## Sheet1
深圳市龙华区2023年第二季度公共住房建设筹集项目表
序号 | 项目名称 | 总套数 （套/间） | 住房类型 | 住房类型（套/间） | 计划供地时间 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 建设筹集单位 | 项目位置 | 公共住房建筑面积（万平方米） | 实际建设/筹集套数 | 保障性住房类型 | 建设筹集方式 | 实际建设/收集时间 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 是否完成公共住房信息平台录入
1 | 龙华福城A922-0823地块 | [6 empty] | 深圳市招兴置业有限公司 | 龙华区福城街道 | 0.875 | 122 | 公共租赁住房 | 招拍挂商品房配建 | 第一季度 | 中国京冶工程技术有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广州华磊建筑基础工程有限公司中国华西企业有限公司 | 深圳华西建设工程管理有限公司
2 | 深圳市第二十六高级中学配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 赖屋山城市更新单元 | 1.127 | 322 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳市东大国际工程设计有限公司 | 深圳市市政工程总公司/ 中建三局集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司
3 | 深高北校区扩建工程 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区民治街道北临工业路，东临南区二路，南临南区一路，西临南区三路 | 0.23 | 65 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中建三局集团（深圳）有限公司 | 北京国金管理咨询有限公司
4 | 龙澜学校改扩建 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区观澜街道大水坑社区 | 0.364 | 104 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司/深圳市景鹏建设工程有限公司 | 友谊国际工程咨询股份有限公司
5 | 大浪上下横郎城市更新单元规划学校(博雅学校）配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区大浪街道上下横朗路与福龙大道合围处 | 0.2695 | 77 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中建八局第二建设有限公司//中建八局深圳建筑科技有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
6 | 福龙学校配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区大浪街道福龙路与新区大道围合处 | 0.1225 | 35 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳市天华设计集团有限公司 | 上海建工（深圳）建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
7 | 新围学校配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区龙华街道水斗老围村民望路和规划斗华路交界处 | 0.105 | 30 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 申都设计集团有限公司 | 中建海峡（深圳）建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
8 | 龙华高级中学初中部（南校区）配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区民治街道民丰路与民荣路交汇处东南侧 | 0.126 | 36 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 深圳市市政工程总公司 | 浙江天成项目管理有限公司
9 | 区颐养院配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区福城街道 | 0.602 | 172 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 北京国金管理咨询有限公司
10 | 龙华区实验学校小学部配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区向荣路与腾龙路交叉口 | 0.1295 | 37 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司
11 | 龙为小学配建宿舍项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区龙华街道东环二路与熙和路交汇处东南侧 | 0.1726 | 42 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深圳市市政工程总公司//中建科工集团有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
12 | 安居荟智苑 | A916-0572 | 安居荟智苑 |  |  |  |  | 深圳市龙华人才安居有限公司 | 龙华区观湖街道平安路和景祥路交汇处 | 1.74 | 310 | 保障性租赁住房 | 招拍挂商品房配建 | 第一季度 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 深圳市科宇工程顾问有限公司
13 | A806-0403宗地项目 | [6 empty] | 深圳市润朝房地产有限公司 | 龙华区明治街道玉龙路与民塘路交汇处西南侧 | 0.589 | 86 | 出售型保障性住房 | 招拍挂商品房配建 | 第一季度 | 中国京冶工程技术有限公司 | 深圳市圳强基础工程有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司
14 | 深圳市龙华区外国语学校福城校区（田背学校）配套宿舍 | [6 empty] | 深圳市龙华区建筑工务署 | 龙华区福城街道观澜大道与规划茜田路交汇处西南角 | 0.2695 | 77 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第一季度 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 中建八局深圳建筑科技有限公司//中建八局第二建设有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司
15 | 观澜创君新土地整备利益统筹项目 | [6 empty] | 深圳市创君新股份合作公司、 深圳市君子布股份合作公司、 深圳市百基房地产开发有限公司 | 龙华区观澜街道环观澜路与何地路交汇处 | 0.3806 | 56 | 保障性租赁住房 | 城市更新配建 | 第一季度 | 江苏南京地质工程勘察院 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 永明项目管理有限公司
16 | 龙华街道清湖文化产业园二期 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区观澜街道环观澜路与何地路交汇处 | 2.4762 | 504 | 保障性租赁住房 | 工业上楼配建 | 第二季度 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中建三局集团(深圳)有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
17 | 宝华和平工业园 | [6 empty] | 深圳市宝安宝华实业发展有限公司 | 龙华区龙华街道清宁路与清庆路交汇处东北侧 | 2.424 | 485 | 保障性租赁住房 | 工业上楼配建 | 第二季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中建五局第三建设（深圳）有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司
18 | 建泰城市更新单元 | [6 empty] | 深圳市和居置业有限公司（龙华建设发展集团有限公司子公司） | 龙华区龙华街道昌永路77号 | 8.434 | 1716 | 保障性租赁住房 | 工业上楼配建 | 第二季度 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（基坑支护、土石方） 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（除基坑支护、土石方） | 深圳市市政工程总公司（基坑支护、土石方） | 深圳市鲁班建设监理有限公司
19 | 黎光13-08-06地块项目 | [6 empty] | 深圳市龙华区特区建工产业空间发展有限公司 | 龙华区观澜街道龙华大道东侧，外环高速北侧 | 2.0933 | 174 | 保障性租赁住房 | 工业上楼配建 | 第二季度 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 广东深汕建设有限公司//珠海建工控股集团有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司
20 | 龙华区第三实验学校 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区大浪街道谭罗村片区城市更新单元规划06地块，大浪街道华发路、华龙路、潭罗路交汇处西南侧 | 0.2275 | 65 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第二季度 | 申都设计集团有限公司 | 中建五局第三建设（深圳）有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司
21 | 民治小学改扩建项目 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区民治街道民旺路与民治大道交汇处西南侧 | 0.168 | 48 | 保障性租赁住房 | 公共设施配建 | 第二季度 | 深圳市华阳国际工程 设计股份有限公司 | 深圳市市政工程总公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司
22 | 云珑幼儿园 | [6 empty] | 龙华区建筑工务署 | 龙华区龙华街道油松路与工业路东北侧交汇处 | 0.084 | 24 | 保障性租赁住房 | 新供应用地 | 第二季度 | 中航国润（深圳）建筑科技发展有限公司 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 友谊国际工程咨询股份有限公司
23 | 存量城中村规模化改造项目 | [6 empty] | 深圳愿景一城投资有限公司 | 龙华区 | 5.7545 | 6193 | 保障性租赁住房 | 城中村规模化租赁 | 第二季度 | - | - | -
合计 | [10 empty] | 10780