## 建设
附件1
龙华区2023年重大建设项目计划表（送审稿）
★为省重大项目
☆为市重大项目
金额单位：万元人民币
序号 | 建设单位及 项目名称 | 建设 周期 | 建设内容、规模 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年建设内容 | 建设 地址 | 所属行业
| 合计（204个） |  |  | 33136748.17 | 4819853
一、政府投资（134个） |  |  |  | 6380528.27 | 1158115
| 新建(52个) |  |  | 2292230.87 | 488141
1 | 区建筑工务署 福润路（福悦路-龙澜大道）工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，为城市次干道，道路全长约505米，宽度40米，双向四车道。 | 6800 | 2180 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 福城 | 道路交通
2 | 区建筑工务署 澜盛一路（鹭湖大道-澜盛三路）工程 | 2023-2024 | 项目位于观湖街道，为城市支路，道路全长990米，宽度12米，双向四车道。 | 26779 | 6000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观湖 | 道路交通
3 | 区建筑工务署 澜盛二路工程 | 2023-2024 | 项目位于观湖街道，为城市支路，道路全长520米，宽度12米，双向四车道。 | 7614 | 2808 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观湖 | 道路交通
4 | 区建筑工务署 观兴南路（观兴东路-观澜大道）工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，为城市次干道，道路全长440米，宽度45米，双向六车道。 | 12000 | 1400 | 开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 福城 | 道路交通
5 | 区建筑工务署 观兴东路道路工程 | 2023-2026 | 项目位于福城街道，为城市主干道，道路全长29700米，宽度50米，双向六车道。 | 61027 | 2900 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 福城 | 道路交通
6 | 区建筑工务署 景悦路南北连接工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，为城市次干道，道路全长1284米，宽度40米，双向四车道。 | 53210 | 10300 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 福城 | 道路交通
7 | 区建筑工务署 浪景路工程 | 2023-2025 | 项目位于大浪街道，为城市支路，道路全长870米，宽度15米，双向三车道。 | 24488 | 6000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 大浪 | 道路交通
8 | 区建筑工务署 福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，为城市次干道，道路全长约1400米，宽度30米，双向四车道。 | 17000 | 7300 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 福城 | 道路交通
9 | 区建筑工务署 富澜路（观澜大道-安元大道）工程 | 2023-2024 | 项目位于观湖街道，为城市主干道，道路全长770米，宽度45米，双向六车道。 | 14475 | 2000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观湖 | 道路交通
10 | 区建筑工务署 福花路（观兴西路-观兴东路）工程 | 2023-2025 | 项目位于福城街道，为城市次干道，道路全长600米，宽度45米，双向六车道。 | 9795 | 2000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 福城 | 道路交通
11 | 区建筑工务署 福花路（观兴东路-泗黎南路）工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，为城市次干路，道路全长750米，宽度45米，双向六车道。 | 8880 | 2300 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 福城 | 道路交通
12 | 区建筑工务署 福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，道路全长585米，其中龙澜大道-景悦路段为城市次干路，宽度40米；景悦路-九龙山2号变电站段为城市支路，宽度20米。 | 7000 | 1600 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 福城 | 道路交通
13 | 区建筑工务署 龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新通路（白松一路-白松路）工程 | 2023-2024 | 项目位于民治街道，双向四车道，宽30米，其中白松路长640米，属于城市次干路；新通路长约434米，属于城市支路。 | 9511 | 3000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 民治 | 道路交通
14 | 区建筑工务署 宝君路（环观南路-君新路）市政工程 | 2023-2024 | 项目位于观澜街道，为城市次干道，道路全长约918米，宽度25米，双向四车道。 | 7997 | 2000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观澜 | 道路交通
15 | 区建筑工务署 龙澜学校改扩建工程 | 2013-2024 | 项目位于福城街道大水坑社区观光路以南、龙澜大道以西，大水坑路以北，用地面积33150平方米，建筑面积12454平方米，拟建设一所72班/3360个学位九年一贯制的学校。 | 55473 | 5000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
16 | 区建筑工务署 观澜桂花小学改扩建工程 | 2023-2025 | 项目位于观澜街道观光大道与桂花路的交汇处，用地面积31200平方米，建筑面积约66000平方米，拟建设一所72班/3360个学位九年一贯制的学校。 | 15000 | 4500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观澜 | 社会民生
17 | 区建筑工务署 民治小学改扩建 | 2023-2024 | 项目位于民治街道民旺路与民治大道交汇处西南侧，用地面积14681平方米，建筑面积21604平方米，拟建设一所42班小学。 | 17283 | 7000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 民治 | 社会民生
18 | 区建筑工务署 深高北校区扩建工程 | 2023-2024 | 项目位于民治街道北站商务中心区规划白松五路和新通路交汇处西北侧，用地面积21948平方米，建筑面积53356平方米，拟建设一所45班/2100个学位九年一贯制的学校。 | 37000 | 18350 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 民治 | 社会民生
19 | 区建筑工务署 民治学校 | 2023-2024 | 项目位于民治街道新牛社区龙峰一路以南、中华路以西，用地面积37030平方米，建筑面积71396平方米，拟建设一所72班九年一贯制的学校。 | 57117 | 14600 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 民治 | 社会民生
20 | 区建筑工务署 福龙学校 | 2023-2024 | 项目位于大浪街道赤岭头二片区城市更新单元，用地面积9000平方米，建筑面积25744平方米，拟建设一所18班/900学位的初中学校。 | 18406 | 7000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
21 | 区建筑工务署 新围学校 | 2023-2024 | 项目位于龙华街道水斗新围村山嘴头工业区，用地面积8700平方米，建筑面积25823平方米，拟建设一所24班/1080个学位的小学。 | 18089 | 7000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
22 | 区建筑工务署 大浪上下横朗城市更新单元规划学校 | 2023-2024 | 项目位于大浪街道上下横朗路与福龙大道合围之处，用地面积21539平方米，建筑面积61181平方米，拟建设一所54班/2520个学位九年一贯制学校。 | 43954 | 9700 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
23 | 区建筑工务署 龙华区第三实验学校 | 2023-2025 | 项目位于龙华区大浪街华发路、华龙路、潭罗路交汇处西南侧，用地面积20400平方米，建筑面积46400平方米，拟建设一所45班/2100个学位九年一贯制的学校。 | 37142 | 9300 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
24 | 区建筑工务署 深圳市第二十六高级中学 | 2023-2024 | 项目位于大浪街道上横朗白云山新村，用地面积79229平方米，建筑面积167300平方米，拟建设一所90班/4500个学位的高中。 | 125018 | 45000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 大浪 | 社会民生
25 | 区建筑工务署 深圳市第二十七高级中学项目 | 2023-2025 | 项目位于民治街道临龙路以南，规划道路沙吓南路以东，用地面积31000平方米，建筑面积72000平方米，拟建设一所36班/1800个学位的高中。 | 52802 | 26400 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观澜 | 社会民生
26 | 区建筑工务署 鹏城技师学院龙华校区 | 2018-2025 | 项目位于观澜街道库坑社区龙华大道以东、规划昌茂路以南、观澜平安路以西、观光路以北，用地面积9757.95平方米，总建筑面积75065平方米。 | 68158 | 8000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观澜 | 社会民生
27 | 区建筑工务署 田背工业区城市更新单元规划学校 | 2023-2024 | 项目位于福城街道观天路、黄木街与观澜大道合围处，用地面积24478平方米，建筑面积约为55737平方米，拟建设一所54班/2520学位的九年一贯制学校。 | 40271 | 11500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
28 | 区建筑工务署 樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校 | 2023-2024 | 项目位于观湖街道北临观盛四路，西接澜清二路，东接观知路，用地面积为20400平方米，项目总建筑面积为51718平方米，拟建设一所45班/2100学位的九年一贯制学校。 | 36821 | 7300 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观湖 | 社会民生
29 | 区建筑工务署 龙华区高级中学初中部（南校区） | 2023-2024 | 项目位于民治街道民丰路与民荣路交汇处东南侧，用地面积9394平方米，项目总建筑面积23841平方米，拟建设一所18班/900学位的初中学校。 | 17905 | 7400 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 民治 | 社会民生
30 | 区建筑工务署 观澜体育中心 | 2023-2025 | 项目位于观澜街道大布巷片区，用地面积约20833平方米，总建筑面积约72997平方米，拟规划建设集运动休闲、公共服务为一体的综合性体育中心。 | 92322 | 9000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观澜 | 社会民生
31 | 区建筑工务署 龙华文化艺术中心升级改造 | 2023-2024 | 项目位于龙华街道龙华大道和东环二路交界，用地面积约28184平方米，总建筑面积23371平方米，拟对现状龙华文化艺术中心升级改造。 | 5000 | 720 | 开展可行性研究、初步设计及概算编制、施工图设计、招标等工作。 | 龙华 | 社会民生
32 | 区建筑工务署 深圳北站超核绿芯项目 | 2023-2027 | 项目位于民治街道龙华大道与玉龙路交汇处，项目总用地面积113304平方米，总建筑面积161450平方米。 | 291059 | 3750 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 民治 | 社会民生
33 | 区卫生健康局 智慧医疗“114工程”双活数据中心及区域医疗扩充建设项目 | 2023-2024 | 项目包含区卫生健康系统双活数据中心节点及补充信息化建设。 | 10150 | 2500 | 开展初步设计、软件开发及设备安装等工作。 | 全区 | 社会民生
34 | 区人民医院 区人民医院新外科大楼医疗设备购置 | 2023-2024 | 购置医疗设备一批。 | 44382 | 20000 | 购置医疗设备一批。 | 龙华 | 社会民生
35 | 区中心医院 区中心医院2023年医疗设备购置 | 2023-2024 | 购置医疗设备一批。 | 12776 | 9630 | 购置医疗设备一批。 | 福城 | 社会民生
36 | 区人民医院 区人民医院2023年医疗设备购置项目 | 2023-2024 | 购置医疗设备一批。 | 8068 | 3824 | 购置医疗设备一批。 | 龙华 | 社会民生
37 | 区卫生健康局 区卫健系统2023年医疗设备购置项目 | 2023-2024 | 购置医疗设备一批。 | 6000 | 5000 | 购置医疗设备一批。 | 全区 | 社会民生
38 | 区建筑工务署 区妇幼保健院 | 2023-2027 | 项目位于大浪街道石凹片区,茜坑水库南侧，机荷高速北侧，规划美宝路东侧，用地面积46794平方米，建筑面积约为260000平方米，拟建设一所800床妇幼保健院和200床公共卫生临床中心。 | 300000 | 20000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 大浪 | 社会民生
39 | 区建筑工务署 龙华交警大队部营房建设项目 | 2023-2024 | 项目位于福城街道茜坑社区龙澜大道东侧、田茜路南侧,用地面积8184平方米，建设总建筑面积43213平方米，拟建设高层办公塔、宿舍、地下停车库等。 | 33520 | 2700 | 土建工程、安装工程、装修工程、室外配套工程。 | 福城 | 社会民生
40 | 观湖街道 ⻰华区观湖街道“瓶改管”查漏补缺建设工程 | 2023-2023 | 项目对观湖街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造涉及38个城中村、住宅区或工业园区等，共30459户居民。 | 19977 | 19977 | 庭院内地下燃气管道敷设，调压柜安装，楼栋出地管、环管及立管安装，入户阀前燃气管道安装，燃气表、户内管、金属包覆软管、球阀及旋塞安装，路面破除与恢复等。 | 观湖 | 社会民生
41 | 民治街道 龙华区民治街道“瓶改管”查漏补缺建设工程 | 2023-2023 | 项目对民治街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，涉及56个城中村或住宅区等，共78297户居民。 | 8417 | 8417 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 民治 | 社会民生
42 | 龙华街道 龙华区龙华街道“瓶改管”查漏补缺建设工程 | 2023-2023 | 项目对龙华街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，项目涉及47个城中村、住宅区或工业园等，共16500户，并预留30个城中村或工业园庭院管道。 | 10321 | 10321 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 龙华 | 社会民生
43 | 大浪街道 龙华区大浪街道“瓶改管”查漏补缺建设工程 | 2023-2023 | 项目对大浪街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，涉及60个城中村或住宅区等，共70893户居民。 | 23484 | 23484 | 庭院内地下燃气管道敷设，调压柜安装，楼栋出地管、环管及立管安装，入户阀前燃气管道安装，燃气表、户内管、金属包覆软管、球阀及旋塞安装，路面破除与恢复等。 | 大浪 | 社会民生
44 | 福城街道 龙华区福城街道“瓶改管”查漏补缺建设工程 | 2023-2023 | 项目对福城街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，项目涉及22个城中村或住宅区等，共31604户居民。 | 8799 | 8799 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 福城 | 社会民生
45 | 观澜街道 龙华区观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程 | 2023-2023 | 项目对观澜街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，项目涉及52个城中村或住宅区等，共41062户。 | 10508 | 10508 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 观澜 | 社会民生
46 | 区建筑工务署 清湖文化产业园二期建设工程 | 2023-2025 | 项目位于龙华街道清湖工业园的中部，机荷高速清湖立交东南侧，用地面积58026平方米，总建筑面积约281700平方米，拟建设文创产业用房及配套设施。 | 199200 | 20050 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 现代时尚
47 | 区水务局 章阁综合水质净化工程 | 2023-2024 | 项目位于福城街道规划桂平路与规划龙澜大道交汇处西北侧，用地面积46332平方米，设计处理规模为45000立方米/天。 | 174926 | 46000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 福城 | 城市安全 环境资源
48 | 区水务局 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年） | 2023-2024 | 项目对全区69个小区的二次供水泵房进行改造。 | 21783 | 8400 | 开展初步设计、施工图设计、招标、施工等工作。 | 全区 | 城市安全 环境资源
49 | 区建筑工务署 鹅颈水库至茜坑水库反供工程☆ | 2023-2025 | 项目位于龙华区福城、大浪河光明区凤凰街道，项目连接龙华茜坑水库和光明区鹅颈水库，线路总长约4036米，建设内容包括输水隧洞、进水口建筑物、出水口建筑物及其他配套设施等。 | 77304 | 10086 | 开展可行性研究、初步设计及概算、施工图设计、施工等工作。 | 大浪 福城 | 城市安全 环境资源
50 | 区建筑工务署 横坑水库溢洪道改造工程 | 2023-2024 | 项目位于观湖街道横坑水库东北侧，拟新建溢洪道143米，建设调洪水塘3个。 | 10483 | 3000 | 开展初步设计及概算编制、施工图设计、招标、施工等工作。 | 观湖 | 城市安全 环境资源
51 | 区水务局 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期） | 2022-2024 | 项目横跨观湖、福城、大浪、民治四个街道，包含大坑、大水坑、冼屋、横坑、牛咀5座水库除险加固，主要进行溢洪道改造，防浪墙、挡墙重建、坝下输水涵修复，完善监测设施，建设自动化监测，坝面道路及上下游护坡修整，交通桥重建等。 | 5472.87 | 1090 | 土方开挖、给排水、水工建筑、水土保持工程等。 | 观湖 福城 大浪 民治 | 城市安全 环境资源
52 | 平安建设中心 龙华区基层数字治理项目 | 2023-2024 | 项目建设全区“统一底座、统一入口、统一分拨、统一指挥”的数字治理一体化协同应用平台，提升政府服务能力和城市管理水平。 | 11264 | 1047 | 软件开发。 | 全区 | 城市安全 环境资源
| 续建(82个) |  |  | 4088297.4 | 669974
53 | 区建筑工务署 桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程 | 2022-2024 | 项目位于观澜街道，为城市次干道，道路全长约622米，宽度30米，双向四车道。 | 8620 | 2100 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观澜 | 道路交通
54 | 区建筑工务署 观澜大道改造工程 | 2017-2025 | 项目横跨龙华、福城、观澜三个街道，为城市主干路，宽度60米，道路全长约68440米。 | 120768 | 15000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 龙华 福城 观澜 | 道路交通
55 | 区建筑工务署 龙华大道（观光路-黎泰路）改造工程 | 2016-2025 | 项目位于观澜街道，为城市主干道，道路全张41000米，宽度60米，主线双向六车道+辅道双向四车道。 | 118358 | 13000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观澜 | 道路交通
56 | 区建筑工务署 樟桂路（龙观快速路-桂祥路）市政工程 | 2018-2025 | 项目位于观澜街道，为城市主干道，道路全长38400米，宽度50米，双向六车道，沿线设跨线桥3座、人行天桥2座。 | 61107 | 3590 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观澜 | 道路交通
57 | 区建筑工务署 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 2021-2025 | 项目位于观湖街道，为城市次干道，道路全长11800米，宽度30米，双向四车道。 | 60423 | 8000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观湖 | 道路交通
58 | 区建筑工务署 观平路改造工程 | 2015-2023 | 项目位于观湖街道，为城市主干道，全长约35600米，宽度60米，双向六车道。 | 58345 | 3000 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观湖 | 道路交通
59 | 市交通运输局龙华管理局 观天路西延段新建工程 | 2016-2023 | 项目横跨福城、大浪两个街道，为城市主干道，道路全长32000米，宽度40米，双向六车道。 | 49240 | 3000 | 道路、桥梁、岩土、给排水、电气、交通、燃气、管线迁改、绿化、交通疏解、水土保持工程。 | 福城 大浪 | 道路交通
60 | 区建筑工务署 龙华二线拓展区龙塘二路（向荣-景龙南路段）、景龙南路（民益路-民塘路）、民悦南路（景龙南路-大洋西街）工程 | 2016-2024 | 项目位于民治街道，道路全长2774米，包括景龙南路（民益路-民塘路）长约1457米，双向4车道；龙塘二路（向荣路-景龙南路）长约779米，双向2车道；民悦南路（景龙南路-大洋西街）长约538米，双向2车道。 | 5309 | 500 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 民治 | 道路交通
61 | 观澜街道 新湖路-黄背坑-君新路道路改造工程 | 2016-2023 | 项目位于观澜街道，为城市支路，道路全长17790米，双向两车道。 | 5216 | 350 | 道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水、电气、燃气、交通疏解、水土保持、管线迁改工程等。 | 观澜 | 道路交通
62 | 区建筑工务署 片区路网综合整治工程第三批-观湖横坑片区 | 2016-2023 | 项目横跨观湖、观澜两个街道，道路全长10600米，宽度为30米，双向六车道。 | 7139 | 700 | 道路、交通、电气、给排水、燃气、管线迁改工程、水土保持。 | 观湖 观澜 | 道路交通
63 | 区建筑工务署 清泉外国语学校（初中部） | 2021-2023 | 项目位于龙华街道，东至龙华大道，南接永淳路，西至和平路，用地面积14591平方米，建筑面积31988平方米，拟建设一所24班/1200学位的初中学校。 | 21698 | 9000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
64 | 区建筑工务署 创新实验学校初中部 | 2021-2023 | 项目位于龙华街道鸿昌路西侧、鸿盛路东侧，用地面积12124平方米，新建总建筑面积30840平方米，拟建设一所24班/1200学位的初中学校。 | 20117 | 7000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
65 | 区建筑工务署 观澜第二小学改扩建 | 2017-2025 | 项目位于福城街道观澜大道180号，用地面积10817平方米，建筑面积30426平方米，拟建设一所36班/1620学位的小学。 | 20774 | 6000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
66 | 区建筑工务署 振能学校老校区改扩建工程 | 2019-2025 | 项目位于观湖街道松元厦社区，学校总用地面积32776平方米，建筑面积16694平方米，拟建设一所63班/2940学位九年一贯制的学校。 | 12099 | 5200 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
67 | 区建筑工务署 英泰工业中心城市更新单元规划学校 | 2019-2024 | 项目位于龙华区大浪街道华盛路、华悦路、大浪南路交汇处，用地面积20147平方米，建筑面积58628平方米，拟建设一所54班/2520学位九年一贯制学校。 | 39048 | 11000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
68 | 区建筑工务署 龙华学校 | 2021-2024 | 项目位于民治街道南区一路南侧、南区三路东侧、南区二路西侧，用地面积24400平方米，总建筑面积54832平方米，拟建设一所54班/2560学位的九年一贯制学校。 | 38844 | 11200 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
69 | 区建筑工务署 华东师范大学附属深圳龙华学校 | 2018-2024 | 项目位于民治街道建设东路与民塘路交界东南侧，用地面积24400平方米，总建筑面积79259平方米，拟新建一所63班/2940学位九年一贯制学校。 | 56556 | 8000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 民治 | 社会民生
70 | 区建筑工务署 龙为小学 | 2019-2024 | 项目位于龙华街道东环二路与熙和路交汇处东南侧，用地面积13024平方米，总建筑面积45831平方米，拟新建一所36班/1620学位小学。 | 34144 | 8500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
71 | 区建筑工务署 润泽学校 | 2019-2023 | 项目位于观澜街道君子布社区环观南路东侧、龙环大道北侧，何地路南侧地块，用地面积21357平方米，总建筑面积41455平方米，拟新建一所包含特殊教育的45班/1404学位九年一贯制学校。 | 28237 | 2600 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观澜 | 社会民生
72 | 区建筑工务署 长湖学校 | 2018-2023 | 项目位于福城街道规划长湖东路北侧、规划武馆路西侧，用地面积19995平方米，总建筑面积46778平方米，拟新建一所45班/2100学位九年一贯制学校。 | 27911 | 800 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
73 | 区建筑工务署 龙华二小改扩建工程 | 2019-2024 | 项目位于龙华街道和平路北侧、三联创业路东侧、弓村社区公园西侧，用地面积13024平方米，建筑面积8222平方米，拟建设一所48班/2160个学位的小学。 | 25145 | 800 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
74 | 区建筑工务署 龙华区教育科学研究院第二附属学校 | 2018-2023 | 项目位于观澜街道君子布路西侧、恒信路南侧、观宝路东侧地块，用地面积16345平方米，总建筑面积24737平方米，拟建设一所36班/1680学位的九年一贯制学校。 | 23483 | 4000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观澜 | 社会民生
75 | 区建筑工务署 龙华区实验学校小学部 | 2019-2023 | 项目位于民治街道人民路与腾龙路交汇处西南侧，用地面积9969平方米，建筑面积32535平方米，拟建设一所30班/1350学位的小学。 | 23158 | 5500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 民治 | 社会民生
76 | 区建筑工务署 澜兴学校 | 2019-2024 | 项目位于观湖街道鹭湖社区观盛路与科盛路路口西北侧，用地面积为12233平方米，建筑面积38292平方米，拟建设一所36班/600学位的九年一贯制的学校。 | 22373 | 8000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
77 | 区建筑工务署 冼屋学校 | 2017-2023 | 项目位于福城街道福民社区悦兴路南侧、景华路东侧、规划冼屋路西侧，用地面积12192平方米，建筑面积约28979平方米，拟建设一所27班/1260学位的九年一贯制学校。 | 17778 | 1300 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
78 | 区建筑工务署 区图书馆、群艺馆、大剧院☆ | 2017-2024 | 项目位于观湖街道鹭湖片区平安路和环观中路交汇处西南侧，用地面积47899.40平方米，总建筑面积192380平方米，拟建设一座含大剧院、群艺馆、图书馆的综合场馆。 | 284503 | 35000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
79 | 区建筑工务署 观澜公共文化中心 | 2019-2024 | 项目位于观澜街道裕新路东侧、规划华德路南侧、规划华粤路西侧，总用地面积7752.65平方米，总建筑面积50356.87平方米，建设内容包括图书馆、文化馆、展览馆、架空休闲空间及其他配套设施等。 | 42250 | 15000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观澜 | 社会民生
80 | 区建筑工务署 观澜公共服务中心 | 2018-2023 | 项目位于观澜街道，占地面积5496.26平方米，建筑面积26698.42平方米。 | 16076 | 7295 | 土建工程、安装工程、室外工程、工程验收。 | 观澜 | 社会民生
81 | 区建筑工务署 大浪文化艺术中心 | 2019-2024 | 项目位于大浪街道华旺路与布龙路交汇处北侧，用地面积19852.57平方米，总建筑面积约63511平方米，主要建设内容包括剧场、文化馆、艺术馆、图书馆、公交首末站、地下通道、人行天桥等。 | 90412 | 18400 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
82 | 区建筑工务署 大浪体育中心 | 2019-2024 | 项目位于大浪街道同胜社区，用地面积43716.09平方米，建筑面积97353平方米，设计为地下一层，地上三层。 | 84211 | 24500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
83 | 区建筑工务署 观湖文化艺术体育场馆 | 2017-2024 | 项目位于观湖街道，西临观澜河，观澜人民路以北、电信路以东，用地面积18327.1平方米，总建筑面积约为73695平方米，建设内容为设计为地下二层、体育馆及音乐厅地上六层，文化馆地上十层。 | 73270 | 18000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
84 | 区建筑工务署 科技馆 | 2017-2024 | 项目位于观湖街道横坑水库东侧，横滨北路与环观中路交汇处东侧，用地面积12527平方米，总建筑面积约38966平方米。 | 55332 | 10000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
85 | 区建筑工务署 华联社区党群服务中心 | 2018-2023 | 项目位于龙华街道，占地面积3163平方米，建筑面积11050平方米。 | 6562 | 1720 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
86 | 区建筑工务署 区档案馆建设项目 | 2016-2024 | 项目位于观湖街道大和路以西、广场沿河路以东、烟桥路南北侧两个地块，用地面积20094.71平方米，建筑面积136219.56平方米。 | 111469 | 12000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
87 | 区建筑工务署 区综合医院 | 2014-2023 | 项目位于观湖街道樟坑径片区马蹄山东北侧，平安路西南侧，占地面积56204.3平方米，建筑面积355668.43平方米，建设1500床综合医院。 | 327902 | 10000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
88 | 区建筑工务署 区中医院 | 2017-2027 | 项目位于观澜街道牛湖片区，高尔夫大道南侧，君新路东侧，规划观和路西侧，规划宝君路北侧，用地面积32371.45平方米，总建筑面积207860平方米，设计床位总数800床。 | 200039 | 35000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观澜 | 社会民生
89 | 区建筑工务署 龙华区中心医院扩建工程 | 2013-2028 | 项目位于福城街道，由600床扩建为1200床三级综合医院，总用地面积37957.11平方米。总建筑面积按198921.14平方米进行控制，其中新建建筑面积182937.44平方米；扩建后医疗建筑面积140400平方米，床均医疗建筑面积117平方米/床。 | 153989 | 6000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
90 | 区建筑工务署 龙华区人民医院新外科大楼工程 | 2012-2023 | 项目位于龙华街道建设东路和龙环二路交汇处西北侧，用地面积10007.05平方米，总建筑面积102081.17平方米，规模扩增至1300床。 | 91495 | 12000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
91 | 区建筑工务署 区颐养院 | 2014-2025 | 项目位于福城街道大水坑社区，龙澜大道西侧、规划景悦路东侧，用地面积25804平方米，总建筑面积约50000平方米，建设内容包括老年人颐养院、医疗康复中心、服务管理附属用房等。 | 53533 | 11000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
92 | 区建筑工务署 区社会福利综合服务中心 | 2018-2023 | 项目位于大浪街道南邻华霆路，西邻规划华盛路，用地面积6079平方米，建筑面积约28156.30平方米。 | 17700 | 6000 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 大浪 | 社会民生
93 | 区建筑工务署 观澜北（企坪）地区 03-02-01、03-02-02 地块场平工程 | 2020-2025 | 项目位于观澜街道，占地面积约77500平方米，总挖方约640000立方米，填方约88000万立方米，弃方约552000万立方米。 | 11575 | 1200 | 土石方、边坡防护、排水、水土保持、绿化工程、交通疏解、电力管线迁改工程。 | 观澜 | 社会民生
94 | 区建筑工务署 东和花园三期（好日子保障性住房） | 2015-2023 | 项目位于龙华街道和平路与东环二路交会处，占地面积20212平方米，建筑面积105286.32平方米。 | 58018 | 2600 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 社会民生
95 | 区建筑工务署 观湖保障性住房 | 2017-2023 | 项目位于观湖街道大和路与环观南路交汇处西南角，占地面积为15161.86平方米，建筑面积79026.72平方米。 | 44608 | 8300 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观湖 | 社会民生
96 | 市建筑工务署,龙华区人民法院 深圳市龙华区人民法院审判法庭建设☆ | 2021-2024 | 项目位于福城街道龙澜快速西侧，观天路北侧，建筑面积38004平方米，建设主体建筑、配套工程和水土保持工程等。 | 33314 | 10500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 福城 | 社会民生
97 | 市建筑工务署,龙华区人民检察院 深圳市龙华区人民检察院办案及专业技术用房建设工程 | 2021-2024 | 项目位于福城街道，茜坑水库附近，新建总建筑面积28790平方米。 | 24671 | 7800 | 主体结构、防水工程、人防工程、室内外装饰、机电安装工程等施工 | 福城 | 社会民生
98 | 观湖街道 ⻰华区观湖街道“瓶改管”建设工程 | 2022-2023 | 项目对观湖街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造涉及38个城中村、住宅区或工业园区等，共30459户居民。 | 20916 | 8000 | 庭院内地下燃气管道敷设，调压柜安装，楼栋出地管、环管及立管安装，入户阀前燃气管道安装，燃气表、户内管、金属包覆软管、球阀及旋塞安装，路面破除与恢复等。 | 观湖 | 社会民生
99 | 民治街道 龙华区民治街道“瓶改管”建设工程 | 2022-2023 | 项目对民治街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，涉及56个城中村或住宅区等，共78297户居民。 | 48519 | 24000 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 民治 | 社会民生
100 | 龙华街道 龙华区龙华街道“瓶改管”建设工程 | 2022-2023 | 项目对龙华街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，项目涉及47个城中村、住宅区或工业园等，共16500户，并预留30个城中村或工业园庭院管道。 | 13933 | 7000 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 龙华 | 社会民生
101 | 大浪街道 龙华区大浪街道“瓶改管”建设工程 | 2022-2023 | 项目对大浪街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，涉及60个城中村或住宅区等，共70893户居民。 | 41810 | 21000 | 庭院内地下燃气管道敷设，调压柜安装，楼栋出地管、环管及立管安装，入户阀前燃气管道安装，燃气表、户内管、金属包覆软管、球阀及旋塞安装，路面破除与恢复等。 | 大浪 | 社会民生
102 | 福城街道 龙华区福城街道“瓶改管”建设工程 | 2022-2023 | 项目对福城街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，项目涉及22个城中村或住宅区等，共31604户居民。 | 21324 | 10000 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 福城 | 社会民生
103 | 观澜街道 龙华区观澜街道“瓶改管”建设工程 | 2022-2023 | 项目对观澜街道范围内符合燃气相关规范标准的城中村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造，项目涉及52个城中村或住宅区等，共41062户。 | 28551 | 16200 | 庭院燃气管道铺设、阀门、标志桩等附属设施、调压柜（箱）、出地阀、立管、用户引入管、入户球阀等、用户流量表、室内燃气管道以及路面开挖、恢复等。 | 观澜 | 社会民生
104 | 观湖街道 观湖街道城中村综合整治建设项目 | 2015-2023 | 项目位于观湖街道，建设内容为完善城中村公共基础设施，排查消除各类安全隐患，实现雨污分流、燃气入户。 | 80856 | 826 | 对片区内路面、雨污水、电气、燃气、环卫、消防、电力、通信、给排水管、建筑立管、绿化等进行综合整治，工程验收。 | 观湖 | 社会民生
105 | 区建筑工务署 横坑水库西侧产业园区场平工程 | 2017-2024 | 项目位于观湖街道，场地平整面积138700平方米，现状为山体林地。将场平标高由56.59-115.35米调整到56.66-69.13米，并对场地平整后形成的46869.10平方米边坡进行支护、对110千伏富振线电塔进行迁改。 | 74883 | 12000 | 土石方、边坡防护、排水、水土保持、绿化工程、交通疏解、电力管线迁改工程。 | 观湖 | 生物医药
106 | 区建筑工务署 观澜派出所 | 2016-2023 | 项目位于观澜街道福花路西侧、安清路东侧，占地面积4456.79平方米，建筑面积28903.14平方米。 | 16009 | 3600 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 观澜 | 城市安全 环境资源
107 | 区建筑工务署 龙华派出所 | 2016-2023 | 项目位于大浪街道福龙大道东侧、和平路西北侧，占地面积4057.13平方米，建筑面积28036.6平方米。 | 16131 | 4800 | 基础工程、地下室土建、地上土建、外立面装饰、室内装修、给排水、电气、室外工程。 | 龙华 | 城市安全 环境资源
108 | 区建筑工务署 油松派出所 | 2017-2026 | 项目位于龙华街道龙华大道东侧、东环一路南侧、民清一路西侧，项目总用地面积6901平方米，建筑面积33870.13平方米。 | 20305 | 2300 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 龙华 | 城市安全 环境资源
109 | 区建筑工务署 上塘派出所 | 2016-2023 | 项目位于民治街道民塘路与上芬小学路交界处北侧，占地面积3651.55平方米，建筑面积24896.91平方米。 | 14319 | 1500 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 民治 | 城市安全 环境资源
110 | 区建筑工务署 龙华公安分局指挥中心大楼建设项目 | 2018-2024 | 项目位于福城街道龙澜大道西侧、拟建观天路北侧，拟建观天路北侧，用地面积15075.54平方米，总建筑面积85507.41平方米。 | 55390 | 8500 | 土建工程、安装工程、装修工程、室外配套工程、市政工程。 | 福城 | 城市安全 环境资源
111 | 市公安局龙华分局 雪亮工程（二期） | 2019-2023 | 项目位于龙华区新建3300个一类高清探头；传输管道及供电线路建设；移动视音频扩容；对二三类视频联网共享平台（门禁联网部分）及存储系统的扩容等。 | 19871 | 6000 | 软件开发及设备安装。 | 全区 | 城市安全 环境资源
112 | 消防救援大队 深圳市公安消防支队龙华大队2017年“消防设备购置” | 2017-2023 | 购置消防装备。 | 8033 | 6469 | 消防设备购置。 | 全区 | 城市安全 环境资源
113 | 消防救援大队 深圳市公安消防支队龙华大队2016年新建专职消防分队消防设备购置 | 2017-2023 | 购置消防设备。 | 6602 | 5160 | 消防设备购置。 | 全区 | 城市安全 环境资源
114 | 消防救援大队 2017-2018年消防装备购置 | 2017-2023 | 购置消防设备。 | 15240 | 14243 | 消防设备购置。 | 全区 | 城市安全 环境资源
115 | 区应急管理局 龙华区应急指挥中心 | 2019-2023 | 项目位于龙华区建设内容包括业务应用系统、应用支撑平台、基础设施建设、安全保障系统、应急指挥中心等。 | 14888 | 5902 | 软件开发、硬件采购及安装、场地装饰装修。 | 全区 | 城市安全 环境资源
116 | 区水务局 长岭皮水库水质提升保障工程 | 2021-2023 | 项目位于民治街道，按50年一遇防洪标准建设两条截排渠，将现状水源保护区内汇水截排，分别排入上芬水及南山区大沙河。第一条截排渠530米，第二条截排渠3670米，并新建一座13000立方米调蓄池。 | 63717.27 | 4000 | 径流转输工程、龙塘沟转输渠工程、调蓄池工程、泵站工程、生态堤工程、龙塘沟污水处理设施工程等。 | 民治 | 城市安全 环境资源
117 | 区水务局 明浪路配套管网工程 | 2020-2024 | 项目新建泵房及双水源供水管网，保障供水稳定。 | 17241 | 4550 | 泵站工程及管线工程施工。 | 大浪 | 城市安全 环境资源
118 | 区水务局 龙华区管网提质增效工程 | 2019-2023 | 项目对排水管渠排查修复改造，针对老旧排水管网开展系统专项摸排、外水量检测与分析、水质检测及污染溯源专项调查、沿河污水清污剥离以及管网接驳、老旧排水管网修复改造等。 | 43152.66 | 1000 | 雨污管网建设、水土保持、通讯管线迁改、电力管线保护及迁改工程等。 | 全区 | 城市安全 环境资源
119 | 区水务局 龙华区管网提质增效工程（二期） | 2021-2024 | 项目对排水管渠排查修复改造，针对老旧排水管网开展系统专项摸排、外水量检测与分析、水质检测及污染溯源专项调查、沿河污水清污剥离以及管网接驳、老旧排水管网修复改造等。 | 280066.05 | 20000 | 雨污管网建设、水土保持、通讯管线迁改、电力管线保护及迁改工程等。 | 全区 | 城市安全 环境资源
120 | 区水务局 黑臭水体生态补水管道建设工程（二期） | 2019-2023 | 项目对油松河、牛咀水等18条河道进行补水，共建设补水管道约58.83公里，泵站5座。 | 61354 | 2000 | 补水泵站工程、补水管线工程、管线迁改工程、水土保持工程。 | 全区 | 城市安全 环境资源
121 | 区水务局 龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023年） | 2022-2024 | 项目对全区54个小区现状生活供水管网和部分埋地消防管网进行改造，涉及总户数52468户。 | 68462 | 20800 | 埋地管道、明装管道、阀门、附属消火栓、水表等改造工程。 | 全区 | 城市安全 环境资源
122 | 区建筑工务署 民治体育公园及地下水质净化厂（非BOT部分） | 2016-2023 | 项目位于民治街道民治大道与民康路交汇处东南侧，用地面积37331.01平方米，建筑面积9604.96平方米。 | 12604 | 2700 | 土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。 | 民治 | 城市安全 环境资源
123 | 区水务局 油松河碧道建设工程 | 2019-2023 | 项目对油松河全河道进行碧道建设，碧道建设长度约4.6公里。 | 11675.08 | 3500 | 水安全、水生态、水休闲工程、电气工程等。 | 民治 龙华 | 城市安全 环境资源
124 | 区水务局 牛湖水碧道建设工程 | 2019-2024 | 项目位于观澜街道，南起长坑、石马径水库，途经高尔夫大道，北至牛湖分散式污水处理设施处，碧道建设总长约9.9公里（河流型碧道长约2.9公里，湖库型碧道总长约7公里）。 | 17202.64 | 4050 | 安全系统、生态系统、休闲文化系统、电气、管线迁改、交通疏解及水土保持等工程建设。 | 观澜 | 城市安全 环境资源
125 | 区水务局 龙华河碧道建设工程 | 2019-2023 | 项目横跨龙华街道和大浪街道，碧道建设总长度约8公里，建设总面积约为363000平方米。 | 34833.1 | 1000 | 水安全、水生态、水休闲工程、电气工程等。 | 大浪 龙华 | 城市安全 环境资源
126 | 区水务局 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（观湖龙华片区）] | 2022-2024 | 项目对观湖龙华片区内541个住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村等非政府投资建筑小区存量排水管网进行改造。 | 68760 | 17747 | 雨污管道清淤、修复，路面恢复。 | 观湖 龙华 | 城市安全 环境资源
127 | 区水务局 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（民治大浪片区）] | 2022-2024 | 项目对民治大浪片区内555个住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村等非政府投资建筑小区存量排水管网进行改造。 | 52397.53 | 14884 | 雨污管道清淤、修复，路面恢复。 | 民治 大浪 | 城市安全 环境资源
128 | 区水务局 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）] | 2022-2024 | 项目对福城观澜片区内466个住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村等非政府投资建筑小区存量排水管网进行改造。 | 64302 | 18297 | 雨污管道清淤、修复，路面恢复。 | 福城 观澜 | 城市安全 环境资源
129 | 区水务局 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（福城观澜片区） | 2020-2023 | 项目对福城观澜片区内112个城中村、住宅小区、工业园等非政府投资建筑小区存量排水管网进行改造。 | 11149.64 | 991 | 雨污管道清淤、修复，路面恢复。 | 福城 观澜 | 城市安全 环境资源
130 | 区水务局 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（民治大浪片区） | 2020-2023 | 项目对民治大浪片区内138个城中村、住宅小区、工业园等非政府投资建筑小区存量排水管网进行改造。 | 10388.26 | 550 | 雨污管道清淤、修复，路面恢复。 | 民治 大浪 | 城市安全 环境资源
131 | 区水务局 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（观湖龙华片区） | 2020-2023 | 项目对观湖、龙华片区存110个城中村、住宅小区、工业园等非政府投资建筑小区存量排水管网进行改造。 | 10380.17 | 450 | 雨污管道清淤、修复，路面恢复。 | 观湖 龙华 | 城市安全 环境资源
132 | 观湖街道 观澜河流域（樟坑径河）综合整冶工程 | 2015-2022 | 项目位于观湖街道，建设内容为治理河道7.3公里，防洪标准50年一遇。 | 18787 | 1500 | 河道拓宽、挡墙治理、截污管道铺设。 | 观湖 | 城市安全 环境资源
133 | 大浪街道 观澜河流域水环境综合整治工程-龙华河综合整治工程（大浪段） | 2015-2023 | 河道综合整治7.17公里。 | 21947 | 1000 | 河道综合整治7.17公里。 | 大浪 | 城市安全 环境资源
134 | 区城市管理和综合执法局 新彩青少年极限公园建设工程 | 2022-2024 | 项目位于民治街道梅观高速与南坪快速立交西南侧，新彩通道上盖区域，占地面积约200000平方米。 | 15479 | 3000 | 园建工程、绿化工程、给排水工程等，包含滑板训练区、极限攀岩区、极限单车区等 | 民治 | 城市安全 环境资源
二、社会投资(70个) |  |  |  | 26756219.9 | 3661738
| 新建(29个) |  |  | 10731142.81 | 1227370
135 | 深圳市龙华人才安居有限公司 龙华高峰水厂人才住房项目☆ | 2023-2025 | 项目位于大浪街道，用地面积为8069.54平方米，建设保障性租赁住房561套。 | 62094 | 4000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 社会民生
136 | 深圳市润北房地产有限公司 深圳市龙华区A806-0401宗地16-09商业地块 | 2023-2026 | 项目位于民治街道，占地30203平方米，总建筑面积395349.8平方米，容积率10.4，包含商业134190平方米，办公179290平方米，物业服务用房630平方米。 | 691408 | 84522 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
137 | 深圳市黄金台项目开发有限公司 中洲黄金台 | 2023-2025 | 项目位于民治街道，用地面积77284平方米，建筑面积321556平方米，包括住宅、商业、幼儿园。 | 630000 | 20000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
138 | 深圳市深业华居地产有限公司 A818-0478地块 | 2023-2025 | 项目位于民治街道，用地面积26114平方米，总建筑面积193982平方米，包括住宅、商业、幼儿园、物业配套用房。 | 578207 | 78000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
139 | 深圳联臻房地产开发有限公司 A818-0479地块 | 2023-2025 | 项目位于民治街道，用地面积8973平方米，建筑面积67279平方米。主要建设内容包括住宅、可租赁住房。 | 160000 | 5000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
140 | 深圳市龙华东二股份合作公司 深圳市松园股份合作公司非农用地建设项目 | 2023-2024 | 项目位于龙华区民治街道，总建筑面积约130000平方米。主要建设内容包括住宅、商业、幼儿园、老年人日照中心等。 | 200000 | 29730 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
141 | 深圳市中海启宏房地产开发有限公司 A806-0400地块 | 2023-2025 | 项目位于民治街道民塘路与玉龙路交会处东南侧，用地面积12009.77平方米，建筑面积72050平方米，其中住宅68700平方米，商业1000平方米，社区健康服务中心1500平方米。 | 270000 | 7000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
142 | 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗粤港澳大湾区医用生物及感控防护产业基地 | 2023-2025 | 项目位于观澜街道，总建筑面积约66000平方米，主要建设内容包括新建医用生物及感控防护产业基地。 | 59200 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 生物医药
143 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 迈瑞医疗供应链科技园☆ | 2023-2026 | 项目位于观澜街道，用地面积为128366.35平方米，建筑面积为368460平方米，建设土石方、基坑支护等工程。 | 195000 | 20000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 生物医药
144 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 博纳智谷厂区（二期）新建厂房项目☆ | 2023-2026 | 项目位于观湖街道，建筑面积为39650.00平方米，建设一栋工业4.0智能化洁净厂房。 | 36137 | 3000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 高端医疗器械
145 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司、深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司 医疗器械创新产业基地 | 2023-2024 | 项目位于观澜街道，项目用地面积约15601平方米，计容建筑面积约为70204平方米，将建设医疗器械生产基地、科技创新生产测试中心及办公、宿舍等综合配套设施。 | 30000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 高端医疗器械
146 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 新能源研究院建设项目（华油工业园） | 2023-2026 | 项目位于龙华街道，用地面积34000平方米，总建筑面积171000平方米，建设内容包括：科研用房、实验用房、行政管理用房及配套服务用房。项目聚集风能、光能、地热能、氢能、储能储热等领域，建成后有利于支撑中国石油绿色低碳转型发展，为新能源产业发展构建创新驱动新引擎。 | 510000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 新能源
147 | 深圳市龙华人才安居有限公司 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目 | 2023-2026 | 项目横跨福城、观澜两个街道，用地面积约140000平方米，建筑面积约870000平方米，主要建设内容包括办公、商业、住宅、回迁厂房、宿舍楼及其他配套设施。 | 1210000 | 20000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 观澜 | 数字创意
148 | 深圳市章阁仪器有限公司 章阁项目 | 2023-2024 | 项目位于福城街道，总用地面积约690000平方米，总建筑面积约720000平方米,其中地上建筑面积约530000平方米，建设内容为新型厂房及其配套。 | 1523000 | 300000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 智能终端
149 | 鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 鸿富锦通信终端工业园厂房16、17 | 2023-2025 | 项目位于福城街道大水坑社区富士康科技园内，总建筑面积135000平方米，建设内容为进行手机模组件、AR/VR新产品开发，实验室验证、批量量产相结合的综合生产基地。 | 90000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 软件与信息服务
150 | 深圳市科达利实业股份有限公司 锂电池精密结构件产业总部及研发基地 | 2023-2025 | 位于观湖街道横坑西产业园，用地面积6000平方米，建筑面积36000平方米，项目建成将助推龙华区产业转型升级,为智能汽车产业和新能源汽车产业的大发展提供支撑。 | 52000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 智能网联汽车
151 | 深圳市宝明科技股份有限公司 新型显示背光模组研发及总部中心项目 | 2023-2025 | 位于观湖街道横坑西产业园，用地面积6219平方米，建筑面积37317平方米，主要建设内容为总部办公和研发中心建设。 | 37000 | 6800 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 超高清视屏显示
152 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 光纤激光总部及研发中心 | 2023-2025 | 位于观湖街道横坑西产业园，用地面积4741平方米，总建筑面积约33000平方米，主要建设内容包括研发大楼、工程中心、生产仓储物流及行政大楼等。 | 30000 | 9000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 激光与增材制造
153 | 深圳市衡亿安科技有限公司 衡亿安CNC高性能精密数字化车间建设项目 | 2023-2024 | 项目位于大浪街道，用地面积20000平方米，总建设面积71886平方米，主要建设内容为CNC加工高性能精密设备与自动化数字车间的研发与生产工作。 | 60000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 智能终端
154 | 深圳担保集团有限公司 担保总部大厦 | 2023-2025 | 项目位于民治街道用地面积9132平方米，总建筑面积约119700平方米，其中总部项目建筑面积约52000平方米，政府回购办公用房约67700平方米。 | 125000 | 1000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 现代服务
155 | 深圳市特区建工集团有限公司 龙华观澜优质产业空间试点项目 | 2023-2024 | 项目位于龙华区观澜街道，用地面积20933平方米，建筑面积80590平方米，建设集生产、商业、住宿、公共服务等功能于一体的高端制造业生产基地。 | 35000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 智能终端
156 | 深圳市万达裕实业发展有限公司 中安研发产业厂区 | 2023-2024 | 项目位于大浪街道，新建一栋厂房20层，面积33480平方米，两栋宿舍14791.04平方米，总占地面积29716.38平方米。 | 40000 | 5000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 半导体与集成电路
157 | 深圳市深水龙华水务有限公司 龙华茜坑水厂改扩建工程☆ | 2023-2025 | 项目位于大浪街道，用地面积为46930.57平方米，建筑面积为52500平方米，建设污泥处理构筑物、1栋综合楼和加药间等附属构筑物。 | 94452.96 | 16000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 城市安全 环境资源
158 | 深圳市星广源房地产开发有限公司 潭罗村片区城市更新项目（一期） | 2023-2025 | 项目位于大浪街道，总用地面积72059平方米，总建筑面积256215平方米，主要建设内容包括住宅、商业、办公和学校等配套设施。 | 600000 | 280000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 城市更新
159 | 深圳市鸿耀泰实业有限公司 龙华商业中心城市更新单元北片区项目☆ | 2023-2027 | 项目位于龙华街道，用地面积为31636平方米，建筑面积272455平方米，拟建设住宅129970平方米、商业、办公及旅馆业81345平方米、保障性住房51090平方米、幼儿园3000平方米、公共配套设施7050平方米。 | 500000 | 40000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 城市更新
160 | 深圳市和居置业有限公司 建泰城市更新项目☆ | 2023-2026 | 项目位于大浪街道，用地面积46857平方米，建设面积331400平方米，主要建设内容包括工业园区以及产业配套用房。 | 407700 | 40000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 城市更新
161 | 深圳市荣耀房地产开发有限公司 蚌岭片区城市更新单元项目（一期）☆ | 2023-2026 | 项目位于观澜街道，用地面积为28061平方米，建筑面积为253068平方米，建设住宅、商业及公共配套。 | 370000 | 60000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 城市更新
162 | 深圳市嘉创投资有限公司 龙华区观湖街道02、04、05、08地块 | 2023-2028 | 该项目位于观湖街道，用地面积为171350平方米，建筑面积为1501740平方米，建设住宅（含保障性住房约47344平方米）、商业、写字楼、产业园等。 | 1984943.85 | 100000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 城市更新
163 | 深圳市鸿龙泰投资有限公司 伟特工业区城市更新单元 | 2023-2024 | 项目位于民治街道，用地面积13175平方米，该项目计容积率总建筑面积89765平方米。 | 150000 | 28318 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 城市更新
| 续建(41个) |  |  | 16025077.09 | 2434368
164 | 深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司 华馨雅苑项目☆ | 2020-2024 | 项目位于观湖街道，用地面积为21334平方米，总建筑面积147287平方米,其中计容建筑面积114075平方米，不计容建筑面积33212平方米，地下停车位828辆。 | 120776 | 29000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 社会民生
165 | 深圳市润北房地产有限公司 龙华区A806-0401宗地20-04地块（北站超核住宅地块）☆ | 2022-2025 | 项目位于民治街道，占地面积25844米，总建筑面积195351米，包含住宅134280米、12班幼儿园5700米(独立占地3950米)、公交首末站3500米、社区管理用房300平方米、社区警务室50米、邮政所150米、物业服务用房290米等，机动车停车位1160辆。 | 472172 | 380000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
166 | 深圳市地铁集团有限公司 龙胜车辆段上盖物业开发项目☆ | 2021-2025 | 项目位于大浪街道，用地面积为110600平方米，建筑面积为310000平方米，建设住宅 、教育、商业及公交交通设施等。 | 964663 | 100000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 社会民生
167 | 佛山市顺德中海嘉和房地产开发有限公司 中海龙华A817-0614地块 | 2022-2025 | 项目位于民治街道，总建筑面积约122000平方米。主要建设内容包括住宅、12班幼儿园、社区管理用房、物业服务用房及配套商业等。 | 479995 | 17000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
168 | 深圳市保利房地产开发有限公司 惠州保置龙华民治街道A806-0394地块☆ | 2022-2025 | 项目位于民治街道，用地面积为27387.65平方米，建筑面积为122291平方米，建设住宅（含安居型商品房，建筑面积为16427平方米）、商业等配套建筑。 | 460016 | 80000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
169 | 佛山市顺德中海嘉和房地产开发有限公司 中海龙华A811-0344地块 | 2022-2025 | 项目位于民治街道，总建筑面积约77000平方米，主要建设内容包括住宅、全年期自持租赁房、6班幼儿园、社区服务中心、社区菜市场、物业服务用房及配套商业等。 | 324000 | 20000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 社会民生
170 | 深圳市栢恒商贸有限公司 龙华区栢恒保障房项目 | 2022-2023 | 项目位于福城街道，用地面积38639平方米、建筑面积212514平方米。规划为安居型商品房。 | 200000 | 21000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 社会民生
171 | 深圳市科冷商用设备有限公司 广东省冰雪训练基地☆ | 2020-2023 | 项目位于观澜街道，占地面积12000余平方米，建设滑雪馆、滑冰馆和综合服务馆。 | 15800 | 3500 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 社会民生
172 | 骏星国际物流（深圳）有限公司 骏星国际物流中心☆ | 2020-2024 | 项目位于观澜街道，用地面积为46813平方米，建筑面积为263006平方米，建设两栋高层物流仓库，一栋高层宿舍楼及一栋多层综合楼，地下二层。 | 155000 | 33000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 现代时尚
173 | 深圳市淑女屋时装股份有限公司 大浪服装家纺生产基地项目 | 2019-2023 | 项目位于大浪街道，用地面积，建设厂房、仓库、办公楼、研发中心及配套生活设施。购置相关生产设备，扩大服装生产能力。项目建成后，具备年产各类品牌服装175万件，床品20万件/套的产能。 | 25800 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 现代时尚
174 | 深圳市万众城科技有限公司 万众城时尚创意谷☆ | 2019-2025 | 项目位于大浪街道，用地面积为32571.27平方米，建筑面积为156340.00平方米，主要建设内容包括建设4栋研发办公塔楼、1栋公寓楼、2栋厂房、附属裙房等。 | 250000 | 67000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 现代时尚
175 | 星河实业（深圳）有限公司 星河开市客环球商业中心（二期） | 2021-2024 | 项目位于民治街道，用地面积为12406.25平方米，建筑面积为252258.7平方米，主要建设内容包括建设总部办公、出售型人才住房等。 | 737000 | 26850 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 现代服务
176 | 深圳市深国际现代城市物流港有限公司 黎光物流园☆ | 2019-2023 | 项目位于观澜街道，用地面积为45331平方米，建筑面积为264990平方米，主要建设内容包括建设物流仓库、物流总部办公楼、生活宿舍楼、地下停车场。 | 220840 | 30240 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 现代时尚
177 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 龙华设计产业园（一期）☆ | 2020-2023 | 项目位于民治街道，用地面积为25524.12平方米，建筑面积为83200平方米，主要建设内容包括建设四栋塔楼及公共配套空间。 | 130900 | 32768 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 现代服务
178 | 世纪丽城（深圳）实业有限公司 凯立方广场☆ | 2021-2024 | 项目位于大浪街道，用地面积为15078.41平方米，建筑面积为83523.15平方米，建设一栋综合楼。 | 100000 | 20000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 现代时尚
179 | 深圳市茂丰源实业有限公司 茂丰源大水坑项目☆ | 2022-2025 | 项目位于福城街道，用地面积为32833平方米，建筑面积为114108平方米，建设总部研发生产基地、办公大楼、宿舍等。 | 161955 | 32741 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 现代时尚
180 | 深圳高登来恩电子技术有限公司 鸿荣源鸿创科技中心 | 2020-2024 | 项目位于福城街道，用地面积109362平方米，建筑面积328087平方米，建设总部办公、市场推广服务中心、会议中心、人才培训中心等；科技研发、孵化、中小企业办公、产业与配套宿舍。 | 400000 | 60000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 智能终端
181 | 深圳市三一科技有限公司 三一智能制造创新中心☆ | 2017-2027 | 项目位于观湖街道，用地面积为101857.68平方米，建筑面积为675000平方米，建设9栋研发型产业用房及厂房、配套商业与3栋宿舍。 | 1500000 | 80000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 智能终端
182 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 传音智汇园手机制造基地☆ | 2019-2023 | 项目位于观澜街道，用地面积为22000.85平方米，建筑面积为88000平方米，建设移动终端研究中心（含实验室）、高端制造中心、办公运营中心、中非贸易平台、孵化中心及配套中心等。 | 105900 | 35900 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 智能终端
183 | 深圳顺络电子股份有限公司 新型电子元器件研发制造基地☆ | 2020-2025 | 项目位于福城街道，用地面积为13971.22平方米，建筑面积为54068平方米，建设一所新型电子元器件研发制造基地。 | 126000 | 15000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 精密仪器设备
184 | 深圳思创科技发展有限公司 深圳思创科技存储技术研发生产基地 | 2020-2023 | 项目位于观湖街道，总用地面积为16468.66平方米，总建筑面积为62343.97平方米，其中计容积率建筑面积49559.97平方米，主要建设内容包括厂房、宿舍、物业服务用房131.20平方米。 | 100000 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观湖 | 精密仪器设备
185 | 深圳市捷利成联合投资有限公司 联润大厦项目 | 2020-2024 | 项目位于龙华街道，用地面积为8500.6平方米，计容建筑面积为66305平方米，容积率为7.8；建筑内容主要为创新型产业用房，并且落实公交场站、便民服务站3100平方米和文化活动中心10000平方米。 | 101999 | 10000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 现代服务
186 | 智合（深圳）新材科技有限公司 先进材料应用技术研究与产业化☆ | 2019-2024 | 项目位于龙华街道，用地面积为11000平方米，建筑面积为13000平方米，建设写字楼、钢结构厂房、宿舍楼及其他配套设施。 | 48000 | 5000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 新材料
187 | 天马微电子股份有限公司 天马总部大厦☆ | 2019-2023 | 项目位于民治街道，用地面积为10030.66平方米，建筑面积为73409平方米，建设天马总部大厦。 | 88300 | 24341 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 软件与信息服务
188 | 深圳市富城资产经营有限公司 富城科技产业园 | 2021-2023 | 项目位于福城街道，用地面积18617平方米，计容建筑面积为68320平方米，其中厂房57970平方米，宿舍9600平方米，公共配套设施750平方米，主要建设内容包括建设成为集厂房、宿舍及公共配套设施为一体的产业综合体。 | 38000 | 8000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 软件与信息服务
189 | 深圳市龙华深能环保有限公司 龙华能源生态园☆ | 2022-2025 | 项目位于大浪街道，用地面积为306652平方米，建筑面积为189330平方米，建设生活垃圾焚烧发电工程设计目一期处理规模为3600吨／日，配套一座1600吨／日污水处理及灰渣综合利用及处置场等设施。 | 439920 | 40000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 安全节能环保
190 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 广东大唐国际宝昌燃气热电2×400MW级扩建工程★ | 2020-2023 | 项目位于福城街道人民路233号。计划建设2套400MW级燃气—蒸汽联合循环机组，建设性质为扩建。以西气东输二线天然气为燃料发电，以观澜污水处理厂深度处理工程的中水为循环冷却用水，采用国际先进的低氮燃烧技术，同时建设配套热网工程，实施冷、热、电三联供。 | 303647 | 20000 | 设备安装 | 福城 | 安全节能环保
191 | 深圳市顺泰鑫置地有限公司 顺泰中晟大厦项目 | 2020-2023 | 项目位于大浪街道，用地面积11733.4平方米,计容积率建筑面积91250平方米，其中产业研发用房43580平方米。 | 139500 | 22500 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 城市更新
192 | 深圳长湖置业发展有限公司 万科启城家园☆ | 2020-2025 | 项目位于福城街道，用地面积为65352.6平方米，建筑面积为530000平方米，主要建设内容包括建设住宅（含保障房22700平方米、回迁房29000平方米）、公寓及写字楼、幼儿园等。 | 920000 | 111000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 福城 | 城市更新
193 | 深圳市新英泰实业有限公司 英泰工业中心城市更新项目（三期）☆ | 2022-2024 | 项目位于大浪街道，用地面积为11176平方米，建筑面积为98570平方米，建设厂房（79540平方米）、公共配套设施等。 | 159510 | 65000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 城市更新
194 | 深圳市深国际联合置地有限公司 梅林关城市更新项目☆ | 2018-2025 | 项目位于民治街道，用地面积为96000平方米，建筑面积为486400平方米，主要建设内容包括建设住宅(含保障性住房910套)、商业、办公楼、公寓及公共配套设施。 | 1260951 | 76215 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 城市更新
195 | 深圳市宝玺玥房地产开发有限公司 彬峰桂工业园城市更新项目☆ | 2021-2027 | 项目位于龙华街道，用地面积为48590.68平方米，建筑面积为558648平方米，主要建设内容包括建设住房（含公共租赁住房54100平方米），商业、办公等。 | 800000 | 128662 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 城市更新
196 | 深圳市亿年投资有限公司 龙华商业中心城市更新项目南一片区 | 2022-2025 | 项目位于民治街道，用地面积为30837平方米，总建筑用地面积17734平方米。其中住宅建筑面积71400平方米，商业、办公建筑面积42000，公共配套设施4395平方米。 | 390000 | 55000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 城市更新
197 | 深圳市鸿龙达投资有限公司 龙华商业中心城市更新单元南二片区项目☆ | 2022-2025 | 项目位于民治街道，用地面积为26835.6平方米，建筑面积为230510平方米，建设住宅（含保障性住房37125平方米）、商业建筑、公共配套设施等。 | 560000 | 197151 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 城市更新
198 | 深圳市佰亨置业有限公司 宝山工业区城市更新项目☆ | 2020-2024 | 项目位于民治街道，用地面积为53241.6平方米，建筑面积为352850平方米，建设住宅（含保障房5780平方米）、商业、办公、酒店等。 | 750000 | 120000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 民治 | 城市更新
199 | 深圳市正基房地产开发有限公司 龙华区龙华街道油松片区城市更新项目 | 2021-2024 | 项目位于龙华街道，用地面积79700平方米、建设面积约350000平方米，主要建设内容包括建设为集办公、商业、公寓、住宅为一体的多功能城市综合体。 | 518920 | 50000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 城市更新
200 | 深圳市荣耀房地产开发有限公司 蚌岭片区城市更新单元项目（二期）☆ | 2022-2024 | 项目位于观澜街道，用地面积为40600平方米，建筑面积为360411.3平方米，主要建设内容包括建设住宅、商业及公共配套等。 | 470000 | 170000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 城市更新
201 | 深圳市新英泰实业有限公司 英泰工业中心城市更新项目（一、二期） | 2021-2025 | 项目位于大浪街道，用地面积为51391.6平方米，建筑面积为334720平方米，主要建设内容包括建设厂房、产业配套用房、商业、住宅、幼儿园等。 | 1037465 | 90000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 大浪 | 城市更新
202 | 杰美康电子（深圳）有限公司 杰美康工业区城市更新单元 | 2022-2024 | 项目位于龙华街道，总建筑面积约145000平方米，主要建设内容包括厂房、产业配套用房、公共配套设施等。 | 200000 | 25000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 城市更新
203 | 深圳市鸿荣源控股（集团）有限公司 深圳北（龙华）商务中心大二期（一期）城市更新项目 | 2022-2024 | 项目位于龙华街道，用地面积为25299.1平方米，建筑面积为201540平方米，主要建设内容包括建设住宅（含保障性住房，建筑面积为37000平方米）、商业、酒店、公共配套设施等。 | 518048.09 | 74500 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 龙华 | 城市更新
204 | 深圳市福民合建投资有限公司 观澜中心西片区城市更新单元(二期) | 2020-2023 | 项目位于福城街道，用地面积39579平方米、建筑面积154465平方米，其中包含住宅101885平方米、商业20690平方米、商务公寓30290平方米、公共配套设施1600平方米等。 | 230000 | 38000 | 土建工程、安装工程、室外工程等。 | 观澜 | 城市更新