附件9

| 政府性基金预算项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 企业贷款贴息资助 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ ）一次性（√） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区财政局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（√） 延续（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  | 851 | 851 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 851 | 851 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减轻辖区内对纳入国家、省、市疫情防控重点保障企业名单的区内企业、受疫情影响严重的百强企业的经济负担，积极应对疫情带来的生产经营困难，帮助企业复工复产。 |  |  |  |  |  | 截至2020年10月30日，已全部拨付完毕，有效应对疫情，减轻辖区内企业经济负担，推动辖区企业复工复产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 受理申请金融服务保障（贴息类）企业家数 |  | 20 | 21 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 补贴发放准确率 |  | 100% | 99% |  | 15 |  |  | 14.85 |  | 偏差原因：区审计局审计发现，本项目存在需追回企业补贴资金问题，涉及金额1.42万元。 改进措施：我局积极采取整改措施，2020年12月已追回涉及的1.42万元。 |  |
|  |  |  | 时效 | 受理项目及时率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核项目及时率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补贴发放及时率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 受资助企业有效复工复产率 |  | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 辖区内企业经济稳定情况 |  | 保持稳定 | 有效保持辖区内企业经济稳定 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.85 |  |  |  |
| 填报人： |  | 邹宇花 |  | 联系方式： |  | 23336057 |  | 填报日期： |  |  | 2021.04.30 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。