附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行业安全生产 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 100.00 |  | 94.00 |  | 94.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 100.00 |  | 94.00 |  | 94.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防范和遏制再生资源和大型商超领域安全事故发生，推动行业有序健康发展；以《龙华区再生资源回收行业管理暂行办法》为指引，结合实际情况，通过巡查发现、督促整改、培训教育、引入先进、加大宣传等措施，推动行业安全发展。 |  |  |  |  |  |  | 根据各级文件要求，主要从行业发展规划、政策法规等方面加强指导安全工作，今年开展大型商超、回收站点安全督导30多次，对企业从业人员或管理人员开展安全培训4次，对整改管理工作人员开展安全培训2次，进一步督促企业落实安全主体责任，开展自查自纠，严防各类安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 再生资源安全隐患巡查指导 |  |  | 3 | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大型商超现场巡查指导 |  |  | 3 | 20 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对企业从业人员及管理人员开展安全培训教育次数 |  |  | ≥4 | 4 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对各职能部门、街道监管人员开展培训次数 |  |  | ≥2 | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 企业从业人员及管理人员培训人员合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 完成2020年第一季度对企业巡查和安全培训教育工作； |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成2020第二季度对企业巡查、安全培训教育工作以及相关工作报告和专家评审工作； |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成2020年第三季度安全招标、合同签订以及季度巡查和安全培训教育工作； |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成2020年第四季度巡查和安全培训教育工作。 |  |  | 85% | 85% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提高企业安全生产技能，通过安全培训教育，增强企业从业人员和监管人员的安全知识，提升安全技术水平，进一步引导再生资源回收行业和大型商超安全生产。 |  |  | 有效 | 有效 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 余海波 |  | 联系方式： |  |  | 23332177 |  | 填报日期： |  |  | 2021.3.31 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。