附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 对外经贸研究分析 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 47.00 | 47.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 47.00 | 47.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为积极应对复杂多变的国际经济形势，开展外资跟踪服务分析；2.2020年外商投资企业事后备案监督。 |  |  |  |  |  | 1.对3303家企业逐步进行梳理，跟踪以及服务，为报告的撰写提供一手的调研信息; 2.收集外资企业FDI流入凭证、验资报告等到资凭证，录入外商投资统计系统，完成外商投资实际到资统计7717万美元; 3.指导辖区内2757家外商投资企业年报填报，并出具年报工作总结； 4.接受企业现场咨询累计4000次，电话咨询4500次，指导约1395家外商投资企业信息报告初始报告及变更报告填报，累计申报次数2500余次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 外贸分析报告 |  | 11 | 11 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 课题成果利用率 |  | >80% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研究课题验收通过率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作及时完成率 |  | >80% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 实现外贸健康发展 |  | 有效 | 有效 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 詹文娟 |  | 联系方式： |  | 23332709 |  | 填报日期： |  |  | 2021.3.30 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。