附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金融风险管理工作 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 194.60 | 154.90 | 154.76 |  |  | 10 |  |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 194.60 | 154.90 | 154.76 |  |  | 10 |  |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切实做好“控新增、限迁入，打违法”工作要求，协助辖内各街道6个街道共开展金融风险扫楼排查不少于12次，全面实现新设及迁入金融及类金融机构与市监的联合检查；对辖内P2P网贷机构实现“三降”目标，自行到我局信访群众得到妥善处理；非法集资案件配合相关部门开展处置工作，推动结案了事；通过互联网大数据摸清辖内风险企业数量，对各街道上报的风险机构出具相关报告并完成全覆盖的现场检查；对辖内私募基金完成摸查，出具相关报告；完成区一级金融风险排查培训1场，街道、派出所金融风险排查培训10场。 |  |  |  |  | 已按年度目标完成各项指标，与市监、街道对新设及迁入金融及类金融机构开展金融风险扫楼排查已超12次；2021年辖内P2P网贷机构降至1家，已实现机构、人数、代偿余额“三降”目标；非法集资案件有效化解5宗；利用大数据系统筛查辖内金融及类金融机构数量，监测相关舆情及风险情况；已掌握辖内私募基金企业数量及相关情况；全年完成金融风险排查培训3场，其中区级培训1场、街道培训2场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 金融风险现场排查 | 12 | 12 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 私募集资核查报告专家评审次数 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 2020年在市级召开的金融风险处置会议上，会议强调私募基金是下一个整治重点，根据以往经验判断，市级层面会下发相关名单，考虑经济效益，私募风险报告专家评审暂无开展必要。 |  |
|  |  |  |  | P2P网贷平台处置 | 4 | 4 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非法集资案件债权债务登记系统平台 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 互联网大数据金融风险排查 | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 金融风险排查培训场次 | 11 | 3 |  | 4 |  |  | 1.38 |  | 由于受疫情影响，区级组织办理1场，街道办理2场。 |  |
|  |  |  | 质量 | 现场排查准确率 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训人员合格率 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统功能实现程度 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 培训完成及时性 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统平台实施计划 | 按案件进度实施 | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 金融风险排查处置工作 | 控好辖区金融风险，维护金融稳定 | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 不适用 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.37 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 何元海 |  | 联系方式： | 23336089 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月14日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。