附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产业园区、载体、用地、用房、城市更新工作 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 83.00 |  | 83.00 | 83.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 83.00 |  | 83.00 | 83.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充实重大产业项目库，推动我区工业投资纳统，增加我区产值和税收。2020年推动“旧工业区整治提升”项目加快改造进度，认定新的一批区级产业园区，打造产业园区转型升级典型，承接原特区内外溢发展优质企业，拓展战略性新兴产业和未来产业发展空间，加快产业转型升级。 |  |  |  |  |  | 充实重大产业项目库，推动我区工业投资纳统，增加我区产值和税收。2020年推动重点产业项目遴选进度，拓展战略性新兴产业和未来产业发展空间，加快产业转型升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 审核产业用地项目资质 |  | 5个 | 7个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 跟踪工业项目开发建设 |  | 30个 | 32个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增创新型产业用房面积 |  | 2万平方米 | 5万平方米 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升容积率产业园区项目数 |  | 5个 | 7个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 跟进已批未建产业项目 |  | 20个 | 25个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 产业用地项目资质审核 |  | 符合《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》及区配套措施要求 | 符合《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》及区配套措施要求 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 跟踪工业项目开发建设 |  | 基本掌握工业项目开发建设进度 | 基本掌握工业项目开发建设进度 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 跟进已批未建产业项目 |  | 符合《深圳市已批未建土地处置专项行动方案》要求 | 符合《深圳市已批未建土地处置专项行动方案》要求 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 跟进已批未建产业项目完成率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 保障重点产业项目落地 |  | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推动工业投资纳统工作 |  | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 张艾菁 |  | 联系方式： |  | 15207902134 |  | 填报日期： |  |  | 2021.3.24 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。