附件5

| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 制造业龙头企业培育资助类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4,250 | 2,600 | 2,600 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 4,250 | 2,600 | 2,600 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年制造业龙头企业培育资助企业30家。 |  |  |  |  | 实际资助17家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 指标1：制造业龙头企业培育资助企业 | 30 | 17 |  | 10 |  |  | 8 |  | 原因：因疫情影响，符合资助条件企业少，改进措施：在今后编制绩效目标时，将指标内容修改为“应补尽补率”，更加贴近项目实际。 |  |
|  |  |  | 质量 | 指标1：资助审核准确率 | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 指标1：补贴发放及时性 | 1年 | 1年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：工作及时完成率 | 预计第一季度完成拨付0，第二季度完成拨付0，第三季度完成拨付80%，第四季度完成拨付20%。 | 已于四季度完成拨付 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 指标1：培育具有国际竞争力的大型企业，支持企业做大做强。 | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 指标1：发挥大型企业支撑引领与示范带动作用，构建现代产业体系的支撑力量。 | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈晓 |  | 联系方式： | 23336017 |  | 填报日期： |  |  | 2021.4.15 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。