附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中国人民银行深圳市中心支行经费补助 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ ）一次性（√） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（√） 延续（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  | 300.00 | 300.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300.00 | 300.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好金融支持疫情防控各项工作，为全力以赴保市场主体，创新深入社区稳企业保就业，为经济金融创新发展提供强有力支持，以及下一步将继续支持龙华区推动金融支持服务实体经济，防范化解金融风险，促进金融改革开放。 |  |  |  |  |  | 开展“深入社区稳企业保就业”专项行动，制定《龙华区关于开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动工作方案》，协调人行深圳中心支行实地调研龙华时尚产业转型升级典范“赢智尚”，了解传统产业智能化数字化升级之路及金融需求，统筹安排29家银行在龙华区深入社区保企业稳就业活动。截止2021年3月19日，商业银行深入社区稳企业保就业共走访龙华区企业5753家，共为1185家企业发放贷款25.01亿元，走贷率20.60%，其中首次贷款企业261家，首贷率22.03%，信用贷企业626家，信用贷款率52.83%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 助力企业融资家数 |  | 200 | 1185 |  | 20 |  | 20 |  | 指标实际完成值与设置值偏差较大原因说明，见备注第5点。 |  |
|  |  |  | 质量 | 资助审核准确率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作完成及时率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 解决区内企业融资难融资贵的痛点问题 |  | 达到良好程度 | 良好 |  | 30 |  | 28 |  | 原因：存在因信息不对称导致的融资难题或企业自身原因难以融资。 改进：加大对企业融资辅导培训，缓解企业融资难题。 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 银行满意度 |  | ≥90% | 98% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 朱凤卿 |  | 联系方式： |  | 23332882 |  | 填报日期： |  | 2021年4月5日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

5.指标实际完成值与设置值偏差较大原因说明：

（1)本项目为年底追加项目，编报绩效目标申报预算时，已经过了年底封账时间，需在时限要求内申请财政重新开通付款通道，时间紧急，故无法开展全面的数据统计工作，业务人员只能先按原估算数量设置指标目标值。后经统计，实际完成支付企业数量达1185家。

(2)改进措施

今后在编制项目绩效目标时，将严格遵循目标编报科学性、合理性、准确性要求，参考项目考核要求、实施计划及过往实施经验，设置出能够体现项目实际产出情况的效益情况的目标值。