附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 节能减排工作 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 128.00 |  | 128.00 | 128.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 128.00 |  | 128.00 | 128.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成辖区重点用能单位能源利用状况报告审核，按数据做出能源利用状况的分析报告，为节能管理部门摸清重点用能单位能源消费底数，制定节能政策提供基础支持；2.完成能源管理体系建设与能源管理中心建设任务，促进辖区企业利用信息化手段开展节能工作；3.完成辖区2家园区循环化改造工作，促进园区绿色循环低碳发展,加快建设“绿色.低碳”龙华；4.组织并指导辖区9家区监管万家企业完成节能目标责任考核工作，确保各项节能措施得到落实；5.完成辖区能效对标工作任务，强化重点用能设备节能管理；6.2020年推动辖区企业完成绿色清洁生产审核达25家（次），实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目的。 |  |  |  |  |  | 1.完成辖区重点用能单位能源利用状况报告审核，按数据做出能源利用状况的分析报告，为节能管理部门摸清重点用能单位能源消费底数，制定节能政策提供基础支持；2.完成能源管理体系建设与能源管理中心建设任务，促进辖区企业利用信息化手段开展节能工作；3.完成辖区2家园区循环化改造工作，促进园区绿色循环低碳发展,加快建设“绿色.低碳”龙华；4.组织并指导辖区10家区监管万家企业完成节能目标责任考核工作，确保各项节能措施得到落实；5.完成辖区能效对标工作任务，强化重点用能设备节能管理；6.2020年推动辖区企业完成绿色清洁生产审核达45家，实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 清洁生产线上培训次数 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能源利用状况报告填报企业数量 |  | 25 | 23 |  | 3 |  |  | 2 |  | 偏差原因：能源利用状况报告填报网站监控企业名单由市统计局根据企业年度能耗统计情况进行调整，低于3000吨标准煤/年企业移出监控名单，变量不由区里把控调配。截至填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局专项资金名称开放合作能力提升资助类专项资金主管单位龙华区工业和信息化局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2,2502,2502,249.9410100%10 其中：财政拨款2,2502,2502,249.9410100%10 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1.处理2020年度支持企业开拓境内外市场资助类项目申请；2.拨付出口信用保险保费资助类项目1.处理2020年度支持企业开拓境内外市场资助类项目,受理宗数为1677宗；2.2020年已拨付出口信用保险保费资助类申请117宗，涉及金额1870.7142万元绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出目标数量支持企业开拓境内外市场资助类项目受理宗数45016771010出口信用保险保费资助类项目宗数1101171010质量审核材料准确率100%100%1010时效补贴发放及时性>80%>80%1010工作及时完成率>80%>80%1010效益目标经济效益不适用不适用---社会效益稳定进出口，减轻企业发展负担，降低出口企业收汇风险达到良好达到良好效果3030满意度指标服务对象满意度指标企业满意度>80%100%1010总分100100填报人：詹文娟联系方式：23332709填报日期：2021.3.30填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局专项资金名称开放合作能力提升资助类专项资金主管单位龙华区工业和信息化局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2,2502,2502,249.9410100%10 其中：财政拨款2,2502,2502,249.9410100%10 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1.处理2020年度支持企业开拓境内外市场资助类项目申请；2.拨付出口信用保险保费资助类项目1.处理2020年度支持企业开拓境内外市场资助类项目,受理宗数为1677宗；2.2020年已拨付出口信用保险保费资助类申请117宗，涉及金额1870.7142万元绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出目标数量支持企业开拓境内外市场资助类项目受理宗数45016771010出口信用保险保费资助类项目宗数1101171010质量审核材料准确率100%100%1010时效补贴发放及时性>80%>80%1010工作及时完成率>80%>80%1010效益目标经济效益不适用不适用---社会效益稳定进出口，减轻企业发展负担，降低出口企业收汇风险达到良好达到良好效果3030满意度指标服务对象满意度指标企业满意度>80%100%1010总分100100填报人：詹文娟联系方式：23332709填报日期：2021.3.30目前，我区系统共监控企业数量为23家。 改进措施：后续填报将按系统实际企业数量应填尽填，按时保质完成产出指标。 |  |
|  |  |  |  | 循环化改造园区数量 |  | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 清洁生产企业数量 |  | 25 | 45 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 万家企业考核数量 |  | 9 | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能效对标企业数量 |  | 5 | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 能源利用状况报告填写率 |  | 100% | 100% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同要求达成率 |  | 100% | 100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作及时完成率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 实现企业可持续发展 |  | 有效 | 有效 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 节约企业用能成本 |  | 有效 | 有效 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 节能减排情况 |  | 达到良好程度 | 达到良好程度 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 伍莹萍 |  | 联系方式： |  | 23336022 |  | 填报日期： |  |  | 2021.4.13 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。