附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 对外经贸综合管理 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 55.00 | 48.00 | 46.67 |  |  | 10 |  |  | 97.23% |  | 9.72 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 55.00 | 48.00 | 46.67 |  |  | 10 |  |  | 97.23% |  | 9.72 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展2020年外资材料核查专项服务工作；2.根据《中国国际进口博览会深圳交易团工作方案》要求，11月组织区部门参加中国国际进口博览会工作；3.举办外贸企业政策宣讲活动。 |  |  |  |  | 1.对辖区内的外资企业开展检查。2.制定印发《第三届中国国际进口博览会深圳交易团龙华分团工作方案》，组织组织龙华区政府团参加第三届中国国际进口博览会。3.组织7场外贸专项政策扶持宣讲会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 中国国际进口博览会区部门参会人数 | 25 | 25 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外贸企业政策宣讲活动 | 1 | 6 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 外资业务专项服务合同要求达成率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织政策宣讲活动率 | >80% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作及时完成率 | >80% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训完成及时性 | >80% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 对外开放 | 扩大 | 扩大 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外贸发展情况 | 实现外贸健康发展 | 促进外贸发展 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 政策宣传效果 | 加强政策宣传，提高企业对外贸政策动态了解 | 企业进一步了解我区外贸政策 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.72 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 詹文娟 |  | 联系方式： | 23332709 |  | 填报日期： |  |  | 2021.3.30 |  |  |  |  |

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。