附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工业互联网工作 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 41.00 |  | 24.50 | 24.46 |  |  | 10 |  |  | 99.84% |  | 9.98 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 41.00 |  | 24.50 | 24.46 |  |  | 10 |  |  | 99.84% |  | 9.98 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成摸底调研（包括工业园区和企业），编制完成龙华区2020年工业互联网发展调研报告、遴选优秀工业互联网应用园区、编制标杆项目案例集；2、出台工业互联网相关扶持政策；3、组织相关部门、重点园区、企业外出调研一次（第一季度）；4、全年组织三场工业互联网主题培训活动（第二、三、四季度各一场）。 |  |  |  |  |  | 1、完成摸底调研工作，完成龙华区2020年工业互联网发展调研报告、遴选优秀工业互联网应用园区、编制完成标杆项目案例集；2、出台工业互联网相关扶持政策；3、在第一季度与相关部门、重点园区、企业外出调研；4、在第二、三、四季度完成三场工业互联网主题培训活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 摸底调研完成率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调研报告 |  | 1份 | 1份 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织外出调研活动 |  | 1次 | 1次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业互联网主题培训 |  | 3次 | 3次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标杆项目案例集 |  | 1份 | 1份 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 摸底调研效果达标率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业互联网培训举办成功率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调研报告验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作完成及时性 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 企业对工业互联网认识 |  | 有效 | 有效 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.98 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 严在旭 |  | 联系方式： |  | 15889488734 |  | 填报日期： |  |  | 2021-03-26 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。