附件5

| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 提振商贸业消费资助类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 2,403.76 | 2,403.76 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 | 2,403.76 | 2,403.76 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展本项目，完成汽车消费券发放等各项商贸业消费提振工作，保障社会经济稳定发展。根据2019年汽车消费者补贴发放宗数，预测2020年发放1.1万宗。 |  |  |  |  | 2020年实际发放宗数为1.1157万宗，与预期相符。有效保障社会经济稳定发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 汽车消费者补贴发放宗数 | 1.1万宗 | 1.1157万宗 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大型商超及线上汽车销售企业资助数量 | 47家 | 47家 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 补贴发放准确率 | 100% | 96.4% |  | 10 |  |  | 5 |  | 偏差原因：“汽车消费升级资助类”项目申报主体资格由聘请的会计事务所进行审核，我局根据聘请会计事务所的审核报告发放补贴，复核阶段发现存在部分申报主体不符合独立法人资格等问题，需追回87.2万元资助款。 改进措施：针对“汽车消费升级资助类”项目将加强对聘请会计事务所业务水平的审核，提高审计质量，严格把关补贴发放。 |  |
|  |  |  | 时效 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 汽车新车零售总额同比增长 | 3.3% | 6.5% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 有效提振消费，保障经济社会稳定发展 | 有效 | 有效 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：企业满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈菡 |  | 联系方式： | 21048934 |  | 填报日期： |  |  | 2021年3月31日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。