附件5

| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 金融业资助类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 1000.0000 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 1,000.00 | 801.81 |  | 801.81 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1,000.00 | 801.81 |  | 801.81 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展本项目，完成金融业资助类补贴的审核及发放工作，有效促进我区金融行业做大做强，积极为区内企业发展做出贡献，解决区内企业融资难融资贵的痛点问题。 |  |  |  |  |  |  | 通过政策红利支持金融机构做大做强，走访调研辖区的银行、融资担保等金融机构；采用大小结合、进园区、分行业、分阶段的形式，举办银企交流会，促进中小企业与金融机构之间的信息对接；组团上门服务重点企业，最快捷最直接的方式解决企业和金融机构的信息不对称问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 受理申请企业家数 |  |  | 5 | 5 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 受理资料、审核资料相关人员 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 资助审核准确率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 受理项目及时性 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核项目及时性 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补贴发放及时性 |  |  | 100% | 98% |  | 10 |  |  | 8 |  | 原因：因我区金融基础薄弱，申请产业政策资助企业较少。 改进：调整产业政策，加大对金融机构的吸引力度。 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 金融增长值同比增长 |  |  | 3% | 6.8% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |
| 填报人： |  | 朱凤卿 |  |  | 联系方式： | 23332882 |  |  | 填报日期： |  |  | 2021.04.26 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。