附件5

| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 产业载体拓展空间资助类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4,610 | 2,556.6 | 2,556.6 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 4,610 | 2,556.6 | 2,556.6 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展本项目，完成6个园区的改造、认定资助工作。 |  |  |  |  | 2020年申报园区认定资助及园区改造资助项目共有10家，但经过初审、审计、评审等环节，符合资助条件的园区为5家。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 全年完成资助园区改造、园区认定共6个园区 | 6 | 5 |  | 30 |  |  | 30 |  | 偏差原因：疫情影响造成符合条件的企业少。2020年共有5家园区申报园区认定，经过资料初审、专项审计、专家评审等环节，只有2家符合认定条件。园区改造资助共有5家园区申报，经过专家验收，只有3家符合资助条件。 改进措施：今后将进一步细化绩效目标，设置更贴合项目实际的绩效指标。 |  |
|  |  |  | 质量 | 资助审核准确率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 补贴发放及时性 | 1年 | 1年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 产业专项资金使用效益 | 达到良好 | 达到良好 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 填报人： |  | 张彩凤 |  | 联系方式： | 23336083 |  | 填报日期： |  |  | 2021.03.30 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。