附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 宣传培训事务 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ √）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（ √） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 30.00 |  | 30.00 | 29.95 |  |  | 10 |  |  | 99.83% |  | 9.98 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 30.00 |  | 30.00 | 29.95 |  |  | 10 |  |  | 99.83% |  | 9.98 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | - |  |  | 0.00 |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展与综合事务相关培训活动，既保障工作有序顺利开展，又可提高我局工作人员业务水平。 |  |  |  |  |  | 2020年，我局通过实施该项目，举办办文培训1次、财务培训2次，采纳稿件43篇，通过培训及稿件编写，有效提高我局工作人员业务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 办文培训次数 |  | 1次 | 1次 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采纳稿件数量 |  | 5篇 | 43篇 |  | 10 |  |  | 10 |  | 指标实际完成值与设置值偏差较大原因说明，见备注第5点。 |  |
|  |  |  |  | 财务培训次数 |  | 1次 | 2次 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 培训参与率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 财务培训完成时间 |  | 第三季度之前完成 | 2020年8月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 有效提高业务人员工作能力 |  | 有效 | 有效 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.98 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 张清 |  | 联系方式： |  | 23336007 |  | 填报日期： |  |  | 2021.04.13 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

5.指标实际完成值与设置值偏差较大原因说明：

（1）2019年编报本项目指标时，由于项目经办人员刚接手项目，不了解项目过往执行情况，导致对项目全年采纳稿件数量预判不够准确；

（2）2019年编报绩效申报目标时，全区绩效目标编报工作尚处于起步阶段，经办人员缺乏相关经验，对绩效目标值设置的精准性把握不足；

（3）实际项目开展过程中，我局全年积极开展稿件编写工作，出具稿件质量不断提高，全年采纳通讯稿达到43篇。

（4）改进措施

今后在编制项目绩效目标时，将严格遵循目标编报科学性、合理性、准确性要求，参考项目考核要求、实施计划及过往实施经验，设置出能够体现项目实际产出情况的效益情况的目标值。