附件9

| 政府性基金预算项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 租金减免、设立临时隔离场所、“援企稳岗”政策补贴等 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ ）一次性（√） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区财政局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（√） 延续（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 1211 | 1211 |  |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 | 1211 | 1211 |  |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减轻辖区内对纳入国家、省、市疫情防控重点保障企业名单的区内企业、受疫情影响严重的百强企业的经济负担，积极应对疫情带来的生产经营困难，帮助企业复工复产。 |  |  |  |  | 截至2020年10月30日，已全部拨付完毕，有效应对疫情，减轻辖区内企业经济负担，推动辖区企业复工复产。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 技术改造企业数 | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配套市级“援企稳岗”政策补贴企业数 | 83 | 32 | 5 |  | 1.93 |  | 偏差原因：政策制定时，国内外疫情仍较严重，符合资助条件的企业数量实时变化，客观上无法准确预估，只能根据街道上报数据预估申报企业、园区数量设置绩效目标值，因此与实际工作开展后的补贴企业数量存在一定差异。 改进措施：在今后编制绩效目标时，将指标内容修改为“应补尽补率”，更加贴近项目实际。贴近项目实际。 |  |  |
|  |  |  |  | 疫情期间入驻企业减免租金园区数 | 25 | 12 | 5 |  | 2.4 |  | 未完成原因：龙华区1万平米以上园区653家，经前期摸查，超100个运营主体自报减免租金超100万元。但在现场核查、专项审计等环节，发现存在部分申报园区运营产权情况复杂、租赁关系混乱，部分园区运营主体无法提供发票，部分园区运营主体减租主体不在龙华等多种问题，不符合操作规程要求，未通过资料审核，因此无法申请该项补贴，最终审核通过的园区数量为12个。 改进措施：在今后编制绩效目标时，将指标内容修改为“应补尽补率”，更加贴近项目实际。 |  |  |
|  |  |  |  | 隔离场所预计补贴企业数 | 155 | 80 | 5 |  | 2.58 |  | 未完成原因：此项政策为应对疫情突发公共卫生事件首次制定发布的专项政策，此前无借鉴案例参考，复产复工、保市场主体各项工作时间紧任务重，设置绩效目标值时，国内外疫情仍较严重，符合资助条件的企业数量实时变化，客观上无法准确预估，只能根据街道上报数据预估申报企业、园区数量设置绩效目标值，实际工作开展过程中，存在部分申报企业设立隔离场所不符合要求、申报资料不齐全、放弃申报等情况，未通过资料审核，无法申请该项补贴，经审计最终审核通过完成补贴资助的企业数量为80个。 改进措施：在今后编制绩效目标时，将指标内容修改为“应补尽补率”，更加贴近项目实际 |  |  |
|  |  |  |  | 担保手续费补贴企业数 | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 补贴发放准确率 | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 未完成原因：经区审计局审计发现，本项目存在需要追回企业补贴资金问题，涉及金额59.64万元。 改进措施：我局积极采取整改措施，截至2021年3月已全部追回涉及的59.64万元。 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 受理项目及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核项目及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 受资助企业有效复工复产率 | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 辖区内企业经济稳定情况 | 保持稳定 | 有效保持辖区内企业经济稳定 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.41 |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈晓 |  | 联系方式： | 23336017 |  |  | 填报日期： |  |  | 2021.04.30 |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。