附件5

| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 产业转型升级（上级专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4,000.00 | 400 | 316.96 |  |  | 10 |  |  | 79.24% |  | 7.92 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 4,000.00 | 400 | 316.96 |  |  | 10 |  |  | 79.24% |  | 7.92 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对市产业转型升级考核中承担重要指标任务的31个部门及6个街道办给予产业转型升级贡献奖励：各街道办、区工业和信息化局等7个单位各奖励300万元，其中，奖励区工业和信息化局的300万元拟用于产业转型升级政策研究；区委（政府）办、区委组织部、区发展改革局等30个单位各奖励50万元。 开展产业转型升级相关工作及相关宣传。 |  |  |  |  | 划转产业转型升级奖励金3,200万元至6个街道办及28个相关部门；调剂500万元至制造业技术改造升级资助类用于企业资助。300万元用于开展服务贸易转型升级项目工作、龙华区工业园区调查数据库更新维护及数据分析研究项目，开展产业转型宣传工作。 本年度完成贸易转型升级调研重点调查对象名录，完成工改工项目资料梳理工作，完成合同约定的宣传工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 宣传工作完成率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 贸易转型升级调研重点调查对象名录完成数量 | 1份 | 1份 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工改工项目资料梳理工作完成率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 产业转型升级宣传覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前已完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 有效为推进辖区产业转型升级提供支撑 | 有效 | 有效 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.92 |  |  |  |
| 填报人： |  | 张清 |  | 联系方式： | 23336007 |  | 填报日期： |  |  | 2021.3.30 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。