## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 龙华区人才大数据平台项目 |  |  |  | 项目金额 | 123600
主管部门 | 0901005 |  |  |  | 实施单位 | 中共深圳市龙华区委组织部
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3600 | 123600 | 122680 | 10 | 0.99 | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 3600 | 123600 | 122680 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 根据人才大数据平台项目建设进度，计划于2021年完成整体项目建设，并按工作流程开展项目结算、审计决算等工作， 该项目用于支付人才大数据项目建设、项目结算、审计决算、监理等费用。 |  |  |  | 人才大数据平台已于2020年完成项目验收、项目结算、审计决算等工作，并于2021年完成人才大数据项目建设、项目结算、审计决算、监理等费用。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设人才大数据项目平台数 | 1 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 高标准完成人才大数据项目的建设工作 | 95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2021年12月之前 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算执行率 | >95% | 99.7% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益 指标 | 人才数据搜集，有利于提高政府决策能力，助推本区产业结构调整 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 优化人才办事流程，提升行政审批效率。 | 90% | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0
|  | 满意度指标 | 人才满意度 | 90分以上 | 100 | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.9 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。