## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | “党建引领 社区治理”项目 |  |  |  | 项目金额 | 905458
主管部门 | 0901005 |  |  |  | 实施单位 | 中共深圳市龙华区委组织部
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 35458 | 905458 | 896664.08 | 10 | 0.99 | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 35458 | 905458 | 896664.08 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 推广“党建+科技+治理”龙华模式，深化完善“i社区 码上办”、“基层治理”、智慧指挥大屏等平台功能，做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用，让干部群众有更多获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  | 纵深推进“党建+科技+治理”模式。一是推广“i社区 码上办”智慧服务平台，到2021年底注册人数超过46万，开展留深过年活动，依托“i社区”广泛收集居民群众“金点子”近6000条，“找书记”接办居民诉求近万件，办结率超99%，实现民生问题“件件有着落、事事有回音”。二是推广“党建引领基层治理”智慧分拨应用平台，完善社会治理事项清单，建立疑难事项研判机制，推行线上实时监测、线下实地督查，实行每月通报排名。2021年累计处置事件高达11.09万件，处置率为97.86%，平均事件处置时限缩短1.5天。三是拓展数字治理应用场景，“全覆盖”建成“区、街道、社区”三级数字治理指挥中心，发布首批20个数字治理“百应用”场景，并围绕区中心工作创新开发断头路“云监工”、暖蜂工程等，用科技为群众办实事、为基层减负增效。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应用端稳定数量 | 3 | 3 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 公共服务便捷度 | 坚持线上线下一体互动 | 完成 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 隐患事件采集处置质效 | 坚持统一受理、智能分拨、全程留痕 | 完成 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 决策指挥支撑质量 | 坚持多网合一、实时调度分析 | 完成 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作时效 | 1年 | 1年 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目支出执行率 | >95% | 99% | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 发挥社区党委战斗堡垒作用，服务和带领好居民群众 | “i社区 码上办”智慧服务平台注册人数超过10万人 | 46万人 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度 指标 | 干部群众满意度 | 90分以上。 | 98 | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.9 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。