## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 龙华区党群服务中心运营 |  |  |  | 项目金额 | 9450000
主管部门 | 0901005 |  |  |  | 实施单位 | 中共深圳市龙华区委组织部
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3050000 | 3350000 | 3346388.71 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 3050000 | 3350000 | 3346388.71 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 开展4点半课堂服务、中心宣传活动、需求调研活动等230场常规服务活动，开展8场品牌活动和两场大型活动，让人民群众在城市生活的更加方便、更加舒心、更加美好。第一季度完成整体方案，明确服务项目，完成36场展4点半课堂服务、家访探访服务、爱国爱党教育活动等常规活动，30场特色活动，特别策划活动1场；第二季度，完成79场展4点半课堂服务、家访探访服务、爱国爱党教育活动等常规活动，45场特色活动，特别策划活动2场，2个品牌项目；第三季度完成65场展4点半课堂服务、家访探访服务、爱国爱党教育活动等常规活动，45场特色活动，特别策划活动2场，1个品牌项目；第四季度完成50场展4点半课堂服务、家访探访服务、爱国爱党教育活动等常规活动，40场特色活动，特别策划活动1场。 |  |  |  | 围绕党员服务、政策宣导、群众服务、孵化培育和特别策划5大类别，通过自主策划、统筹实施、资源整合等形式，将“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年联动活动、“学习+fun”四点半学校项目、“志愿先锋加油站”志愿服务项目、“奋斗学堂”“安心课堂”等活动送到群众身边，共开展活动1300余场，累计服务约76000人次。开创全区党群服务阵地主题联动活动，推出“安心留龙华 开心过大年”“抗疫无忧 安心过节”“月满中秋 情满龙华”“永远跟党走”等主题联动活动500余场。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 常规活动场次 | 230场 | 1360场 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 特色活动场次 | 160场 | 335场 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 品牌项目数量 | 3个 | 6个 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 特别策划活动 | 5个 | 7个 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 服务场次 | 按计划完成 | 按计划完成 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 服务人群覆盖面 | 增加3% | 增加4% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 居民参与度 | 90% | 95% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 活动开展及时性 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 活动及时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目支出执行率 | 95% | 99.89% | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 知晓率 | 增加3% | 增加4% | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 增加3% | 增加4% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。