2024甲辰龙年欢乐闹元宵·深圳第二届

非遗庙会活动项目需求书

- 一、项目目标

- 我局拟在2024年元宵佳节开展2024甲辰龙年欢乐闹元宵·深圳第二届非遗庙会活动。本次活动以沉浸式非遗表演、非遗民俗美食体验、非遗民俗手工互动、非遗民俗展示等形式烘托中国传统节日元宵佳节氛围，打造沉浸式互动体验，让市民群众近距离感受非遗民俗文化魅力。

- 二、时间安排

- 2024年2月24日（暂定）

- 三、项目内容及要求

（一）项目内容

- 本项目以非遗民俗为主题，分美食体验、手工互动、节目展演、巡游表演4大区域。

- 节目展演、巡游表演：拟在观湖世纪广场搭建非遗民俗节目主舞台，舞龙、舞麒麟等特色队伍沿街巡游，表演节目总数不低于11个。

- 美食体验、手工互动：活动现场摊位不少于50个，摊位包括但不限于非遗民俗美食体验摊位、非遗民俗手工互动摊位及非遗展示摊位。

（二）具体要求

| 类别 | 项目 | 数量 | 单位 | 单项 限额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动策划 | 活动策划 | 1 | 项 | 6000 | 包含整场活动策划执行 |
| 物料制作 | 海报 | 10 | 张 | 500 |  |
| 舞台区域 | 主舞台搭建及配套设备 | 1 | 项 | 118000 | 包含不低于钢架材质9.76M*9.15M*0.6规格主舞台及配置舞台梯、红毯等 |
|  | 候场区域搭建及配套设备 | 1 | 项 |  | 遮阳伞、座椅板凳等必备配套设施 |
|  | LED屏幕及配套设备 | 1 | 项 |  | 包含主舞台主屏、LED底座、控台及若干水箱等主屏不低于9M*5M规格 |
|  | 音响设备 | 1 | 项 |  | 包含主舞台全套线阵全频、低频、返听音箱、数码调音台及必要的麦克风 |
|  | 舞台造景 | 1 | 项 |  | 异形舞台造景装饰 |
|  | 素材 | 1 | 项 |  | 音乐视频素材等 |
| 摊位布置 | 美食体验、手工互动、非遗展示摊位 | 50 | 套 | 60000 | 不少于50套摊位布置，每套应包含定制篷布、KT板、椅子及电源 |
| 演出费用 | 非遗类节目 | 1 | 项 | 253000 | 不少于11个节目包含节目版权、演出等整场活动节目费用 |
| 人员劳务费 | 主持人 | 1 | 人 | 13000 |  |
|  | 现场执行人员 | 10 | 人 |  |  |
|  | 装台及拆台人员 | 10 | 人 |  |  |
|  | VJ师 | 1 | 人 |  |  |
|  | 调音师 | 1 | 人 |  |  |
| 物料运输 | 道具物料运输 | 3 | 趟 | 4500 | 3趟往返运输 |
| 餐饮交通 | 餐饮交通 | 1 | 项 | 4000 | 包含整场活动工作人员餐饮费（约50人） |
| 摄影摄像 | 照片视频 | 1 | 项 | 35000 | 含全场活动的照片及小视频制作 |
|  | 视频直播 | 1 | 项 |  | 含全场活动的视频直播 |
| 其他 | 安保 | 1 | 项 | 186000 | 配备400人保障活动秩序所需安保 |
|  | 铁马 | 1 | 项 |  | 租赁 |
|  | 保险 | 1 | 项 |  | 公众责任险 |
|  | 现场物资 | 1 | 项 |  | 饮用水等 |

- 四、报价限额

- 68万，各项目报价不得超过对应单项限额

- 五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 六、选定供应商方法

- 综合评分法

- 七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| - 评分内容 | - 商务能力 | - 技术能力 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 20分 | - 50分 | - 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 同类项目经验 （10分） | 具有承接类似项目的丰富经验，提供至少1个以上过往活动合同关键页；每提供一项以往同类项目证明材料得5分，本项最高得分为10分。 | 提供往期活动合同关键页佐证材料。（同个合作方、同个项目续签不累计加分） |
|  | 诚信 评价 （5分） | 投标人无行政处罚、失信惩戒、无行政处罚和失信惩戒且有守信激励的得5分，其他不得分。 | 提供信用中国相关的信息截图。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 提供针对本项目的服务承诺和违约承诺书。 | 提供服务承诺和违约承诺书，并加盖公章。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力分50分 | 实施方案（25分） | 结合项目需求制作策划方案，针对供应商提供方案所展现出的策划能力、表演能力、宣传资源等专业能力说明进行横向对比，最优的得18-25分，一般的得10-17分，较差的得0-9分。 | 提供合理的项目方案。 |
|  | 质量保障措施及方案（25分） | 对项目有明确的现场组织、协调说明及应急预案，具有完整详细的计划：最优的得18-25分，一般的得10-17分，较差的得0-9分。 | 方案内具有详细的协调说明及紧急预案。 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

- 1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- 2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话:0755-23338140

收件人：吴先生