## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年）
填表单位（公章）：深圳市龙华区人力资源局
项目名称 | 单位机动经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ）
项目主管单位 | 深圳市龙华区人力资源局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区人力资源局
项目周期 | 1 年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（√） 延续（ ）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 60 |  | 60 | 57.49 |  |  | 10 |  |  | 95.82% |  | 9.5817
| 其中：财政拨款 |  | 60 |  | 60 | 57.49 |  |  | - |  |  | 95.82% |  | 9.5817
| 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 单位全年启动应急项目数量预计1个，调剂预算准备金预计1次，预算准备金使用程序100%符合规范，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。 |  |  |  |  | 单位全年启动应急项目数量2个，调剂预算准备金0次，预算准备金使用程序100%符合规范，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出目标 | 数量 | 启动应急项目数量 |  | 1个 | 2个 |  | 8 |  |  | 8 |  | 新冠疫情期间用于支付返岗复工人员包车费用
|  |  | 预算准备金调剂次数 |  | 1次 | 0次 |  | 8 |  |  | 0 |  | 根据财政统一安排使用
|  | 质量 | 预算准备金使用程序规范率 |  | 100% | 完成目标 |  | 18 |  |  | 18
|  | 时效 | 预算准备金使用时效 |  | 2020年12月31日前 | 完成目标 |  | 16 |  |  | 16
| 效益目标 | 经济效益 | 应急项目资金节约 |  | 90万元 | 完成目标 |  | 10 |  |  | 10
|  | 社会效益 | 提升应急和处理紧急状况能力 |  | 提升 | 完成目标 |  | 10 |  |  | 10
|  | 生态效益 | 提高行政工作效率 |  | 提高 | 完成目标 |  | 10 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | 100% | 完成目标 |  | 10 |  |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  |  | 91.5817
审核意见：
填报人： |  |  | 联系方式： |  |  |  | 填报日期： |  |  | 2021-04-25
备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。 2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。 3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。 4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。