| 专项资金支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区人力资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 产业转型升级（上级专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 15.76 |  |  | 10 |  |  | 31.52% |  | 3.15 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 15.76 |  |  | - |  |  | 31.52% |  | 3.15 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | 0.00% |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加快形成“政府引导、市场化运作，以人力资源服务市场为龙头，各社会机构为主体，技能人才培训基地为助力”的龙华区人力资源市场新模式，推广区人力资源服务产业园，聚集人力资源机构，完善人力资源产业链，促进产业转型升级。 |  |  |  |  | 完成了龙华区人力资源服务产业园发展策略研究,并形成人力资源产业调研报告，并用于产业园后期发展、定位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 完成发展策略研究项目 | 1个 | 1个 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 研究项目完成质量 | 良好 | 良好 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 项目完成时效 | 按合同规定完成 | 按合同规定推进 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 项目研究目的 | 达到 | 形成人力资源产业调研报告，并用于产业园后期发展、定位。 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 为辖区引进知名人力资源服务机构 | 引进5家以上人力资源服务机构 | 已引进10家人力资源服务机构入驻 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 安全生产 | 完成安全生产 | 规范机构门店装修安全，遏制安全事故的发生，减少环境污染 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进辖区人力资源市场发展 | 引进5家以上人力资源服务机构 | 已引进10家人力资源服务机构入驻 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 入驻机构满意度 | 85%以上 | 90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.15 |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。