## 2017年明细表 (hidden)
2017年广培社区民生微实事项目情况明细表
序号 | 项目名称 | 社区 | 项目类别 | 工程类项目类别 | 总投资 （立项金额） | 主要实施内容 | 过会审定时间 (批次） | 实施单位 （有则填，无则不填） | 实施进度（已完成、实施中、待实施及撤销） | 合同总价 | 结算价 | 已支付金额 （单位：万元） | 待支付金额 （单位：万元） | 流程位置 （时间年月日+事件） | 开始及完成时间 | 备注 （待取消项目须备注，并简要说明原因）
1 | 牛湖俄地吓老住宅区道路硬底化、路灯安装及环境综合整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 100 | 道路硬底化、路灯安装、排水整治 | 2017年6月29日（第三批） | 广东五华二建工程有限公司 13902918669宋耀华 | 已完成 | 84.6091 | 33.3914 | 84.3825 | 0 | 2017年9月1日已送预算资料到城建预算组.9月18日已出预算审核表，9月22日已上会，10月20日已开标，前期合同、施工合同已签，已完工，2018年1月18日已验收。2018年8月2日，已出结算审核表。已付尾款。2020年3月18日已付质押金。 | 2017年11月23日-2018年8月2日
2 | 牛湖方二旧屋村排污整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 100 | 排污整治 | 2017年6月29日（第三批） | 广东嘉航利建设工程有限公司 13760121688陈坤明 | 已完成 | 92.1662 | 81.6724 | 94.7126 | 0 | 2017年8月24日已交预算资料到城建预算资料，20170904已出预算审核表，0906上会请示，0922开标，合同已签，11月14日已验收，2017年12月28日，结算资料已送城建预算组，2018年1月29日已出结算审核表，已付尾款，已付保证金 | 2017年10月30日-2018年1月29日
3 | 牛湖吓围村排污整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 20 | 排污整治 | 2017年6月29日（第三批） | 深圳市宝安建筑工程有限公司 13823568788刘汉辉 | 已完成 | 18.9054 | 10.15 | 12.3563 | 0 | 2017年9月1日已送预算资料到城建预算组，9月12已出预算审核表，9月27日已开标，合同已签，2017年12月1日已验收，2018年1月18日，结算资料已送城建预算组，2018年2月6日已出结算审核表，已付尾款。2020年6月11日付保质金。 | 2017年10月28日-2018年2月6日 | 保质金已付
4 | 牛湖广培学校后面道路硬底化 | 广培社区 | 工程类 | —— | 100 | 道路硬底化 | 2017年6月29日（第三批） | 深圳市金润建设工程有限公司 13902969636谢学知 | 已完成 | 86.9404 | 70.6669 | 80.9173 | 0 | 2017年9月1日已送预算资料到城建预算组，9月18日已出预算审核表，9月22日已上会，10月20日已开标，合同已签，2017年12月1日已验收，8月15日，已出结算审核表。已付尾款，已付保质金 | 2017年11月9日-2018年8月15日
5 | 牛湖木头湖村排污整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 50 | 排污整治 | 2017年6月29日（第三批） | 深圳市华晟生态科技有限公司 13670090763李战伟 | 已完成 | 41.1929 | 35.2818 | 40.0859 | 0 | 2017年9月1日已送预算资料到城建预算组，9月15日已出预算审核表，9月22日已上会，10月20日已开标，合同已签，2017年12月1日已验收，2018年1月8日已出结算审核表，已付尾款，已付保证金 | 2017年11月9日-2018年1月8日
6 | 牛湖方一、方二村老住宅区巷灯 | 广培社区 | 工程类 | —— | 10 |  | 2017年6月29日（第三批） | 深圳市杰鑫胜建筑工程有限公司 13760121688陈坤明 | 已完成 | 8.994 | 7.6981 | 8.9103 | 0 | 2017年8月24日已送预算资料到城建预算组，9月12日已出预算审核表，9月27日已开标，合同已签，2017年12月1日已验收，2018年2月6日已出结算审核表，已付尾款，已付保证金 | 2017年10月20日-2018年2月6日
7 | 俄地吓旧屋村环境综合整治工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 85 | 旧屋村环境综合整治（包括巷道硬底化、排水沟修缮、巷灯安装等） | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市新朗建设工程有限公司 15914536813潘金龙 | 已完成 | 69.7374 | 59.9277 | 68.2043 | 0 | 2017年10月12日已送预算资料到城建预算组，10月23日已出预算审核表，11月2日已过会，11月14日已开标，前期合同已签，12月4日已签施工合同，已完工，2018年4月10日已验收,11月1日已出结算审核表，已付尾款。2020年3月18日已付质押金。 | 2017年12月4日-2018年11月1日
8 | 方一村排污整治工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 65 | 重新建设排污管道（3条） | 2017月9月14日（第四批） | 广东星辰建设（集团）有限公司 18820465609刘汉辉 | 已完成 | 60.3374 | 52.5368 | 59.4731 | 0 | 20170926已交预算资料到城建组预算组，10月16日已出预算审核表，11月2日已过会，11月14日已开标，前期合同已签，施工合同已签，2018年4月10日已验收。2018年8月6日，已出结算审核表。已付尾款。6月18日已付质押金。 | 2017年12月29日-2018年8月6日
9 | 木头湖旧屋村排水沟整治工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 70 | 排水沟（明渠）清理.护栏安装.排水安装盖板等 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳永峰建筑工程有限公司 13728658813张喜森 | 已完成 | 59.4615 | 53.3172 | 60.2121 | 0 | 2017年10月12日已交预算资料到城建预算组，10月24日已出预算审核表，11月2日已过会，11月14日已开标，前期合同，施工合同已签，2018年1月18日已验收，2018年9月6日已出结算审核表,已付尾款，已付保证金。 | 2017年12月1日-2018年9月6日
10 | 吓围新村西区排水沟整治工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 90 | 原排水管（暗渠）建于90年代，排水不佳，需要重新修建。 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 13602681881彭康 | 已完成 | 85.4943 | 78.506 | 88.3308 | 0 | 20170926已交预算资料到城建组预算组，10月16日已出预算审核表，11月2日已过会，11月14日已开标，前期已备案，司法意见已出，前期合同已签，已完工，2018年4月10日已验收。8月6日，已出结算审核表。已付尾款，已付保证金。 | 2017年12月4日-2018年8月6日
11 | 昇晖厂门口路段路面修缮工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 70 | 路面破烂，需重新修建；排水沟建设。 | 2017月9月14日（第四批） | 中合建筑工程（深圳）有限公司 13632743438江锋 | 已完成 | 64.2826 | 57.3959 | 64.9037 | 0 | 20170926已交预算资料到城建组预算组，10月16日已出预算审核表，11月2日已过会，11月14日已开标，前期已备案，司法意见已出，前期合同已签。2018年1月18日验收，8月20日，已出结算审核表。已付尾款，已付保证金。 | 2017年12月4日-2018年8月22日
12 | 裕新路吓围停车场建设工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 20 | 泥地硬底化，排水，划线，护栏安装 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司， 13751137559王恭彬 | 已完成 | 19.0424 | 15.5874 | 17.5042 | 0 | 20170922已交预算资料到城建组预算组，9月27日已出预算审核表，10月17日已开标，施工资料已备案，司法意见已出，前期合同，施工合同已签，已完工，2018年1月18日已验收2018年10月23日已出结算审核表，已付尾款，已付保质金。 | 2017年11月20日-2018年10月23日
13 | 方一村村道硬底化及安装护栏工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 15 | 道路硬底化及安装护栏 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市骏龙达建筑工程有限公司 13510710896吴凤球 | 已完成 | 14.3833 | 12.2245 | 13.941 | 0 | 2017年10月16日已交预算资料到城建预算组，10月26日已出预算审核表，10月17日已抽签，前期合同，施工合同已签，2018年1月18日已验收，2月6日已交结算资料到城建预算组，3月30日已出结算审核表，已付尾款，已付保证金 | 2017年11月24日-2018年3月30日
14 | 吓围村硬底化工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 15 | 空地硬底化及排水，绿化 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 13751137559王恭彬 | 已完成 | 14.4547 | 12.1764 | 13.9 | 0 | 2017年10月12日已交预算资料到城建预算组，11月15日已出预算审核表，11月23日已抽签，12月13日已签施工合同，已完工，2018年4月10日已验收，2018年11月19日已出结算审核表，已付尾款，已付保证金 | 2017年12月13日-2018年11月19日
15 | 木头湖村硬底化工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 30 | 空地硬底化及排水，绿化 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市新朗建设工程有限公司 13728851843严玉霞 | 已完成 | 29.3708 | 27.1031 | 29.9999 | 0 | 20170922已交预算资料到城建组预算组，9月27日已出预算审核表，10月17日已开标，施工、前期资料已备案，司法意见已出，已签合同，已完工，2018年1月18日已验收2018年9月3日已出结算审核表，已付尾款。20190618已付质保金。 | 2017年12月4日-2018年9月3日
16 | 社区创益中心 | 广培社区 | 工程+实物类 | —— | 80 | 1、社区创益中心装修及办公用品采购； 2、社区创益中心功能包括：国际化社区服务功能，促进文化交融共生；社会组织孵化、培育功能；为辖区内社会组织提供服务功能；打造体现观澜特色的新名片 | 2017月9月14日（第四批） | —— | 撤销 |  |  |  | 0 | 2019年3月18日经街道党政联席会议取消。街道需要将创益中心升级为包含“四中心”核心功能的国际化街区服务中心，需扩大阵地建设。 | 无 | 1.未与观澜湖新城谈拢租期、租金等问题 2.原项目名称变更、选址变更、建设平台定位变更
17 | 方一旧屋村排水沟整治工程 | 广培社区 | 服务类 | —— | 8 | 排水沟（明渠）清理.护栏安装等（长度约98米） | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市泰伦理信商务服务有限公司 联系人：许岳海 联系电话：13113672379 | 已完成 | 6.2 | 5.7374 | 5.7374 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价：20170915-20170930 资财办审批意见：20170930-20171109重新申报-20171222申请转为工程类项目-20180422重新走服务类流程； 重新供货商三方报价：20180423-20180426； 资财办出审批意见：20180426-20180503； 司法所出意见：20180504-20180530； 合同呈批申报20180604-20180611； 项目开展过程：20180615-20180813； 报账呈批过程：20190115-20190311 | 2018年6月15日-2019年3月11日
18 | 广培社区“垃圾分类，人人参与”宣传项目 | 广培社区 | 服务类 |  | 2 | 在社区内开展垃圾分类宣传活动，引导社区居民人人参与垃圾分类行动，提升居民环保意识 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市龙华区壹家亲社工服务中心 项目负责人：罗莉冬 联系人：丘庆龙 联系电话：13826007801 | 已完成 | 2 | 2 | 2 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价：20170915-20171016； 资财办出审批意见：20171017-20171023； 司法所出意见：20171024-20171026； 合同呈批申报：20171026-20171027； 项目开展过程：20181027-20171111； 报账呈批过程：20181112-20181127 | 2018年10月27日-2018年11月27日 | 20171105“垃圾分类，环境处处美”主题宣传活动；20171111“资源回收日”宣传活动
19 | 广培社区客家歌舞培训 | 广培社区 | 服务类 |  | 5 | 为提高社区居民对客家文化的认识与了解，并共同学习客家歌舞，领略客家歌舞风采与精髓，弘扬客家文化精神，共创和谐文明社区，共开展讲座1场，客家山歌培训4场，客家舞蹈培训24场（每类培训拟招募35人）。 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市龙华新区观澜牛湖社区红扬广场舞协会 项目负责人：罗莉冬 联系人：余顺红 联系电话：13714550728 | 已完成 | 4.9712 | 4.9712 | 4.9712 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价：20170915-20171016； 资财办出审批意见：20171016-20171017； 司法所出意见：20171018-2017121； 合同呈批申报：20171023-20171024； 项目开展过程：20171025-20171213； 报账呈批过程：20180320-20180419 | 2017年10月25日-2018年4月19日 | 20171105知识讲座1场，山歌培训4场（20171111-26），舞蹈培训24场（20171113-20171213）
20 | 广培社区太极拳培训 | 广培社区 | 服务类 |  | 9 | 共招募40名社区居民，开展培训100场，包括：（1）学习太极拳基本功（2）学习太极拳桩功； （3）学习太极拳礼仪；（4）学习太极拳各种缠丝功； （5）学习陈氏太极拳精要十八式养生功。 （6）学习陈氏太极拳老架一路74式 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市精武门太极文化传播有限公司 项目负责人：邓彩云 联系电话：13928446331 | 已完成 | 8.995 | 8.995 | 8.995 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价：20170915-20171025； 资财办出审批意见20171026-20171030； 司法所出意见：20171101-20171103； 合同呈批申报：20171107-20171108； 项目开展过程：20171109-201800801； 报账呈批过程：20180802-20180831 | 2017年11月9日-2018年8月31日 | 40人，共100场课，每场课90分钟（20171203-20180801）
21 | 广培社区跆拳道培训 | 广培社区 | 服务类 |  | 10 | 招募50名社区青少年，开展24场跆拳道培训课程（精品课程），费用包括讲师费、跆拳道各类道具及道服等。 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市新东立实业有限公司 项目负责人：陈嘉伟 联系人：郑西洋 联系电话：13826558898 | 已完成 | 9.5136 | 9.5136 | 9.5136 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价：20170915-20170916； 资财办出审批意见：20170916-20171019； 司法所出意见：20171020-20171026； 合同呈批申报：20171026-20171027； 项目开展过程：20171027-20180203； 报账呈批过程：20180517-20180525（实施方延迟提供有效发票） | 2017年10月27日-2018年5月25日 | 50人，共32节课，每节课1.5h（20171111-20180203）
22 | 快乐足球训练营 | 广培社区 | 服务类 |  | 12 | 与广培小学合作，打造广培社区足球队品牌，拟招60人，训练课25节。 | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市龙华区观澜足球协会 项目负责人：陈嘉伟 联系人：庞磊 联系电话：18922835505 | 已完成 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价20170915-20170922； 资财办出审批意见：20171016-20171018； 司法所出意见：20171019-20171021； 合同呈批申报：20171023-20171024； 项目开展过程：20171025-20180126； 报账呈批过程：20180427-20180514 | 2017年10月25日-2018年5月14日 | 40人，共40场课，每场90分钟（20171104-20180126）
23 | “社会主义核心价值观”宣传系列活动之雨伞采购 | 广培社区 | 实物类 |  | 5 | 购买印刷“社会主义核心价值观”字样的主题雨伞，发放给社区居民（在册户籍居民约900人） | 2017月9月14日（第四批） | 深圳市华迪富实业有限公司 项目负责人：万国圣 联系人：刘纪欣 联系电话：13824307654 | 已完成 | 4.9998 | 4.9998 | 4.9998 | 0 | 立项：20170807-20170914； 供货商三方报价：20170915-20170928； 资财办出审批意见：20171013-20171013； 司法所出意见：20171014-20171020； 合同呈批申报20171023-20171024； 项目开展过程：20171025-20171113； 报账呈批过程：20171114-20171221 | 2017年10月25日-2017年12月21日 | 共641把雨伞
[5 empty] | 971 |  |  |  |  | 797.9078 |  | 785.9071 | 0

## 2018年明细表 (hidden)
2018年广培社区民生微实事项目情况明细表
序号 | 项目名称 | 社区 | 项目类别 | 工程类项目类别 | 总投资 （立项金额） | 主要实施内容 | 过会审定时间 (批次） | 实施单位 （有则填，无则不填） | 实施进度（已完成、实施中、待实施及撤销） | 合同总价 | 结算价 | 已支付金额 （单位：万元） | 待支付金额 （单位：万元） | 流程位置 （时间年月日+事件） | 开始及完成时间 | 备注 （待取消项目须备注，并简要说明原因）
1 | 宝湖路周边环境提升工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 45 | 花槽建设，绿化建设，清淤泥和硬底化修复，护栏安装等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市品尚工程有限公司 负责人：宋小娟18188623039 | 已完成 | 39.1658 | 33.3914 | 38.2411 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年9月05日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年9月05日） 预算审核：起（2018年9月05日）止（2018年11月16日） 招投标：起（2018年11月16日）止（2019年1月03日） 城建办对实施单位备案：起（2019年1月03日）止（2019年1月10日） 司法所意见：起（2019年1月10日）止（2019年1月15日） 合同签订呈批：起（2019年1月15日）止（2019年2月15日） 施工：起（2019年2月15日）止（2019年4月25日） 结算审核：起（2019年4月25日）止（2019年6月24日） 付尾款：（2019年8月30日） 付保质金：（2020年5月26日） | 2019年2月11日-2019年8月9日 | 2020年5月保质金已付
2 | 坳顶村112号周边环境提升工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 40 | 人行道建设，硬底化和排污整治等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市杰鑫胜建筑工程有限公司 负责人：陈坤明 13760121688 | 已完成 | 35.3701 | 28.1148 | 32.5472 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年7月17日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年7月17日） 预算审核：起（2018年7月17日）止（2018年7月30日） 招投标：起（2018年7月30日）止（2018年8月27日） 城建办对实施单位备案：起（2018年8月27日）止（2018年9月03日） 司法所意见：起（2018年9月03日）止（2018年9月06日） 合同签订呈批：起（2018年9月06日）止（2018年9月21日） 施工：起（2018年9月21日）止（2018年10月21日） 结算审核：起（2018年10月21日）止（2019年5月07日） 付款：（2019年5月08日） 保质金：（2020年01月13日） | 2018年9月21日-2019年4月28日
3 | 方一旧屋村周边环境提升工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 32 | 硬底化和排污整治，护栏安装等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市博森新能源投资发展有限公司 负责人：江锋 13632743438 | 已完成 | 30.7285 | 27.9295 | 31.2944 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：2018年5月25日）止（2018年6月27日） 预算编制：2018年5月25日）止（2018年6月27日） 预算审核：2018年6月27日）止（2018年9月21日） 招投标：2018年9月21日）止（2018年10月11日） 城建办对实施单位备案：2018年10月11日）止（2018年10月18日） 司法所意见：2018年10月18日）止（2018年11月01日） 合同签订呈批：2018年11月01日）止（2018年12月03日） 施工：2018年12月03日）止（2019年6月27日） 结算审核：2019年10月18日）止（2019年12月16日） 付尾款：2020年01月14日保质金：(2021年04月30日） | 2018年12月17日-2019年12月16日
4 | 方二旧屋村周边环境提升工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 33 | 硬底化和排污整治、护栏安装等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市杰鑫胜建筑工程有限公司 负责人：陈坤明 13760121688 | 已完成 | 29.3062 | 26.3192 | 29.6283 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月05日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月05日） 预算审核：起（2018年6月05日）止（2018年11月21日） 招投标：起（2018年11月21日）止（2018年12月18日） 城建办对实施单位备案：起（2018年12月18日）止（2018年12月25日） 司法所意见：起（2018年12月25日）止（2018年12月27日） 合同签订呈批：起（2018年12月27日）止（2019年1月18日） 施工：起（2019年1月18日）止（2019年4月25日） 结算审核：起（2019年6月04日）止（2019年12月09日） 付尾款：（2020年0113） 付保质金：（2021年06月11日） | 2019年2月20日-2019年12月9日
5 | 裕隆路166号前硬底化建设 | 广培社区 | 工程类 | —— | 35 | 硬底化停车场建设，排水沟建设 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳宇源建设工程有限公司 负责人：林芬 13760219532 | 已完成 | 32.7472 | 26.1839 | 30.3083 | 0 | 立项：2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：2018年5月25日）止（2018年6月21日） 预算编制：2018年5月25日）止（2018年6月21日） 预算审核：2018年6月21日）止（2018年7月02日） 招投标：2018年7月02日）止（2018年8月14日） 城建办对实施单位备案：2018年8月14日）止（2018年8月21 司法所意见：2018年8月21日）止（2018年9月03 合同签订呈批：2018年9月03日）止（2018年10月15 施工：2018年10月15日）止（2018年11月15（因雨污分流工程开工，导致工程延误，2018年11月15开工日） 结算审核：2018年12月15日）止（2019年12月09 付尾款：2020年03月10日 | （2018年10月15日） 止（2019年12月9日） | 0630保质金已付
6 | 美奇装饰厂对面排污整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 20 | 排污沟整治，护栏安装，清理淤泥等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳永峰建筑工程有限公司 负责人：吴凤球13510710896 | 已完成 | 17.2983 | 14.5644 | 16.7686 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月21日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月21日） 预算审核：起（2018年6月21日）止（2018年9月21日） 招投标：起（2018年9月21日）止（2018年10月11日） 城建办对实施单位备案：起（2018年10月11日）止（2018年10月18日） 司法所意见：起（2018年10月18日）止（2018年10月30日） 合同签订呈批：起（2018年10月30日）止（2018年11月15日） 施工：起（2018年11月15日）止（2018年12月15日） 结算审核：起（2018年12月15日）止（2019年10月14日） 2019年11月12已付尾款 | 2018年11月12日-2019年10月14日 | 0630保质金已付
7 | 木头湖老屋村63号周边环境提升 | 广培社区 | 工程类 | —— | 49 | 巷灯，硬底化建设，排水修缮等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市泽海建筑工程有限公司 负责人：刘爱苹 15113498211 | 已完成 | 46.6106 | 40.6393 | 46.3092 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年7月23日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年7月23日） 预算审核：起（2018年7月23日）止（2018年8月22日） 招投标：起（2018年8月22日）止（2018年9月21日） 城建办对实施单位备案：起（2018年9月21日）止（2018年9月27日） 司法所意见：起（2018年9月27日）止（2018年10月08日） 合同签订呈批：起（2018年10月08日）止（2018年10月23日） 施工：起（2018年10月23日）止（2018年11月23日） 结算审核：起（2018年11月23日）止（2019年5月07日） 付款：（2019年5月28日） 保质金：（2020年5月19日） | 2018年10月23日-2019年4月28日 | 保质金已付
8 | 木头湖老屋村137号周边排污整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 20 | 硬底化建设、排污整治等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市博森新能源投资发展有些公司 负责人：严玉霞 13728851843 | 已完成 | 18.4507 | 15.7368 | 18.0254 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月27日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月27日） 预算审核：起（2018年6月27日）止（2018年7月09日） 招投标：起（2018年7月09日）止（2018年7月20日） 城建办对实施单位备案：起（2018年7月20日）止（2018年8月02日） 司法所意见：起（2018年8月02日）止（2018年8月09日） 合同签订呈批：起（2018年8月09日）止（2018年8月30日） 施工：起（2018年8月30日）止（2018年9月30日） 结算审核：起（2018年9月30日）止（2019年8月14日） 付尾款：（2019年9月10日） 付保质金：（2020年5月26日） | 2018年8月30日-2019年8月5日 | 已付保质金
9 | 盈通厂周边环境提升 | 广培社区 | 工程类 | —— | 25 | 花槽绿化建设、硬底化建设，排污整治，附坡建设等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市炜恒润建设有限公司 负责人：李奕河13760380588 | 已完成 | 23.7604 | 21.1389 | 23.9246 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25 设计：起（2018年5月25日）止（2018年7月17日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年7月17日） 预算审核：起（2018年7月17日）止（2018年8月16日） 招投标：起（2018年8月16日）止（2018年9月05日） 城建办对实施单位备案：2018年9月05日）止（2018年9月12日） 司法所意见：2018年9月05日）止（2018年9月25日） 合同签订呈批：2018年9月25日）止（2018年10月24日） 施工：2018年10月24日）止（2018年11月24日） 结算审核：2018年11月24日）止（2019年7月26日） 付尾款、保质金：2020年0118日） | 2018年9月21日-2019年7月26日
10 | 裕隆路74号旁休闲平台建设 | 广培社区 | 工程类 | —— | 49 | 花槽修复、休闲平台建设和路灯、护栏等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳正汇源建设工程有限公司 负责人：邹建军 13760300195 | 已完成 | 45.9967 | 34.9602 | 39.5323 | 0 | 立项：2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：2018年5月25日）止（2018年8月21日） 预算编制：2018年5月25日）止（2018年8月21日） 预算审核：2018年8月21日）止（2018年9月07日） 招投标：2018年9月07日）止（2018年10月12日） 城建办对实施单位备案：2018年10月12日）止（2018年10月19日） 司法所意见：2018年10月19日）止（2018年10月29日） 合同签订呈批：2018年10月29日）止（2018年12月03日） 施工：2018年12月03日）止（2019年6月27日） 结算审核：2019年11月25日）止（2020年0409日） 付尾款：2020年6月11日保质金：(2021年04月30日） | 2018年12月3日-2019年4月10日
11 | 广培社区搭建文化舞台 | 广培社区 | 工程类 | —— | 49 | 结构雨棚、搭建舞台、建设花池等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳正汇源建设工程有限公司 负责人：邹建军 13760300195 | 已完成 | 39.3526 | 34.9602 | 40.4421 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月27日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月27日） 预算审核：起（2018年6月27日）止（2018年10月25日） 招投标：起（2018年10月25日）止（2018年11月16日） 城建办对实施单位备案：起（2018年11月16日）止（2018年11月23日） 司法所意见：起（2018年11月23日）止（2019年1月10日） 合同签订呈批：起（2019年1月10日）止（2019年2月11日） 施工：起（2018年2月11日）止（2019年9月10日） 结算审核：起（2019年9月10日）止（2020年01月13日） 付尾款：2020年4月28日 付保质金：（2021年06月11日） | 2019年3月16日-2020年1月13日
12 | 广培社区采购照明音响设备 | 广培社区 | 实物类 | —— | 20 | 采购灯光照明、影音设备等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳武夷实业有限公司 杨福森15118818131 | 已完成 | 19.6082 | 19.6082 | 19.6082 | 0 | 立项：起（2018年7月10日）止（2018年9月30日） 三方报价：起（2018年10月08日）止（2018年10月31日） 财办审批：起（2019年3月01日）止（2019年3月05日） 司法所出意见：起（2019年3月05日）止（2019年3月25日） 合同签订呈批：起（2019年3月25日）止（2019年4月01日） 项目实施：起（2019年4月01日）止（2019年8月15日） 结算审核：起（2019年10月22日）止（2019年11月29日） 已付款 | （2019年4月1日）止（2019年11月29日）
13 | 裕新路170号路段护栏安装 | 广培社区 | 工程类 | —— | 15 | 护栏安装，挡土墙修复等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 负责人：李美财 15899766233 | 已完成 | 14.1265 | 10.2565 | 11.0201 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月05日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月05日） 预算审核：起（2018年6月05日）止（2018年11月19日） 招投标：起（2018年11月19日）止（2018年12月18日） 城建办对实施单位备案：起（2018年12月18日）止（2018年12月25日） 司法所意见：起（2018年12月25日）止（2019年1月03日） 合同签订呈批：起（2019年1月03日）止（2019年1月21日） 施工：起（2019年1月21日）止（2019年4月25日） 结算审核：起（2019年4月25日）止（2019年12月05日） 付尾款：（2020年0306日） | 2019年1月21日-2019年12月5日 | 0630保质金已付
14 | 俄地路209号后面修缮工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 15 | 路面修缮，硬底化等 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市永诚信建设集团有限公司 负责人：刘汉辉 13823568788 | 已完成 | 12.4354 | 10.2565 | 11.9734 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月021日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月21日） 预算审核：起（2018年6月21日）止（2018年11月20日） 招投标：起（2018年11月20日）止（2018年12月18日） 城建办对实施单位备案：起（2018年12月18日）止（2018年12月25日） 司法所意见：起（2018年12月25日）止（2019年1月03日） 合同签订呈批：起（2019年1月03日）止（2019年2月11日） 施工：起（2019年2月11日）止（2019年6月27日） 结算审核：起（2019年10月24日）止（2019年12月05日） 付尾款：（2020年0310日） | 2019年2月11日-2019年12月5日 | 20200911保质金已付
15 | 裕丰路路灯安装 | 广培社区 | 工程类 | —— | 10 | 路灯安装 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市永峰建筑工程有限公司 负责人：宋锐 13825235928 | 已完成 | 9.6032 | 8.5821 | 9.9254 | 0 | 立项：起（2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：起（2018年5月25日）止（2018年6月05日） 预算编制：起（2018年5月25日）止（2018年6月05日） 预算审核：起（2018年6月05日）止（2018年9月27日） 招投标：起（2018年9月27日）止（2018年11月07日） 城建办对实施单位备案：起（2018年11月07日）止（2018年11月22日） 司法所意见：起（2018年11月22日）止（2018年11月28日） 合同签订呈批：起（2018年11月28日）止（2019年1月04日） 施工：起（2019年1月04日）止（2019年2月04日） 结算审核：起（2019年2月04日）止（2019年5月07日） 付款：（2019年5月28日） 付保质金：（2020年5月26日） | 2018年12月28日-2019年4月28日 | 已付保质金
16 | 方一、木头湖三线整治 | 广培社区 | 工程类 | —— | 10 | 主要针对方一村、木头湖村内杂乱的电话线、网线、电视线进行整治 | 2018年5月25日 （第一批） | 深圳市博森新能源投资发展有限公司 负责人：邓其昌 15012926592 | 已完成 | 8.1308 | 6.5205 | 7.742 | 0 | 立项：2018年5月04日）止（2018年5月25日） 设计：2018年5月25日）止（2018年8月21日） 预算编制：2018年5月25日）止（2018年8月21日） 预算审核：2018年8月21日）止（2018年10月09日） 招投标：2018年10月09日）止（2018年11月07日） 城建办对实施单位备案：2018年11月07日）止（2018年11月22日） 司法所意见：2018年11月22日）止（2018年11月29日） 合同签订呈批：2018年11月29日）止（2018年12月19日） 施工：2018年12月19日）止（2019年4月25日） 结算审核：2019年4月25日）止（2019年6月24日） 已付尾款：（2019年8月15日） 付保质金：（2020年5月26日） | 2018年12月19日-2019年6月24日 | 已付保质金
17 | 木头湖、坳顶村停车场划线工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 6 | 热熔标线、交通标志标示牌、凹凸镜、成品橡胶车档安装等 | 2018年9月30日（第二批） | 中合建筑工程（深圳）有限公司 负责人：张锦良 13902932812 | 已完成 | 4.6541 | 3.5972 | 4.5318 | 0 | 立项：起（2018年7月10日）止（2018年9月30日） 设计：起（2018年9月30日）止（2018年11月12日） 预算编制：起（2018年9月30日）止（2018年11月12日） 预算审核：起（2018年11月12日）止（2018年11月20日） 招投标：起（2018年11月20日）止（2018年12月18日） 城建办对实施单位备案：起（2019年12月18日）止（2018年12月25日） 司法所意见：起（2018年12月25日）止（2018年12月27日） 合同签订呈批：起（2018年12月27日）止（2019年1月07日） 施工：起（2019年1月07日）止（2019年4月25日） 结算审核：起（2019年4月25日）止（2019年6月20日） 已付款：（2019年8月14日） 付保质金：（2020年5月26日） | 2019年1月7日-2019年6月20日 | 已付保质金
18 | 育维重厂旁排水渠清淤及硬底化工程 | 广培社区 | 工程类 | —— | 20 | 水沟清淤，敷设片石后硬底化等 | 2018年9月30日（第二批） | 广东五华一建工程有限公司 负责人：吴远会 13691767552 | 已完成 | 17.5453 | 14.9954 | 16.9945 | 0 | 立项：起（2018年7月10日）止（2018年9月30日） 设计：起（2018年9月30日）止（2018年11月12日） 预算编制：起（2018年9月30日）止（2018年11月12日） 预算审核：起（2018年11月20日）止（2018年10月09日） 招投标：起（2018年10月09日）止（2018年12月18日） 城建办对实施单位备案：起（2019年12月18日）止（2018年12月25日） 司法所意见：起（2018年12月25日）止（2018年12月27日） 合同签订呈批：起（2018年12月27日）止（2019年1月07日） 施工：起（2019年1月07日）止（2019年4月25日） 结算审核：起（2019年4月25日）止（2019年8月15日） 付尾款：（2019年8月30日） 付保质金：（2020年5月26日） | 2019年2月24日-2019年8月12日 | 已付保质金
19 | 广培社区麒麟文化传承公益项目 | 广培社区 | 服务类 |  | 9.36 | 观澜街道属于客家地区，自古以来素有“文化之乡”的美誉，舞麒麟则是观澜众多文化品牌当中一箱非常重要的历史文化遗传。如今，观澜正在稳步推进“文化观澜”的建设，文化事业和产业建设取得了很大的成绩，一批传统文化项目得到传承，一批文化项目成为知名“品牌”。 基于此，广培社区在建设“文化深圳”的大趋势下，挖掘和保护本土文化是社会建设的重要内容。为保护现存的非物质文化遗产，促进非物质文化遗产的传承、发展创新，进一步弘扬中华民族优秀文化传统，加强本地独有特色的非物质文化遗产项目的相互学习交流，广培社区拟开展青少年麒麟培训班，促进非物质文化遗产的保护，推动非物质文化遗产的发扬光大。 | 2018年9月30日（第二批） | 深圳市龙华区华粤职业技能培训学校;陈光勇；18038196516 | 已完成 | 9.36 | 7.7508 | 7.7508 | 0 | 立项：起20180710-止20180930； 供货商三方报价：起20181008-止20181031； 资财办审批意见：起20181031-止20181101； 司法所出意见：起20181102-止20181113； 合同呈批申报：起20181119-止20181121； 项目开展过程：起20181121-止20190830 报账呈批过程：起20191012-止20200417 | 2018年11月21日-2020年4月17日 | 2018年12月21日开班，共60课时，每晚2课时，培训时间为每周三五六。
20 | 庆中秋·迎重阳——嘉年华活动 | 广培社区 | 服务类 |  | 5.42 | 深入挖掘中秋节、重阳节的浓厚文化内涵，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，引导人们认识传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统，倡导送出关爱、品读民俗、体验文化、提升素质，努力营造热烈喜庆、文明和谐的社会环境。同时举办长者慰问活动，希望传递传统文化，倡导感恩理念，在慰藉老人心灵的同时，能够宣传尊老、爱老的文化。 | 2018年9月30日（第二批） | 深圳市艺视彩文化传媒有限公司；巫培裕；13723746828 | 已完成 | 5.4155 | 5.086 | 5.086 | 0 | 立项：20180710-20180930； 供货商三方报价20181008-20181031； 资财办审批意见20181101-20181102； 司法所出意见20181103-20181113； 合同呈批申报20181116-20181119； 项目开展过程：20181120-20190125 报账呈批过程：20190212（准备结算资料）-20190425(提交给财务）-20190430 已付款 | 2018年11月20日-2019年4月20日 | 嘉年华活动1场，中医讲座2场；老人生日会1场，老人茶话会1场，舞蹈活动8节课。
21 | 社区青少年篮球公益课 | 广培社区 | 服务类 |  | 4.48 | 包含44节篮球培训课，每节课90分钟，每天开设4个班级，共开设11天，服务人群，本社区5-15岁青少年儿童。第十一天训练结束后会对参加篮球公益课训练的学员做一个结课仪式，其主要目的是鼓励学员的坚持学习态度及增强孩子的荣誉感。 | 2018年9月30日（第二批） | 深圳市荣耀体育文化传播有限公司；兰萍；13510208335 | 已完成 | 4.4723 | 4.2819 | 4.2819 | 0 | 立项：20180710-20180930； 供货商三方报价：20181008-20181023 资财办审批意见：20181023-20181025； 司法所出意见：20181026-20181030； 合同呈批：20181101-20181102； 项目开展过程：20181103-20181229； 报账呈批过程：20190129-20190410 | 2018年11月3日-2019年4月10日 | 共11天，已结束
22 | “童社区•童友好”儿童社区参与计划 | 广培社区 | 服务类 |  | 9 | 第一阶段：社区·融入 通过在社区内开展多样化的服务，让儿童对社区有更深入、更细致的了解，提高儿童对社区亲密度。 （一）我的社区·宣传活动 （二）我的社区·手绘社区地图活动 （三）我的社区·社区随手拍大赛 第二阶段：社区·参与 以儿童的视角观察社区，发现社区的美和不足，参与社区议事，为共建美好社区贡献“童言童策”，加强儿童的主人翁意识。 （一）童言童策·社区儿童议事会 （二）童言童策·我和我的社区·演讲比赛 三、社区·行动：根据演讲比赛的结果以及“童言童策”的可行性评估，支持儿童改造社区的行动，营造适宜儿童成长的良好社区。社区环保/阅读/安全改造计划 | 2018年9月30日（第二批） | 深圳交互文化传播有限公司；谢 玮；15915389566 | 撤销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项：20180710-20180930； 供货商三方报价20181008-20181125； 资财办审批意见20181126-20181206； 司法所出意见20181207-20181220； 合同呈批：201881229-20190222 项目申请取消：20190304 2019年3月18日经街道党政联席会议取消 | 无
23 | 青年充电吧 | 广培社区 | 服务类 |  | 9.4 | 立足疏解压力，关爱员工身心，建立社会支持系统，以青年充电吧形式，开展团体心理辅导或者减压类主题沙龙8场，大型青年活动2场，面对面咨询2场，在线心理咨询50小时。 | 2018年9月30日（第二批） | —— | 撤销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项：20180710-20180930； 供货商三方报价20181008-20181201 20181217申请取消 2019年3月18日经街道党政联席会议取消 | 无
24 | 社区食品安全社会共治建设项目 | 广培社区 | 服务类 |  | 4.5 | （一）常规服务 1.食品安全抽样检测推送活动； 2.征集居民食品安全意见反馈； 3.志愿者队伍组建及服务； 4.食品现场检测活动。 （二）专项活动 1.宣传推广活动； 2.食品安全工作坊（以下形式根据社区实际情况选择其一） 2.1组织社区居民走进食品生产企业、经营企业参观，进行互动分享，提高参与者的食品安全意识； 2.2针对社区食品生产和经营企业开展食品安全法律知识宣讲，提高食品生产和经营者的食品安全法律意识； 2.3组织开展社区食品安全知识沙龙，或食品安全小实验现场体验活动，促进社区居民对食品安全的认识和了解。 | 2018年9月30日（第二批） | 深圳质量保证中心；潘建强13923400923 | 已完成 | 4.5 | 4.4323 | 4.4323 | 0 | 立项：20180710-20180930； 供货商三方报价20181008-20181028； 资财办审批意见20181029-20181030； 司法所出意见20181101-20181106； 合同呈批申报：20181112-20181121； 项目开展过程：20181122-20190112 报账呈批过程：20190212-20190508审批不合格退回-20190627 已付款20190715 | 2018年11月22日-2019年7月15日 | 共5场活动，宣传活动1场，检测活动1场，志愿者培训1场，工作坊1场，志愿者表彰会1场
[5 empty] | 535.16 |  |  |  |  | 468.6385 |  | 450.3679 | 0

## 2020年明细表 (hidden)
2020年广培社区民生微实事项目情况明细表（2022.6.30）
序号 | 项目名称 | 社区 | 项目类别 | 工程类项目类别 | 总投资 （立项金额） | 主要实施内容 | 过会审定时间 (批次） | 实施单位 （有则填，无则不填） | 实施进度（已完成、实施中、待实施及撤销） | 合同总价 | 结算价 | 已支付金额 （单位：万元） | 待支付金额 （单位：万元） | 流程位置 （时间年月日+事件） | 倒排计划 （事件+年月日） | 开始及完成时间 | 备注 （待取消项目须备注，并简要说明原因） | 本周流程节点及项目开展计划 | 上周流程节点
1 | 方二鱼塘周边环境整治工程 | 广培社区 | 工程类 | 市政 | 30 | 该处鱼塘未进行围挡，汛期存在安全隐患，周围没安装路灯，不利于居民出行。现计划围绕鱼塘周边安装护栏约170米，建设混泥土挡水坎，清除杂草，安装路灯约15盏。消除安全隐患，方便居民群众夜间出行。 | 2020年7月24日（第一批） | 深圳市华元建筑工程有限公司 谢学知13902969636 | 已完成 | 26.7243 | 25.7956 | 25.7956 | 0 | 立项：起（2020年7月6日）止（2020年7月24日） 测量备案：起（2020年9月17日）止（2020年9月28日） 意见：起（2020年9月28日）止（2020年10月14日） 呈批：起（2020年10月26日）止（2020年10月27日） 设计：起（2020年7月25日）止（2020年8月20日） 备案：起（2020年9月17日）止（2020年9月28日） 意见：起（2020年9月28日）止（2020年10月14日） 呈批：起（2020年10月26日）止（2020年10月27日） 咨询备案：起（2020年7月25日）止（2020年8月20日） 意见：起（2020年9月28日）止（2020年10月14日） 呈批：起（2020年10月26日）止（2020年10月27日） 预算审核：起（2020年8月20日）止（2020年9月1日） 监理备案：起（2020年9月17日）止（2020年9月28日） 意见：起（2020年9月28日）止（2020年10月14日） 呈批：起（2020年10月26日）止（2020年10月27日） 施工备案：起（2020年9月28日）止（2020年10月12日） 意见：起（2020年10月12日）止（2020年10月23日） 呈批：起（2020年11月2日）止（2020年11月2日） 项目实施：起（2020年11月6日）止（2020年12月6日） 验收：起（2020年12月6日）止（2020年12月14日） 结算审核：起（2020年12月14日）止（2021年2月19日） |  | 2020年11月6日-2020年12月14日 | 合同价 测量费：0.3362 万元; 设计费： 1.12068万元； 咨询费： 0.6万元 监理费： 1.0086万元 施工费： 23.658858万元 质保金：0.709766万元 已支付费用：已支付测量费：0.3362万元 已支付咨询费：0.6万元 已支付设计费： 1.12068万元 已支付监理费： 1.0086万元 已支付施工费：22.020311万元 质保金：0.709766万元
2 | 广培社区党群服务中心升级提升采购项目 | 广培社区 | 实物类 |  | 18.5 | 根据儿童友好型社区示范点打造要求，拟对广培社区党群服务中心进行升级提升，重点打造社区少儿阅览室，拟采购一批少儿读物和相关设备以完善党群服务中心建设。 | 2020年7月24日（第一批） | 深圳市原田装饰设计工程有限公司；杜彪；15099933130 | 已完成 | 16.4767 | 15.4767 | 15.4767 | 0 | 立项：起（2020年7月6日）止（2020年7月24日） 供货商三方报价：起（2020年7月27日）止（2020年9月30日） 资财办审批意见：起（2020年10月22日）止（2020年10月28日） 司法所出意见：起（2020年10月30日）止（2020年11月3日） 合同呈批申报：起（2020年11月4日）止（2020年11月5日） 项目开展过程：起（2020年11月6日）止（2022年6月7日） 验收：2022年6月7日 报账呈批过程：2022.6.27-2022.7.27 |  | 2020年11月6日-2022年6月7日 | 12月9日预付款已付。物料筹备中，需要等工程完工后再安装
3 | 广培社区食品安全社会共治建设项目 | 广培社区 | 服务类 |  | 4.6 | 按照市食药安办关于做好2020年社区食品安全社会共治建设民生微实事工作的要求，开展宣传活动1场（50人次/场），线上有奖答题1场（100人次），食品安全工作坊1场（30人/场），食品安全快检活动5场（20人次/场），志愿者培训和总结各1场（15人/场）。 | 2020年7月24日（第一批） | 深圳市安讯友联实业有限公司；李玉龙；15813841942 | 已完成 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 0 | 立项：起（2020年7月6日）止（2020年7月24日） 供货商三方报价：起（2020年7月27日）止（2020年8月17日） 资财办审批意见：起（2020年8月17日）止（2020年8月19日） 司法所出意见：起（2020年8月20日）止（2020年8月21日） 合同呈批申报：起（2020年8月25日）止（2020年8月26日） 项目开展过程：起（2020年8月26日）止（2020年10月16日） 报账呈批过程：起（2020年11月5日）止（2020年11月19日） |  | 2020年8月26日-2020年10月16日
4 | “领略传统文化·传承党建基因”红创文化主题活动 | 广培社区 | 服务类 |  | 4.7 | 通过开设传统文化主题课程，将党建文化融入其中，培养辖区居民的手工技能技巧，让党建文化、党建精神扎于心。本项目分3个部分，通过红色文化为媒介，开展2期红创手作坊主题活动（30人/场）、1场“重走革命路，缅怀先烈情”参观活动（40人/场）、1场党建政治生日会的形式（50人/场）。服务约150人次。 | 2020年7月24日（第一批） | 创云视界（深圳）文化传媒有限公司；文映梅；13760271726 | 已完成 | 4.3598 | 4.3598 | 4.3598 | 0 | 立项：起（2020年7月6日）止（2020年7月24日） 供货商三方报价：起（2020年7月27日）止（2020年8月17日） 资财办审批意见：起（2020年8月17日）止（2020年8月19日） 司法所出意见：起（2020年8月20日）止（2020年8月21日） 合同呈批申报：起（2020年8月26日）止（2020年8月27日） 项目开展过程：起（2020年8月27日）止（2020年11月8日） 报账呈批过程：2020年11月24日-2020年12月7日 |  | 2020年8月27日-2020年11月8日
5 | 广培社区消防分队门前道路及周边环境提升工程 | 广培社区 | 工程类 | 市政 | 100 | 广培社区消防分队门前道路现状为水泥硬底化路面，道路两边凌乱，路面部分地方损坏。周边有文化小镇坚美艺术产业园、影视圈摄影基地等企业，拟对该条道路进行道路黑化，道路两旁水渠进行修复，部分砌石挡墙墙面刷新，完善道路指示牌,增加村名标识等，将便于消防分队出车救援，配套文化小镇规划，方便周边居民出行。 | 2020年10月13日（第二批） | / | 已撤销 |  |  |  | 0 | 立项：起（2020年7月21日）止（2020年10月13日 ） 测量备案：起（年月日）止（年月日） 意见：起（年月日）止（年月日） 呈批：起（年月日）止（年月日） 设计：起（年月日）止（年月日） 备案：起（年月日）止（年月日） 意见：起（年月日）止（年月日） 呈批：起（年月日）止（年月日） 咨询备案：起（年月日）止（年月日） 意见：起（年月日）止（年月日） 呈批：起（年月日）止（年月日） 预算审核：起（年月日）止（年月日） 监理备案：起（年月日）止（年月日） 意见：起（年月日）止（年月日） 呈批：起（年月日）止（年月日） 施工备案：起（年月日）止（年月日） 意见：起（年月日）止（年月日） 呈批：起（年月日）止（年月日） 项目实施：起（年月日）止（年月日） 验收：起（年月日）止（年月日） 结算审核：起（年月日）止（年月日） |  |  | 计划取消。因区审计局工作人员到现场进行查看，认为该段路道路整体还较平整，不影响出行，建议进行修复即可，无需对该路段进行沥青铺设。社区重新考虑研究后，认为仅对部分道路进行修缮效果不理想，意义不大。故申请取消该项目。
6 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点 | 广培社区 | 工程类 | 市政 | 40 | 结合深圳市垃圾分类管理条例要求和社区需求，拟建设垃圾分类科普教育示范点1个。 | 2020年10月13日（第二批） | 中城交建（深圳）建设有限公司,田育伟17620795970 | 已完成 | 35.0543 | 27.825 | 27.825 | 0 | 立项：起（2020年7月21日）止（2020年10月13日） 测量备案：起（2020年11月6）止（2020年11月9日） 意见：起（2020年11月9日）止（2020年11月11日） 呈批：起（2020年11月19日）止（2020年11月19日） 设计：（2020年10月13日）止（2020年11月19日） 备案：起（2020年11月6）止（2020年11月9日） 意见：起（2020年11月9日）止（2020年11月11日） 呈批：起（2020年11月19日）止（2020年11月19日） 咨询:（2020年10月13日）止（2020年11月19日） 备案：起（2020年11月6）止（2020年11月9日） 意见：起（2020年11月9日）止（2020年11月11日） 呈批：起（2020年11月19日）止（2020年11月19日） 预算审核：起（2020年11月27日）止（） 监理备案：起（2020年11月6）止（2020年11月9日） 意见：起（2020年11月9日）止（2020年11月11日） 呈批：起（2020年11月19日）止（2020年11月19日） 施工备案：起（2020年12月3日）止（2020年12月7日） 意见：起（2020年12月7日）止（2020年12月8日） 呈批：起（2020年12月10日）止（2020年12月12日） 项目实施：起（2020年12月13日）止（2021年6月28日） 验收：起（2021年6月28日）止（2021年8月4日） 结算审核：起（2021年12月16日）止（2022年5月26日） 决算备案：起（2022年6月06日）止（2022年 6月08日） 意见：起（2022年6月06日）止（2022年 6月08日） 呈批：起（2022年6月14日）止（2022年 6月15日） 决算审核：起（2022年6月15日）止（2022年6月16日） |  | 2020年11月6日-2021年8月4日 | 合同价 测量费：0.39 万元; 设计费： 1.3万元； 咨询费： 0.6万元 监理费： 1.458万元 施工费： 31.006295万元 质保金：0.930189万元 已支付费用：已支付测量费：0.39万元 已支付咨询费：0.6万元 已支付施工费：23.806096万元 已支付设计费： 1.3万元 已支付监理费： 1.423444万元 已支付决算费： 0.3万元 | 流程节点： 1.6月14日送决算合同呈批 开展计划： 1、2022年6月16日签订决算合同 2、走尾款付款流程 | 流程节点： 1.6.8日决算委托单位送街道城建办备案。 开展计划： 预计6月14日送决算合同呈批
7 | 观澜街道2020年社区民生微实事实地观察员项目 | 广培社区 | 服务类 |  | 1.86 | 根据《龙华区2019年社区民生微实事指导意见》及《关于实施龙华区2019年社区民生微实事实地观察员项目的通知》要求，为进一步加强对社区民生微实事的监管，确保社区民生微实事项目专项资金得到有效利用，促进项目提质增效以社区为单位，安排专人全程跟进社区民生微实事项目的申报、审核、实施和验收情况。 | 2020年10月13日（第二批） | 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会；初继伟；15999663791 | 已完成 | 1.86 |  | 1.86 | 0 | 立项：起（2020年7月21日）止（2020年10月13日 ） 供货商三方报价：起（2020年10月14日）止（2020年10月19日） 资财办审批意见：起（2020年10月21日）止（2020年10月23日） 司法所出意见：起（2020年10月26日）止（2020年10月26日） 合同呈批申报：起（2020年10月28日）止（2020年10月29日） 项目开展过程：起（2020年11月1日）止（2021年10月30日） 报账呈批过程：2021年11月2日-2021年12月1日 |  | 2020/11/1-2021年10月30
8 | 新艺公园采购儿童友好型社区宣传标牌标识 | 广培社区 | 实物类 |  | 7.62 | 广培社区拟打造儿童友好型社区公园，需要在原来的公园基础上，增加儿童友好元素和宣传标牌标识。 主要建设内容：采购儿童元素的花草牌、造型雕塑等。 本项目的实施能让约500人次的居民受益，能营造儿童友好环境。 | 2020年10月13日（第二批） | 深圳市宝越创投发展有限公司；孙加志；13823760488 | 已完成 | 7.53 |  | 7.53 | 0 | 立项：起（2020年7月21日）止（2020年10月13日 ） 供货商三方报价：起（2020年10月14日 ）止（2020年11月6日） 资财办审批意见：起（2020年11月11日）止（2020年11月11日） 司法所出意见：起（2020年11月18日）止（2020年11月23日） 合同呈批申报：起（2020年11月25日）止（2020年11月26日） 项目开展过程：起（2020年11月27日）止（2020年12月30日） 验收：2021年1月18日 报账呈批过程：起（2020年12月7日）止（2021年4月19日） |  | 2020年11月27日-2020年12月30日 | 12月10日支付预付款。2021年4月19日支付尾款
9 | 广培社区采购图书自助借阅机 | 广培社区 | 实物类 |  | 10 | 为辖区居民引进自助借阅机，为居民提供全天候借阅服务,上下班时间与图书馆开闭馆时间正好重合，图书自助借阅机进驻后，可以满足这类读者的需求。 | 2020年10月13日（第二批） | 深圳市阅读榜文化科技发展有限公司；王代胜；16605331529 | 已完成 | 10 |  | 10 | 0 | 立项：起（2020年7月21日）止（2020年10月13日 ） 供货商三方报价：起（2020年10月14日 ）止（2020年11月6日） 资财办审批意见：起（2020年11月10日）止（2020年11月10日） 司法所出意见：起（2020年11月18日）止（2020年11月20日） 合同呈批申报：起（2020年11月25日）止（2020年11月26日） 项目开展过程：起（2020年11月26日）止（2020年12月26日） 验收：2021年1月18日 报账呈批过程：起（2020年12月7日）止（2021年5月29日） |  | 2020年11月26日-2020年12月26日 | 12月10日支付预付款。2021年5月29日支付尾款
[5 empty] | 217.28 |  |  |  |  | 106.2732 |  | 97.1151 | 0

## 2021汇总表 (hidden)
广培社区民生微实事项目汇总表 （截止至12月17日）
广培社区 |  | 2017年立项项目 |  |  |  | 2018年立项项目 |  |  |  | 2019年立项项目 |  |  |  | 2020年立项项目 | [11 empty] | 全部 | 说明
| 类别 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | [8 empty] | 合计 | 实施中： 广培社区党群服务中心升级提升采购项目 预算： 2020年180万元 1月支付14.40766万元 2月支付13.552297万元 3月支付30.201481万元 4月支付26.715528万元 5月支付22.539343万元 6月支付7.374834万元 9月支付17.391402万元 11月支付18.606407万元 12月支付47.211048万元 12月库坑调剂18万元到广培 预算余额：0元 （方二鱼塘周边环境整治工程 应付7.097657万元，街道出纳付了7.097675万元，付多了0.18元）
项目个数（个） | 已完成 | 15 | 6 | 1 | 22 | 13 | 4 | 1 | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 49
| 实施中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | [8 empty] | 4
| 未实施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0
| 取消 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5
| 合计 | 16 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 1 | 24 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | [8 empty] | 58
项目金额（万元） | 立项金额 | 920 | 46 | 5 | 971 | 473 | 42.16 | 20 | 535.16 | 150 | 29.3 | 27.6 | 206.9 | 170 | 11.16 | 36.12 | 217.28 | [8 empty] | 1713.06
| 取消项目金额 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18.4 | 0 | 18.4 | 100 | 6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 204.4
| 现合同金额 | 749.3722 | 43.5358 | 4.9998 | 797.9078 | 425.2825 | 23.7478 | 19.6082 | 468.6385 | 38.1756 | 22.9983 | 26.3216 | 87.4956 | 61.4786 | 10.4878 | 34.0067 | 105.9732 | [8 empty] | 1354.0419
| 已支付金额 | 737.8342 | 43.0732 | 4.9998 | 785.9071 | 406.9436 | 21.551 | 19.6082 | 448.1028 | 42.2731 | 21.0694 | 25.594 | 88.9364 | 28.0278 | 8.6279 | 17.0034 | 53.659 | [8 empty] | 1322.9464
| 结算剩余金额 | 11.2565 | 0.46261 | 0 | 11.7191 | 5.8793 | 2.1969 | 0 | 8.0762 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 21.7243
| 待支付金额 | 0.28154 | 0 | 0 | 0.28154 | 12.4595 | 0 | 0 | 12.4595 | -4.0975 | 0 | 0.7276 | -3.3699 | 33.4509 | 1.86 | 17.0034 | 52.3142 | [8 empty] | 9.3712
| 立项余额 | 102.1658 | 2.9268 | 0.0002 | 105.0929 | 66.0564 | 2.209 | 0.3918 | 68.6572 | 7.7269 | 2.2306 | 2.006 | 11.9636 | 141.9722 | 2.5322 | 19.1166 | 163.621 | [8 empty] | 185.7136
立项资金支付百分比（减去取消金额）： | 2017年立项项目 小计: 88.21%; 2018年立项项目 小计: 86.71%; 2019年立项项目 小计: 88.14%; 2020年立项项目 小计: 24.7% | [8 empty] | 77.23%
2020年支付预算完成百分比： | 2017年立项项目 实物类: 100%
注：1.取消项目金额指的取消项目的立项金额 2.结算剩余金额指的是项目实施后经结算无需继续支付的金额（当结算价低于合同价时，出现多余的金额） 3.待支付金额=合同金额-已支付金额-结算剩余金额 4.立项余额=立项金额-取消项目金额-已支付金额
广培社区民生微实事项目汇总表 （截止至10月27日）
广培社区 | 2017年立项项目 工程类: 2017年立项项目; 2018年立项项目 工程类: 2018年立项项目; 2019年立项项目 工程类: 2019年立项项目; 2020年立项项目 工程类: 2020年立项项目 | 2021年立项项目 | [7 empty] | 全部 | 说明
| 类别 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 |  |  |  |  | 合计 | 注意：通过验收的视为已完成（20210107） 实施中： 广培社区党群服务中心升级提升采购项目 观澜街道2020年社区民生微实事实地观察员项目 预算： 2021年180万元 1月支付0万元 2月支付0万元 3月支付0.93万元 4月支付5.250137万元 5月支付5.779911万元 6月支付0万元 7月支付13.324025万元 8月支付1.8585万元 9月支付20.0995万元 10月支付28.61809万元 11月支付31.000568万元 12月支付35.139269万元（12月调剂38万到其他社区）
项目个数（个） | 已完成 | 15 | 6 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 3 | 36 |  |  |  |  | 89
| 实施中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 3 | 36 |  |  |  |  | 36
| 未实施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 取消 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
| 合计 | 16 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 1 | 24 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 30 | 3 | 9 |  |  |  |  | 67
项目金额（万元） | 立项金额 | 920 | 46 | 5 | 971 | 473 | 42.16 | 20 | 535.16 | 150 | 29.3 | 27.6 | 206.9 | 170 | 11.16 | 36.12 | 217.28 | 86.8 | 186.22 | 13.96 | 286.98 |  |  |  |  | 2000.04
| 取消项目金额 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18.4 | 0 | 18.4 | 100 | 6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 204.4
| 现合同金额 | 749.3722 | 43.5358 | 4.9998 | 797.9078 | 425.2825 | 23.7478 | 19.6082 | 468.6385 | 38.1756 | 22.9983 | 26.3216 | 87.4956 | 61.4786 | 10.4878 | 34.0067 | 105.9732 | 0 | 92.99 | 3.9216 | 96.9116 |  |  |  |  | 1450.9535
| 已支付金额 | 737.8342 | 43.0732 | 4.9998 | 785.9071 | 407.8631 | 21.551 | 19.6082 | 449.0223 | 42.2731 | 21.0694 | 25.594 | 88.9364 | 50.8354 | 9.56 | 15.7683 | 76.1638 | 20.8276 | 62.9712 | 3.9216 | 87.7204 |  |  |  |  | 1411.5863
| 结算剩余金额 | 11.2565 | 0.46261 | 0 | 11.7191 | 5.8793 | 2.1969 | 0 | 8.0762 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.7243
| 待支付金额 | 0.28154 | 0 | 0 | 0.28154 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | -4.0975 | 0 | 0.7276 | -3.3699 | 10.6432 | 0.92785 | 18.2384 | 29.8094 | -20.8276 |  |  | -20.8276 |  |  |  |  | -12.3759
| 立项余额 | 102.1658 | 2.9268 | 0.0002 | 105.0929 | 65.1369 | 2.209 | 0.3918 | 67.7377 | 7.7269 | 2.2306 | 2.006 | 11.9636 | 119.1646 | 1.6 | 20.3516 | 141.1162 | 65.9724 | 123.2488 | 10.0384 | 199.2596 |  |  |  |  | 384.0537
立项资金支付百分比（减去取消金额）： | 2017年立项项目 小计: 88.21%; 2018年立项项目 小计: 86.89%; 2019年立项项目 小计: 88.14%; 2020年立项项目 小计: 35.05%; 2021年立项项目 小计: 30.57% |  |  |  | #DIV/0! | 70.58%
2020年支付预算完成百分比： | 2017年立项项目 实物类: 100%
注：1.取消项目金额指的取消项目的立项金额 2.结算剩余金额指的是项目实施后经结算无需继续支付的金额（当结算价低于合同价时，出现多余的金额） 3.待支付金额=合同金额-已支付金额-结算剩余金额 4.立项余额=立项金额-取消项目金额-已支付金额
广培社区民生微实事项目汇总表 （截止至3月24日）
广培社区 | 2017年立项项目 工程类: 2017年立项项目; 2018年立项项目 工程类: 2018年立项项目; 2019年立项项目 工程类: 2019年立项项目; 2020年立项项目 工程类: 2020年立项项目; 2021年立项项目 工程类: 2021年立项项目 | 2022年立项项目 |  |  |  | 全部 | 说明
| 类别 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 工程类 | 服务类 | 实物类 | 小计 | 合计 | 注意：通过验收的视为已完成（20210107） 实施中： 广培社区党群服务中心升级提升采购项目 预算： 2022年180万元 1月支付21.3494万元 2月支付18.949175万元 3月支付11.80455万元 4月支付10.479739万元 5月支付0万元 6月支付0万元 7月支付0万元 8月支付0万元 9月支付0万元 10月支付0万元 11月支付0万元 12月支付0万元
项目个数（个） | 已完成 | 15 | 6 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 3 | 36 |  |  |  |  | 89
| 实施中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 3 | 36 |  |  |  |  | 36
| 未实施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 取消 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
| 合计 | 16 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 1 | 24 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 30 | 3 | 9 |  |  |  |  | 67
项目金额（万元） | 立项金额 | 920 | 46 | 5 | 971 | 473 | 42.16 | 20 | 535.16 | 150 | 29.3 | 27.6 | 206.9 | 170 | 11.16 | 36.12 | 217.28 | 86.8 | 186.22 | 13.96 | 286.98 |  |  |  |  | 2000.04
| 取消项目金额 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18.4 | 0 | 18.4 | 100 | 6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 204.4
| 现合同金额 | 749.3722 | 43.5358 | 4.9998 | 797.9078 | 425.2825 | 23.7478 | 19.6082 | 468.6385 | 38.1756 | 22.9983 | 26.3216 | 87.4956 | 61.4786 | 10.4878 | 34.0067 | 105.9732 | 79.9465 | 181.9957 | 10.9216 | 272.8638 |  |  |  |  | 1626.9057
| 已支付金额 | 737.8342 | 43.0732 | 4.9998 | 785.9071 | 407.8631 | 21.551 | 19.6082 | 449.0223 | 42.2731 | 21.0694 | 25.594 | 88.9364 | 50.8354 | 9.56 | 15.7683 | 76.1638 | 28.7123 | 124.5863 | 7.4216 | 160.7202 |  |  |  |  | 1484.5861
| 结算剩余金额 | 11.2565 | 0.46261 | 0 | 11.7191 | 5.8793 | 2.1969 | 0 | 8.0762 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.7243
| 待支付金额 | 0.28154 | 0 | 0 | 0.28154 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | -4.0975 | 0 | 0.7276 | -3.3699 | 10.6432 | 0.92785 | 18.2384 | 29.8094 | 51.2342 | 57.4094 | 3.5 | 112.1436 |  |  |  |  | 120.5953
| 立项余额 | 102.1658 | 2.9268 | 0.0002 | 105.0929 | 65.1369 | 2.209 | 0.3918 | 67.7377 | 7.7269 | 2.2306 | 2.006 | 11.9636 | 119.1646 | 1.6 | 20.3516 | 141.1162 | 58.0877 | 61.6337 | 6.5384 | 126.2598 |  |  |  |  | 311.0539
立项资金支付百分比（减去取消金额）： | 2017年立项项目 小计: 88.21%; 2018年立项项目 小计: 86.89%; 2019年立项项目 小计: 88.14%; 2020年立项项目 小计: 35.05%; 2021年立项项目 小计: 56%; 2022年立项项目 小计: #DIV/0!; 全部 合计: 74.23%

## 2023年明细
2023年广培社区民生微实事项目情况明细表
制表单位：广培社区 | [10 empty] | 金额单位：万元
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 实施内容 | 规模 | 项目惠及 |  | 立项时间 | 立项金额 | 合同 金额 | 结算 总价 | 项目实施时间 | 项目实际支出 | [6 empty] | 未支付金额 | 项目完成时间 | 项目实施状态 | 社区联系人及 联系电话 | 项目实施方责任人 及联系方式
[12 empty] | 第一期款 |  | 第二期款 |  | 第三期款 |  | 小计
[5 empty] | 人群 | 人数 | [5 empty] | 付款日期 | 支付金额 | 付款日期 | 支付金额 | 付款日期 | 支付金额 | 支付金额
1 | 广培社区 | 节气“植”说在广培 | 项目计划开展： 1.室内外相结合的自然观察+自然创作活动8场； 2.自然游戏1场，带领居民走进自然。 通过参与户外研学科普及手工创作活动，引导公众发现身边的二十四节气之美与自然之美，成为守护美好家园的重要环保力量。 | 活动共开展9场自然科普课堂，主要受益人群：社区青少年；预计项目直接受益人的数量：270人次，间接受益人数800人次 | 青少年 | 270 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 9.91 | 9.785 | 9.785 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 4.8925 | 2023-09-11 | 4.8925 |  |  | 9.785 | 0 | 2023-09-11 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市龙华区九如绿色生态促进中心 钱梅13714778979
2 | 广培社区 | 舞动非遗麒麟，唱响客家山歌——广培社区弘扬传承客家文化项目 | 项目计划开展： 1.客家舞麒麟专题培训15场； 2.客家山歌专题培训15场。 挖掘培养一批对客家舞麒麟和山歌文化有浓厚兴趣的学生，巩固和提升观澜舞麒麟和客家山歌这一民间艺术的生命力，助力社区弘扬传承客家舞麒麟和山歌文化。 | 项目开展活动30场，对象为辖区对客家舞麒麟和山歌文化感兴趣群体，预计直接服务至少450人次 | 社区居民 | 450 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 9.48 | 9.3544 |  | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 4.6772 |  |  |  |  | 4.6772 | 4.6772 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 己亥深秋（深圳）文化传媒有限公司谢其良13715385058
3 | 广培社区 | 推广全民阅读，打造书香广培 --广培社区俄地吓艺术村2023年文化交流系列活动 | 项目邀请国内知名作家、文化名人莅临广培，近距离交流分享，计划开展： 1.名家面对面月度大型活动4场： 第一期：2023年诗歌分享会（第二届）； 第二期：名家领读世界读书日； 第三期：与名家共读一本书； 第四期：名家探访古村落。 2.文化公开课（文化沙龙形式）16场： 第一主题：古典文学鉴赏与写作（4期）； 第二主题：现代文学鉴赏与写作（4期）； 第三主题：世界文学鉴赏与写作（4期）； 第四主题：诗歌鉴赏与写作（4期）。 | 项目开展活动20场，举办名家面对面分享会活动4场，举办公开课（文化沙龙形势）共16场， 总计服务640人次 | 社区居民 | 640 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 12.68 | 12.572 | 11.772 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 6.286 | 2023-11-09 | 5.486 |  |  | 11.772 | 0 | 2023-11-09 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市优赫文化有限公司陈霞15889711737
4 | 广培社区 | “艺术之花，绽放广培”传统文化传承系列活动 | 项目计划开展： 1.古埙文化培训8场； 2.国画体验课5场； 3.古琴培训6场； 4.油画体验课5场； 5.香道茶道体验课4场培训课结束后，开展一场成果展演会，展示成果，同时向居民宣传古琴、古埙等传统文化，共建文化社区。 | 项目开展活动29场，主要受益人群社区居民，预计项目实施一个周期受益478人次 | 社区居民 | 478 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 7.79 | 7.761 | 7.761 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 3.8805 | 2023年9月25 | 3.8805 |  |  | 7.761 | 0 | 2023年9月25 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市馨灵文化传播有限公司陈霞15889711737
5 | 广培社区 | 快乐假期，赋能未来——广培社区青少年文化系列活动 | 本项目结合青少年个人成长的提升社区文化发展需求，计划开展45场90个课时活动，内容包括： 1.儿童画（20课时）； 2.硬笔书法（20课时）； 3.街舞（30课时）； 4.小主持人（20课时）。 通过开展系列活动，提升青少年的文化素养和技能，开启健康成长之路。 | 项目开展活动45场，主要服务人群包括辖区居民儿童、外来劳务工子女等约900人次 | 青少年 | 900 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.74 | 5.538 | 5.538 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2.769 | 2023年10月23 | 2.769 |  |  | 5.538 | 0 | 2023年10月23 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市米罗空间文化传播有限公司 陈小姐13590320858
6 | 广培社区 | 2023年广培社区体育公益活动 | 项目计划开展： 1.网球活动56场； 2.篮球活动28场。 通过学习网球、篮球增强社区居民体质，充分展示社区的精神风貌，保持良好的身体素质。 | 项目开展活动84场，直接服务社区青少年、成年人居民100人。间接覆盖1400余人次 | 青少年 | 100 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 10.45 | 10.259 | 10.259 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 5.1295 | 2023-11-27 | 5.1295 |  |  | 10.259 | 0 | 2023-11-27 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市易趣康体文化培训有限公司 沈小姐13112376619
7 | 广培社区 | “急救小卫士”——广培社区为民护航急救知识普及活动 | 为了向广培社区居民普及应急救护知识，提高他们的应急救护技能水平，项目计划通过2场专业急救知识宣讲及实操，为社区居民急救知识技能宣导普及、踩踏逃生、心肺复苏（CPR)、溺水急救、儿童/老人异物卡喉急救、止血/包扎/固定/术伤员搬运术等学习实操，提高社区居民急救知识。 | 项目开展活动2场， 预计项目受益人数量为100人，间接受益人群为3000人；受益人群为：社区居民 | 社区居民 | 100 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 3.86 | 3.7433 | 3.7433 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 1.8717 | 2023-10-23 | 1.8717 |  |  | 3.7433 | 0 | 2023-10-23 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市聚星聚媒文化传媒有限公司陈小姐15820441828
8 | 广培社区 | 走进人文艺术--培育比佩亚艺术团队伍 | 项目计划开展： 1.“耆英风采，古典舞韵”古典舞蹈艺术活动24场； 2.“耆英风采，太极邯郸”太极艺术课程活动12场； 3.艺术汇演活动1场。 通过活动，提高社区老年居民对于运动与健康、知识文化体验的认识与追求。 | 活动共开展37场教学活动，舞蹈24节；太极12节，1场艺术汇演活动，主要受益人群社区长者，预计项目实施一个周期受益人的数量830人次 | 长者 | 830 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 7.61 | 7.5592 | 7.5592 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 3.7796 | 2023-11-27 | 3.7796 |  |  | 7.5592 | 0 | 2023-11-27 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市九益文化传播有限公司 代维13902433575
9 | 广培社区 | “骑聚广培，情润万家”——暖蜂关爱行动 | 项目计划开展7场活动： 1.“五”动心情，“一”起Diy”——1场； 2.“品味端午，粽情广培”——1场； 3.“717骑士节”——1场； 4.“月圆中秋，骑士风采”——1场； 5.“精彩华诞，举国同庆”——3场。 | 活动共开展7场，主要受益人群：广培社区快递员及家人；预计受益人的数量：310人 | 来深务工 | 310 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.35 | 5.3102 | 5.3102 | 2023年4月26 日 | 2023-05-24 | 2.6551 | 2023-11-20 | 2.6551 |  |  | 5.3102 | 0 | 2023-11-20 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市瑞贝思特商贸有限公司代小姐13510703494
10 | 广培社区 | “英你精彩，国际广培”——国际化社区少年培育计划 | 项目以打造国际广培，培育国际少年为出发点，计划开展： 1.“WeAreFamily”语言环境培育12场，此活动课程包含： （1）10场以文化为主题的常规英语学习课程； （2）1场周末早午餐派对邀请15组亲子家庭使用英语交流一起同食早午餐，共同分享一份餐点，讨论一个话题； （3）1场双语角活动邀请社区外籍居民参加，通过口语学习，肢体语言表达，通过游戏，学会交流。 2.“行走文化路”沉浸式体验培育8场。 | 项目共开展20场活动，主要受益人群：青少年儿童；预计项目受益人的数量：600人次 | 青少年 | 600 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.45 | 5.4087 | 5.4087 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2.7043 | 2023-09-18 | 2.7043 |  |  | 5.4087 | 0 | 2023-09-18 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市堂果派文化发展有限公司 张国尧18626066016
11 | 广培社区 | “桑榆非晚，人文艺美”广培社区长青老龄大学教学课程项目 | 项目分上半学期和下半学期共开展48个课时培训，计划开展： 1.民族舞16节； 2.葫芦丝16节； 3.健身操16节； 4.毕业演出1场，展示老龄大学学习成果。 | 项目开展活动49场，主要受益人群：广培社区长者；预计项目实施一个周期受益人的数量：960人次 | 长者 | 960 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 7.88 | 7.8276 | 7.8276 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 3.9138 | 2023-11-21 | 3.9138 |  |  | 7.8276 | 0 | 2023-11-21 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市尚源发展有限公司 唐剑13027158489
12 | 广培社区 | “挖掘社区故事，激发宣传活力”广培社区通讯员培育交流会活动 | 计划通过开展活动7场，让专业记者为社区居民赋能，具体活动如下： 1.通讯员新闻稿采写培训课3场； 2.通讯员短视频拍摄制作培训课3场； 3.优秀作品评选展示1场。 | 项目开展活动7场，总受益约120人次，受益人群为社区居民 | 社区居民 | 120 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 3.97 | 3.8346 | 3.5706 | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 1.9173 | 2023-08-11 | 1.6533 |  |  | 3.5706 | 0 | 2023-08-11 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市明诚文化教育咨询有限公司刘华 15920094377
13 | 广培社区 | “时光长河之旅，童游人文广培”——文创游学项目 | 项目计划开展： 1.“古制时染，草木有情”传统草木染系列活动5场； 2.“似水流年，绘逢昨日”8090年代画作系列活动5场； 3.“亲子同乐，时光展览”时装系列活动5场； 4.“科技造梦，编程未来”大漠大无人机系列活动四大儿童游学活动5场； 5.“时光宝盒鹏城童行”广培社区游学班结课典礼1场。 | 活动共开展21场，主要受益人群：广培社区青少年；预计受益人的数量：650人次 | 青少年 | 650 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 14.52 | 14.443 | 14.443 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 7.2215 | 2023-10-23 | 7.2215 |  |  | 14.443 | 0 | 2023-10-23 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市集喜商贸有限公司 吴青云18620326602
14 | 广培社区 | “浸润红色文化 厚植爱国情怀”—广培社区红色文化传承学习项目 | 为进一步弘扬传承红色精神，项目结合传统文化、非遗文化，以群众喜闻乐见的活动，融入红色元素，项目计划开展： 1.“南湖红船模型制作”活动一场； 2.“追寻革命足迹·重温红色记忆”长征故事画卷制作活动一场； 3.“一带一路"主题沙画制作活动一场； 4.“伟大的天安门”彩绘油画活动一场； 5.“不忘初心·筑梦新时代”剪纸制作活动一场； 6.“记忆中的那抹红”红色教育外出体验活动。 | 项目开展活动6场，主要服务社区党员及居民群众，预计直接服务至少175人次 | 社区居民 | 175 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.29 | 5.2205 | 5.2205 | 2023-04-26 | 2023-06-15 | 2.6103 | 2023-08-11 | 2.6103 |  |  | 5.2205 | 0 | 2023-08-11 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市流深文化传播有限公司陈惠浓13590320858
15 | 广培社区 | 传统文化润心田——广培社区弘扬经典文化系列活动 | 为进一步弘扬传统美德，传播中华文化，项目计划开展22场活动： 1.太极/八段锦/五禽戏/木兰扇主题共20场活动； 2.茶道文化体验活动、艾灸与穴位养生体验活动共2场。 旨在有效引导家庭的经典教育，提升社区道德风尚，为建设“幸福和谐社区”提供精神源泉。 | 项目共开展22场活动，包括20场传统健身活动，每场15人，2场传统文化体验活动，每场25人，总共直接服务350人次 | 社区居民 | 350 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.9 | 5.6815 | 5.6815 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 2.8407 | 2023-08-24 | 2.8407 |  |  | 5.6815 | 0 | 2023-08-24 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 己亥深秋（深圳）文化传媒有限公司谢其良13715385058
16 | 广培社区 | 科学探索乐趣多，开阔眼界促成长-广培社区科学小课堂 | 为进一步加强青少年科技教育，项目计划开展： 1.科学小实验课程5场： （1）学习神奇的空气、威猛大气压； （2）学习自制节能器—风力发电、钻木取火； （3）学习水中悬蛋、平衡； （4）学习自制变色眼镜、放大镜； （5）学习净水的过滤、火山爆发； 2.外出深圳科学馆游学活动1场。 提高辖区青少年科学知识及动手能力，带动社区青少年形成热爱创作、热爱钻研的氛围。 | 项目开展活动6场，主要服务人群为社区居民，至少155人次 | 社区居民 | 155 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 3.69 | 3.5882 | 3.5508 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | 1.7941 | 2023-09-05 | 1.7567 |  |  | 3.5508 | 0 | 2023-09-05 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市飞行文化传播有限公司张莉1501362109
17 | 广培社区 | 美丽中国梦，蓝色海洋情——广培社区海洋科普主题活动 | 项目计划从文化教育视角，聚焦海洋文化，面向社区居民开展6个主题活动： 1.“关注海洋，我们的蓝色家园—海洋知识主题科普讲座”； 2.“大海的浪漫背后—走进海洋灾害和海洋预报”； 3“童心童趣探秘海底世界”—海洋主题手工作品diy”； 4“认识海洋浮游生物—显微镜下的海洋世界”； 5“美丽中国梦，蓝色海洋情—探索海洋游学活动”（2场）； 6“寓教于乐，以趣激学—海洋世界小小讲解员培训”。 | 项目开展活动7场，主要覆盖社区辖区对海洋主题活动感兴趣的社区居民，预计直接服务至少200人次 | 社区居民 | 200 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.31 | 5.1392 | 5.1392 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 2.5696 | 2023-08-31 | 2.5696 |  |  | 5.1392 | 0 | 2023-08-31 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市道翊咨询服务有限公司吕俊铭15976643901
18 | 广培社区 | “最美楼栋长”广培定格化管理系列活动 | 项目为社区打造一支以党员牵头的强大楼栋长志愿队伍，涵盖挖掘热心居民、楼栋长骨干，计划开展： 1.创建“广培楼栋长”队伍活动1场； 2.楼栋长团建活动1场； 3.楼栋长能力建设工作坊活动5场； 4.楼栋长分享会2场； 5.最美楼栋长评选活动1场。 | 共开展10场活动，每场活动30人，主要受益人群：广培社区居民，预计项目实施一个周期受益人的数量：300人次 | 社区居民 | 300 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.18 | 5.1381 | 5.1381 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2.569 | 2023-11-21 | 2.569 |  |  | 5.1381 | 0 | 2023-11-21 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市生活所有文化传媒有限公司 代堂艳13510703494
19 | 广培社区 | “我的社区我的家”打造具有雷锋精神的广培志愿者品牌队伍 | 通过为社区打造一支以党员牵头的强大志愿者生力军，以社区居民为基础的志愿服务队伍，成立3支志愿者小分队，计划开展： 1.志愿者联谊茶话会1场； 2.志愿分队专业培训3场； 3.针对志愿者小分队情况，制定志愿服务指标； （1）关爱探访服务队； （2）文明实践服务队； （3）摄影技能服务队。 4.开展志愿者团建活动2场，增加志愿者凝聚力； 5.志愿者根据积分兑换日用品； 6.志愿者表彰1场。 | 开展7场活动，主要受益人群：广培社区志愿者及广培社区居民，预计项目实施一个周期受益人的数量：790人次 | 社区居民 | 790 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 9.03 | 8.993 |  | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 4.4965 |  |  |  |  | 4.4965 | 4.4965 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 深圳市龙华区观澜街道红心志愿者协会 许超武13530558905
20 | 广培社区 | 感知工匠品格 体验技艺之美 - 广培社区红木手作技艺体验课堂 | 为满足居民文化需求，提升社区居民对传统文化及工匠精神的认识和了解，项目计划开展5场活动： 1.红木筷子制作体验； 2.红木手串、梳子制作体验； 3.红木平安扣、勺子制作体验； 4.红木手镯制作体验； 5.红木鲁班锁、书签制作体验和红木文化科普。 向社区群众传达“弘扬劳模精神和工匠精神”，助力社区文化建设，让传统文化和工匠精神在新时代绽放新光彩。 | 项目开展活动5场，总受益约150人次，受益人群为社区居民 | 社区居民 | 150 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 5.32 | 5.2 | 5.2 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2.6 | 2023-07-05 | 2.6 |  |  | 5.2 | 0 | 2023-07-05 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳市龙华区观澜街道红木家俱协会 袁小姐13824380206
21 | 广培社区 | 青年成才，法治护航-青年法治宣传行动 | 项目计划开展： 1.普法驿站6场； 2.青工法治参访3场； 3.社区法治讲座3场； 4.法治游园会1场； | 项目开展活动13场，直接服务460人，间接影响3000人以上。受益人群社区外来务工人员等 | 来深务工 | 460 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 7.1 | 7.085 |  | 2023-05-12 | 2023-06-15 | 3.5425 |  |  |  |  | 3.5425 | 3.5425 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 深圳市龙华区新时代青年创业就业服务协会冯小姐13424388432
22 | 广培社区 | 守护童年·安全伴成长—防溺水亲子体验活动 | 项目计划开展5场活动： 1.防溺水知识宣传1场,服务社区居民100人； 2.4场溺水知识学习与体验活动4场,每场服务15对亲子家庭（30位社区居民）。 5场活动共计服务人数220人次。带动社区居民做好儿童防溺水工作，减少溺水事故的发生。 | 项目开展活动5场，共计服务人数220人次，社区居民，社区亲子家庭 | 亲子家庭 | 220 | 2023年3月23日 （2023年第一批） | 6.35 | 6.1039 | 5.8839 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 3.052 | 2023-10-23 | 2.8319 |  |  | 5.8839 | 0 | 2023-10-23 | 已完成 | 刘建明13760118533 | 深圳宇涛文化传媒有限公司陈小姐15820441828
23 | 广培社区 | “食品安全 你我同识”2023年社区食品安全 社会共治建设 | 2023年6月，龙华区食药安办发文商请各街道办在前期实施推广工作的基础上，继续深入推进2023年社区食品安全社会共治建设，拟开展： 1.食品安全主题宣传1场； 2.食品安全科普进校园1场； 3.食品安全工作坊4场； 4.食品安全突发事件应急处置演练1场。 依托社区党群服务中心阵地，整合多元参与主体，开展多样化服务，提高社区居民食品安全知识和意识，增进食品安全风险交流，打造社区食品安全社会共治局面。 | 共开展7场，总受益约290人次，受益人群为社区亲子家庭、食品从业人员、居民群体。 | 社区居民 | 290 | 2023年7月27日 （2023年街道示范项目） | 4.64 | 4.5936 |  | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2.2968 |  |  |  |  | 2.2968 | 2.2968 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 深圳宇涛文化传媒有限公司杨智焯15899777391
24 | 广培社区 | 展现文化新风貌.领航助力人文广培 | 让阅读真正融入每一个居民的生活中，成为居民的心灵运动，活动期间诚邀国内文化名家参与,助力广培社区人文环境打造,提升活动质量,扩大活动宣传效果。计划开展活动共20场。 （一）开展4场名家较大型俄地吓艺术村开放日活动（每场服务100人次）； （二）趣味读书分享会16场沙龙小活动。 1、“走进传统文化，共享七碗茶韵”4场（每场15人）； 2、“走进历史民居，手绘古村之美”4场（每场15人）； 3、“走进阅读世界，寻找写作之乐”4场（每场15人）； 4、“走进红色故事，探索历史之声”2场（每场15人）； 5、“走进经典诗歌，领略文化底蕴”2场（每场15人）。 通过名家助力，让艺术家与参与者零距离接触，拉近艺术家与民众的距离，共享艺术繁华。 | 共20场活动， 总受益约640人次，受益人群为社区居民和文学爱好者 | 社区居民 | 640 | 2023年8月31日 （2023年第二批） | 8.6 | 8.557 |  | 2023-09-20 | 2023-10-23 | 4.2785 |  |  |  |  | 4.2785 | 4.2785 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 深圳市优赫文化有限公司陈13431889554
25 | 广培社区 | “宜居靓家园，健康新生活”广培社区公共卫生服务主题活动 | 为提高居民的综合素质、促进人际和谐、增强社区凝聚力等方面有着重要作用。 项目拟开展： 1、“环保卫生携手同行”广培社区公共卫生宣传活动1场，服务人数100人； 2、“关爱生命，救在身边”广培社区急救培训活动1场，服务人数20人； 3、“弘扬中医文化，营造健康生活”广培社区中医理论讲座1场，服务人数20人； 4、“义诊进社区，健康到家门”广培社区义诊活动1场，服务人数50人。 通过开展此项目完善服务功能和提高服务能力为核心，使我区社区卫生服务工作得到进一步发展。 | 共4场活动， 总受益辖区居民190人次 | 社区居民 | 190 | 2023年8月31日 （2023年第二批） | 2.97 | 2.879 |  | 2023-09-27 | 2023 年11月 1日 | 1.4395 |  |  |  |  | 1.4395 | 1.4395 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 深圳市一公里文化传媒有限公司钟文娟 13691678296
26 | 广培社区 | “燃动力，挥拍乐活人生”2023广培社区羽毛球邀请赛 | 为培养居民对羽毛球运动的热爱，加强居民身体锻炼，切实提高居民身体素质，项目拟开展： （一）“燃动力，挥拍乐活人生”羽毛球培训课程，共6场（每场60人）； （二）“燃动力，挥拍乐活人生”羽毛球邀请赛，共1场。 通过开展羽毛球邀请赛，有效增强居民间的联系，促进全民健身运动普及，展现社区活力。 | 共开展7场，总受益约420人次，受益人群为社区居民 | 社区居民 | 420 | 2023年8月31日 （2023年第二批） | 4.28 | 4.1503 |  | 2023-10-08 | 2023 年11月 8日 | 2.0751 |  |  |  |  | 2.0751 | 2.0751 |  | 实施中 | 刘建明13760118533 | 深圳宇涛文化传媒有限公司杨智焯15899777391
Formulas:
项目完成时间 = IF([未支付金额]=0,IF([第三期款]<>"",[第三期款],[第二期款]),"")

## 2022支付进度 (hidden)
2022年观澜街道广培社区民生微实事项目支付明细表模板
序号 | 报账时间 | 项目类别 | 项目名称 | 款项类别 | 支付金额 | 项目批次
1 | 2022-02-08 | 服务类 | 别样文化阅读活动促进外来家庭、孩子融入都市生活项目 | 尾款 | 5 | 2021年第一批
2 | 2022-03-25 | 工程类 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 尾款（咨询） | 0.3 | 2021年第一批
3 | 2022-03-25 | 工程类 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 监理 | 0.798 | 2021年第一批
4 | 2022-03-25 | 工程类 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 施工尾款 | 6.7867 | 2021年第一批
5 | 2022-01-28 | 服务类 | 点亮广培新地标，走向城市新生活——广培社区培植文化新地标探访活动 | 尾款 | 7.2812 | 2021年第二批
6 | 2022-02-28 | 实物类 | 灵活就业群体休息椅 | 首款 | 3.5 | 2021年第三批
7 | 2022-01-25 | 服务类 | “耆英艺术家”打造广培社区传统艺术家队伍系列活动 | 首款 | 3.041 | 2021年第三批
8 | 2022-01-25 | 服务类 | “红色社区”儿童参与计划 | 首款 | 2.437 | 2021年第三批
9 | 2022-01-25 | 服务类 | “暖蜂在行动，温暖在身边”关爱快递小哥活动 | 首款 | 2.4973 | 2021年第三批
10 | 2022-03-29 | 服务类 | 先行示范，遇见未来，用脚步丈量城市变革、生态文明与科技创新 | 首款 | 2.3956 | 2021年第三批
11 | 2022-03-29 | 服务类 | 共建森林城市，共享生态文明，社区儿童城市自然探索活动 | 首款 | 2.2243 | 2021年第三批
12 | 2022-02-28 | 服务类 | 公共卫生齐参与，健康生活共受益 | 首款 | 2.8993 | 2021年第三批
13 | 2022-01-25 | 服务类 | 广培社区弘扬传承客家文化系列项目 | 首款 | 3.3632 | 2021年第三批
14 | 2022-03-22 | 服务类 | “巾帼力量，放飞心灵”女性减压项目 | 首款 | 2.289 | 2021年第三批
15 | 2022-03-22 | 服务类 | “筑牢安全防线·守护百姓平安”2021年学党史·践行动“我为群众办实事”活动 | 首款 | 2.4278 | 2021年第三批
16 | 2022-01-25 | 服务类 | 广培社区少儿篮球技能培训 | 首款 | 2.7296 | 2021年第三批
17 | 2022-02-28 | 服务类 | 预防溺水，科普先行——居民防溺水能力提升计划 | 首款 | 2.7704 | 2021年第三批
18 | 2022-02-28 | 服务类 | 护航婚姻，守护幸福——促进婚姻家庭美好发展服务项目 | 首款 | 4.7795 | 2021年第三批
19 | 2022-04-11 | 服务类 | “筑梦新家园”来深建设者关爱项目 | 首款 | 2.595 | 2021年第三批
20 | 2022-03-22 | 服务类 | 交通安全宣传活动 | 首款 | 2.4678 | 2021年第三批
21 | 2022-05-16 | 工程类 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 设计款 | 0.8867 | 2021年第三批
22 | 2022-05-24 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 监理款 | 1.0762 | 2021年第二批
23 | 2022-05-24 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 施工进度款 | 12.6226 | 2021年第二批
24 | 2022-05-20 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 设计款 | 1.1958 | 2021年第二批
25 | 2022-05-20 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 设计款 | 1.2094 | 2021年第三批
26 | 2022-05-20 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 咨询款首款 | 0.3 | 2021年第三批
27 | 2022-05-20 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 施工预付款 | 7.6597 | 2021年第三批
28 | 2022-05-20 | 服务类 | “巾帼力量，放飞心灵”女性减压项目 | 尾款 | 2.289 | 2021年第三批
29 | 2022-05-20 | 服务类 | “温暖冬日，爱在广培”--社区春节不“打烊” | 尾款 | 4.6964 | 2021年第三批
30 | 2022-05-20 | 服务类 | “青”回大自然与爱联谊活动 | 尾款 | 1.8585 | 2021年第一批
31 | 2022-06-16 | 服务类 | “筑牢安全防线·守护百姓平安”2021年学党史·践行动“我为群众办实事”活动 | 尾款 | 2.4278 | 2021年第三批
32 | 2022-06-16 | 服务类 | 益起来--社区自组织培育计划 | 尾款 | 1.9765 | 2021年第一批
33 | 2022-06-16 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 测量费 | 0.36283 | 2021年第三批
34 | 2022-06-16 | 工程类 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 决算审核费 | 0.3 | 2021年第一批
35 | 2022-06-16 | 工程类 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 保质金 | 0.56158 | 2021年第一批
36 | 2022-06-21 | 服务类 | “暖蜂在行动，温暖在身边”关爱快递小哥活动 | 尾款 | 2.4973 | 2021年第三批
37 | 2022-06-21 | 服务类 | “耆英艺术家”打造广培社区传统艺术家队伍系列活动 | 尾款 | 3.041 | 2021年第三批
38 | 2022-06-23 | 实物类 | 灵活就业群体休息椅 | 尾款 | 3.4 | 2021年第三批
39 | 2022-06-30 | 服务类 | “红色社区”儿童参与计划 | 尾款 | 2.437 | 2021年第三批
40 | 2022-06-30 | 服务类 | 公共卫生齐参与，健康生活共受益 | 尾款 | 2.8993 | 2021年第三批
41 | 2022-06-30 | 服务类 | 广培社区弘扬传承客家文化系列项目 | 尾款 | 3.3632 | 2021年第三批
42 | 2022-06-30 | 服务类 | 交通安全宣传活动 | 尾款 | 2.4678 | 2021年第三批
43 | 2022-06-30 | 服务类 | 预防溺水，科普先行——居民防溺水能力提升计划 | 尾款 | 2.5943 | 2021年第三批
44 | 2022-06-30 | 服务类 | 护航婚姻，守护幸福——促进婚姻家庭美好发展服务项目 | 尾款 | 4.257 | 2021年第三批
45 | 2022-06-30 | 服务类 | “国学文化，开蒙启智”广培社区少儿国学经典课堂 | 尾款 | 2.4811 | 2021年第三批
46 | 2022-06-30 | 服务类 | 广培社区少儿篮球技能培训 | 尾款 | 2.5646 | 2021年第三批
47 | 2022-06-30 | 服务类 | 推广全民阅读，打造书香广培--社区文化交流系列活动 | 首款 | 4.935 | 2022年第一批
48 | 2022-06-30 | 工程类 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点测量 | 尾款 | 0.078 | 2020年第一批
49 | 2022-06-30 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 进度款 | 12.6616 | 2021年第三批
50 | 2022-06-30 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 进度款 | 0.10452 | 2021年第三批
51 | 2022-06-30 | 工程类 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点咨询费 | 尾款 | 0.3 | 2020年第一批
52 | 2022-06-30 | 工程类 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点施工 | 尾款 | 2.1072 | 2020年第一批
53 | 2022-07-12 | 服务类 | 先行示范，遇见未来，用脚步丈量城市变革、生态文明与科技创新 | 尾款 | 2.3956 | 2021年第三批
54 | 2022-07-12 | 服务类 | 共建森林城市，共享生态文明，社区儿童城市自然探索活动 | 尾款 | 2.2243 | 2021年第三批
55 | 2022-07-12 | 服务类 | “筑梦新家园”来深建设者关爱项目 | 尾款 | 2.595 | 2021年第三批
56 | 2022-07-13 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程监理费 | 监理款 | 1.0885 | 2021年第三批
57 | 2022-07-19 | 工程类 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点测量决算审核费 | 决算费 | 0.3 | 2020年第一批
58 | 2022-07-27 | 实物类 | 广培社区党群服务中心升级提升采购项目 | 尾款 | 7.2383 | 2020年第一批
59 | 2022-07-27 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 咨询费尾款 | 0.3 | 2021年第二批
60 | 2022-07-27 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 决算费 | 0.3 | 2021年第二批
61 | 2022-07-27 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 工程进度款 | 2.9525 | 2021年第二批
62 | 2022-07-27 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 咨询尾款 | 0.3 | 2021年第三批
63 | 2022-07-27 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 决算尾款 | 0.3 | 2021年第三批
64 | 2022-08-01 | 服务类 | “爱我中华，从我做起”青少年爱国主义教育活动 | 首款 | 2.3427 | 2022年第一批
65 | 2022-08-01 | 服务类 | 营养宣教进社区，均衡膳食护健康 | 首款 | 1.6923 | 2022年第一批
66 | 2022-08-01 | 服务类 | 党建带群建，爱心助广培——打造社区志愿者队伍 | 首款 | 4.4115 | 2022年第一批
67 | 2022-08-01 | 服务类 | 广培社区“妇儿关爱行动”服务项目 | 首款 | 4.163 | 2022年第一批
68 | 2022-08-01 | 服务类 | 国学之花润社区，知行明礼乐成长——广培社区青春国学荟系列活动 | 首款 | 3.3731 | 2022年第一批
69 | 2022-08-01 | 服务类 | “暖蜂在四季，温暖在身边”——暖蜂服务季关爱活动 | 首款 | 2.8344 | 2022年第一批
70 | 2022-08-01 | 服务类 | “英”你精彩——国际化社区少年培育计划 | 首款 | 4.7082 | 2022年第一批
71 | 2022-08-01 | 服务类 | 快乐夕阳 乐享生活”广培社区长青老龄大学教学课程项目 | 首款 | 2.4275 | 2022年第一批
72 | 2022-08-10 | 服务类 | “耆英艺术家”打造广培社区传统艺术家队伍系列活动 | 首款 | 3.3491 | 2022年第一批
73 | 2022-08-25 | 工程类 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 质保金 | 0.75736 | 2021年第二批
74 | 2022-08-25 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 工程尾款 | 3.0929 | 2021年第三批
75 | 2022-09-28 | 工程类 | 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 工程质保金 | 0.72738 | 2021年第三批
52 | 2022-06-30 | 工程类 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点施工费 | 尾款 | 162.4984 | 2020年第一批
76 | 2022-09-28 | 服务类 | 国学之花润社区，知行明礼乐成长——广培社区青春国学荟系列活动 | 尾款 | 3.3731 | 2022年第一批
77 | 2022-09-28 | 服务类 | “英”你精彩——国际化社区少年培育计划 | 尾款 | 4.7082 | 2022年第一批
78 | 2022-10-10 | 实物类 | 党群服务中心网球场围网采购项目 | 首款 | 9.5645 | 2022年第一批
79 | 2022-12-13 | 服务类 | 营养宣教进社区，均衡膳食护健康 | 尾款 | 1.6923 | 2022年第一批
80 | 2022-12-13 | 服务类 | 广培社区“妇儿关爱行动”服务项目 | 尾款 | 4.163 | 2022年第一批
81 | 2022-12-15 | 实物类 | 党群服务中心网球场围网采购项目 | 尾款 | 9.5645 | 2022年第一批
82 | 2022-12-15 | 服务类 | “爱我中华，从我做起”青少年爱国主义教育活动 | 尾款 | 2.3427 | 2022年第一批
本年度预算已累计支付（万元） |  |  |  |  | 243.477 | 第一次从新澜调剂52万第二次从大富调剂11.197万，从新澜调剂0.28万。后目标金额 243.477万-支付金额
本年度预算剩余可使用资金（万元） |  |  |  |  | 0

## 2021支付明细表 (hidden)
0
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目阶段 | 总投资（单位：万元） | 实施单位 | 实施单位名称 | 合同单价（单位：万元） | 合同单价合计（单位：万元） | 预算审核价 | 结算审核价 | 累计支付金额合计（单位：万元） | 累计支付金额（单位：万元） | 支付时间 | 备注 | 2018年支付小计 | 2019年支付小计 | 2020年支付小计 | 2021年支付小计 | 2022年支付小计 | 1月支付金额 | 2月支付金额 | 3月支付金额 | 4月支付金额 | 5月支付金额 | 6月支付金额 | 7月支付金额 | 8月支付金额 | 9月支付金额 | 10月支付金额 | 11月支付金额 | 12月支付金额
1 | 宝湖路周边环境提升工程 | 工程 | 已完成 | 45 | 设计 | 海南中元市政工程设计有限公司深圳分公司 | 1.7545 | 39.1658 | 38.9891 | 33.3914 | 38.2411 | 1.7545 | 2019-07-15 |  |  | 1.7545 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 预付：2019年4月16日，尾款：2019/9/2 |  |  | 0.6 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 1.579 |  |  |  |  | 1.579 | 2019-06-18 |  |  | 1.579 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市品尚工程有限公司 | 34.3161 |  |  |  |  | 33.3914 | 2019/3/28，2019/5/15，2019/8/30，2020/5/26 |  |  | 32.3619 | 1.0295 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0.38989 |  |  |  |  | 0.38989 | 2019-04-08 |  |  | 0.38989 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.5263 |  |  |  |  | 0.5263 | 2019-04-08 |  |  | 0.5263 | 0 | 0
2 | 坳顶村112号周边环境提升工程 | 工程 | 已完成 | 40 | 设计 | 海南中元市政工程设计有限公司深圳分公司 | 1.58 | 35.3701 | 35.1972 | 28.1148 | 32.5472 | 1.58 | 2019-03-09 |  |  | 1.58 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/26,2019/8/20 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市光辉工程项目管理有限公司 | 1.4254 |  |  |  |  | 1.4254 | 2019-01-15 |  |  | 1.4254 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市杰鑫胜建筑工程有限公司 | 30.9377 |  |  |  |  | 28.1148 | 2019年1月11日，2019年5月15日,2020年2月6日 |  | 9.2813 | 17.9053 | 0.92813 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0.3519 |  |  |  |  | 0.3519 | 2018-11-27 |  | 0.3519 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.4751 |  |  |  |  | 0.4751 | 2018-11-27 |  | 0.4751 | 0 | 0 | 0
3 | 方一旧屋村周边环境提升工程 | 工程 | 已完成 | 32 | 设计 | 海南中元市政工程设计有限公司深圳分公司 | 1.2924 | 30.7285 | 28.7212 | 27.9295 | 31.2944 | 1.2924 | 2019-10-10 |  |  | 1.2924 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/26,2020/3/17 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 中山市铭信工程造价咨询有限公司 | 1.1632 |  |  |  |  | 1.1632 | 2019-10-12 |  |  | 1.1632 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市博森新能源投资发展有限公司 | 28.0253 |  |  |  |  | 27.111 | 2019/1/11,2019/9/30,2020/2/6 |  |  | 21.8281 | 5.2828 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.3877 |  |  |  |  | 0.3877 | 2018-11-27 |  | 0.3877 | 0 | 0 | 0
4 | 方二旧屋村周边环境提升工程 | 工程 | 已完成 | 33 | 设计 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 1.2314 | 29.3062 | 27.3653 | 26.3192 | 28.8484 | 1.2314 | 2019-06-18 |  |  | 1.2314 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/9/30,2020/3/17 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 1.1083 |  |  |  |  | 1.1083 | 2019-05-15 |  |  | 1.1083 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市杰鑫胜建筑工程有限公司 | 25.997 |  |  |  |  | 25.5393 | 2019/3/1，2019/5/15,2020/2/6，2021/6/11 |  |  | 18.1979 | 7.3413 | 0
[5 empty] | 测量 | 西北综合勘察设计研究院深圳分院 | 0.36943 |  |  |  |  | 0.36943 | 2019-04-16 |  |  | 0.36943 | 0 | 0
5 | 裕隆路166号前硬底化建设 | 工程 | 已完成 | 35 | 设计 | 海南中元市政工程设计有限公司深圳分公司 | 1.4551 | 32.7473 | 32.3347 | 26.1839 | 30.3083 | 1.4551 | 2019-04-08 |  |  | 1.4551 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/26,2020/3/17 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 1.3095 |  |  |  |  | 1.3095 | 2019-03-29 |  |  | 1.3095 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 28.6229 |  |  |  |  | 26.1839 | 2018/11/27，2019/5/15，,2020/3/18，2020/6/30 |  | 8.5869 | 11.4491 | 6.1479 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0.32334 |  |  |  |  | 0.32334 | 2018-11-27 |  | 0.32334 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.4365 |  |  |  |  | 0.4365 | 2018-11-27 |  | 0.4365 | 0 | 0 | 0
6 | 美奇装饰厂对面排污整治 | 工程 | 已完成 | 20 | 设计 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0.72919 | 17.5983 | 16.2043 | 14.5644 | 16.7686 | 0.72919 | 2019-03-29 |  |  | 0.72919 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/26,2019/11/12 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 中山市铭信工程造价咨询有限公司 | 0.65627 |  |  |  |  | 0.65627 | 20193月28日 |  |  | 0.65627 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳永峰建筑工程有限公司 | 15.3941 |  |  |  |  | 14.5644 | 2018/11/27，2019/11/12,2020/6/30 |  | 4.6182 | 9.4843 | 0.46182 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.2187 |  |  |  |  | 0.2187 | 2018-11-27 |  | 0.2187 | 0 | 0 | 0
7 | 木头湖老屋村63号周边环境提升 | 工程 | 已完成 | 49 | 设计 | 海南中元市政工程设计有限公司深圳分公司 | 2.0931 | 46.6106 | 46.5135 | 40.6393 | 46.3092 | 2.0931 | 2019-01-18 |  |  | 2.0931 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/26,2019/6/18 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 中山市铭信工程造价咨询有限公司 | 1.8838 |  |  |  |  | 1.8838 | 2019-01-11 |  |  | 1.8838 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 40.9407 |  |  |  |  | 39.4111 | 2019/1/15,2019/6/6 |  | 12.2822 | 27.1289 | 0 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0.46514 |  |  |  |  | 0.46514 | 2018-11-27 |  | 0.46514 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.6279 |  |  |  |  | 0.6279 | 2018-11-27 |  | 0.6279 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 质押金 | 深圳市泽海建筑工程有限公司 | 1.2282 |  |  |  |  | 1.2282 | 2020-05-19 |  |  | 0 | 1.2282 | 0
8 | 木头湖老屋村137号周边排污整治 | 工程 | 已完成 | 20 | 设计 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0.77 | 18.4507 | 17.0128 | 15.7368 | 18.0254 | 0.77 | 2019-03-29 |  |  | 0.77 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018-11-26 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东钧信监理咨询有限公司 | 0.689 |  |  |  |  | 0.689 | 2019-03-28 |  |  | 0.689 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市博森新能源投资发展有限公司 | 16.1621 |  |  |  |  | 15.7368 | 2018/11/27，2019/5/15，,2019/10/15,2020/5/26 |  | 4.8486 | 10.4033 | 0.4849 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.2296 |  |  |  |  | 0.2296 | 2018-11-27 |  | 0.2296 | 0 | 0 | 0
9 | 盈通厂周边环境提升 | 工程 | 已完成 | 25 | 设计 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0.9935 | 23.7604 | 22.0786 | 21.1389 | 23.9246 | 0.9935 | 2019-01-18 |  |  | 0.9935 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/27，,219/9/2 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市吴源建设监理有限公司 | 0.89418 |  |  |  |  | 0.89418 | 2019-01-18 |  |  | 0.89418 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市炜恒润建设有限公司 | 20.9747 |  |  |  |  | 21.1389 | 2019/1/18,2020/3/17 |  | 6.2924 | 10.4873 | 4.3592 | 0
[5 empty] | 测量 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 0.29806 |  |  |  |  | 0.29806 | 2018-11-27 |  | 0.29806 | 0 | 0 | 0
10 | 裕隆路74号旁休闲平台建设 | 工程 | 已完成 | 49 | 设计 | 海南中元市政工程设计有限公司深圳分公司 | 2.0661 | 45.9967 | 45.9134 | 34.9602 | 39.5323 | 2.0661 | 2019-10-28 |  |  | 2.0661 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/27,2020/5/26 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 1.8595 |  |  |  |  | 1.8595 | 2019-10-10 |  |  | 1.8595 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳正汇源建设工程有限公司 | 40.5716 |  |  |  |  | 33.7484 | 2019/3/29，2019/9/30,2020/6/11 |  |  | 28.2746 | 5.4739 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0.4591 |  |  |  |  | 0.4591 | 2018-11-27 |  | 0.4591 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.6198 |  |  |  |  | 0.6198 | 2018-11-27 |  | 0.6198 | 0 | 0 | 0
11 | 广培社区搭建文化舞台 | 工程 | 已完成 | 49 | 设计 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 1.7615 | 39.3526 | 39.1443 | 36.0443 | 39.8764 | 1.7615 | 2019-11-07 |  |  | 1.7615 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/1/18,2020/5/26 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 1.5853 |  |  |  |  | 1.5853 | 2019-11-07 |  |  | 1.5853 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 34.4859 |  |  |  |  | 35.0097 | 2019/3/28，2019/11/12，2020/4/28， 2021/6/11 |  |  | 24.1401 | 10.8696 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0.39144 |  |  |  |  | 0.39144 | 2019-01-24 |  |  | 0.39144 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 西北综合勘察设计院深圳分院 | 0.52844 |  |  |  |  | 0.52844 | 2019-01-18 |  |  | 0.52844 | 0 | 0
12 | 广培社区采购照明音响设备 | 采购 | 已完成 | 20 | 采购安装 | 深圳武夷实业有限公司 | 19.6082 | 19.6082 | 19.6082 | 19.6082 | 19.6082 | 19.6082 | 2019-11-29 |  |  | 19.6082 | 0 | 0
13 | 裕新路170号路段护栏安装 | 工程 | 已完成 | 15 | 设计 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 0.58026 | 14.1265 | 12.8947 | 9.1436 | 11.0201 | 0.58026 | 2019-07-25 |  |  | 0.58026 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2020-03-17 |  |  | 0 | 0.6 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 0.5222 |  |  |  |  | 0.5222 | 2019-07-25 |  |  | 0.5222 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 | 12.25 |  |  |  |  | 9.1436 | 2019/3/28，2020/3/17，,2020/6/30 |  |  | 3.675 | 5.4686 | 0
[5 empty] | 测量 | 西北综合勘察设计研究院深圳分院 | 0.174 |  |  |  |  | 0.174 | 2019-01-18 |  |  | 0.174 | 0 | 0
14 | 俄地路209号后面修缮工程 | 工程 | 已完成 | 15 | 设计 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0.5077 | 12.4354 | 11.2826 | 10.2565 | 11.9734 | 0.5077 | 2019-09-30 |  |  | 0.5077 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/4/8，2020/3/19 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 0.45694 |  |  |  |  | 0.45694 | 2019-09-30 |  |  | 0.45694 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 10.7184 |  |  |  |  | 10.2565 | 2019/3/29，,2019/9/30,2020/3/18，2020/9/11 |  |  | 7.5029 | 2.7536 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0.1523 |  |  |  |  | 0.1523 | 2019-04-08 |  |  | 0.1523 | 0 | 0
15 | 裕丰路路灯安装 | 工程 | 已完成 | 10 | 设计 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 0.3912 | 9.6032 | 8.6947 | 8.5821 | 9.9254 | 0.3912 | 2019-03-29 |  |  | 0.3912 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2018/11/27，2019/6/6 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 0.3521 |  |  |  |  | 0.3521 | 2019-03-28 |  |  | 0.3521 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳永峰建筑工程有限公司 | 8.2599 |  |  |  |  | 8.5821 | 2019/1/17，2019/5/15,2019/6/6,2020/5/26 |  |  | 8.3343 | 0.2478 | 0
16 | 方一、木头湖三线整治 | 工程 | 已完成 | 10 | 设计 | 株洲市建筑设计院有限公司 | 0.327 | 8.1306 | 7.2726 | 6.5205 | 7.742 | 0.327 | 2019-06-18 |  |  | 0.327 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/3/1，2019/8/20 |  |  | 0.6 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东建设项目管理有限公司 | 0.29454 |  |  |  |  | 0.29454 | 2019-05-15 |  |  | 0.29454 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市博森新能源投资发展有限公司 | 6.909 |  |  |  |  | 6.5205 | 2019/6/6，2019/8/14，2020/5/26 |  |  | 6.3132 | 0.20727 | 0
17 | 木头湖、坳顶村停车场划线工程 | 工程 | 已完成 | 3 | 设计 | 株洲市建筑设计院有限公司 | 0.1761 | 4.6541 | 3.9153 | 3.5972 | 4.5318 | 0.1761 | 2019-07-02 |  |  | 0.1761 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/1/17，2019/8/30 |  |  | 0.6 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 0.1585 |  |  |  |  | 0.1585 | 2019-05-15 |  |  | 0.1585 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 中合建筑工程（深圳）有限公司 | 3.7195 |  |  |  |  | 3.5972 | 2019/7/25，2019/8/14，2020/5/28 |  |  | 3.4856 | 0.11159 | 0
18 | 育维重厂旁排水渠清淤及硬底化工程 | 工程 | 已完成 | 20 | 设计 | 株洲市建筑设计院有限公司 | 0.73639 | 17.5453 | 16.3644 | 14.9954 | 16.9945 | 0.73639 | 2019-07-02 |  |  | 0.73639 | 0 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/1/17,2019/9/26 |  |  | 0.6 | 0 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 0.66275 |  |  |  |  | 0.66275 | 2019-05-15 |  |  | 0.66275 | 0 | 0
[5 empty] | 施工 | 广东五华一建工程有限公司 | 15.5462 |  |  |  |  | 14.9954 | 2019/1/24，2019/8/30,2020/5/26 |  |  | 14.529 | 0.46638 | 0
19 | 方一旧屋村排水沟整治工程 | 服务 | 已完成 | 8 | 服务 | 深圳市泰伦理信商务服务有限公司 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7374 | 5.7374 | 5.7374 | 2019-03-09 |  |  | 5.7374 | 0 | 0
20 | 广培社区麒麟文化传承公益项目 | 服务 | 已完成 | 9.36 | 服务 | 深圳市龙华区华粤职业技能培训学校 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 7.7508 | 7.7508 | 7.7508 | 2020-04-17 |  |  | 0 | 7.7508 | 0
21 | 庆中秋·迎重阳——嘉年华活动 | 服务 | 已完成 | 5.42 | 服务 | 深圳市艺视彩文化传媒有限公司 | 5.4155 | 5.4155 | 5.4155 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 2019-04-30 |  |  | 5.086 | 0 | 0
22 | 社区青少年篮球公益课 | 服务 | 已完成 | 4.48 | 服务 | 深圳市荣耀体育文化传播有限公司 | 4.4723 | 4.4723 | 4.4723 | 4.2819 | 4.2819 | 4.2819 | 2019-04-10 |  |  | 4.2819 | 0 | 0
23 | 社区食品安全社会共治建设项目 | 服务 | 已完成 | 4.5 | 服务 | 深圳质量保证中心 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 2019-07-15 |  |  | 4.4323 | 0 | 0
24 | 广培社区烟桥路文化墙建设 | 工程 | 已完成 | 50 | 设计 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 1.9445 | 43.4856 | 43.2118 | 36.9632 | 42.2731 | 1.9445 | 2020-04-24 |  |  | 0 | 1.9445 | 0
[5 empty] | 咨询 | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2019/10/28,2020/11/5 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 | 2020-04-24 |  |  | 0 | 1.75 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 38.1756 |  |  |  |  | 36.9632 | 2019/10/12,2020/4/24,2020/11/5 |  |  | 11.4527 | 25.5105 | 0
[5 empty] | 招投标代理 | 深圳市广智工程造价咨询有限公司 | 0.4321 |  |  |  |  | 0.4321 | 2019-11-07 |  |  | 0.4321 | 0 | 0
[5 empty] | 测量 | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | 0.5833 |  |  |  |  | 0.5833 | 2019-10-28 |  |  | 0.5833 | 0 | 0
25 | 比佩亚党群服务v站设备采购 | 采购 | 已完成 | 15 | 集中采购 | 深圳市南方韵和科技有限公司 | 5.515 | 13.8316 | 13.8316 | 13.8316 | 13.104 | 5.515 | 2020-09-11 |  |  | 0 | 5.15 | 0
[5 empty] | 自行采购 | 深圳市润和广告有限公司 | 6.5656 |  |  |  |  | 5.998 | 2020-09-25 |  |  | 0 | 5.998 | 0
[5 empty] | 自行采购 | 深圳市南方韵和科技有限公司 | 1.751 |  |  |  |  | 1.591 | 2020-09-04 |  |  | 0 | 1.591 | 0
26 | 社区民生微实事项目标识牌更新项目 | 已完成 | 已完成 | 1.6 | 采购 | 深圳市鑫讯杰展示有限公司 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 2020-03-18 |  |  | 0 | 1.593 | 0
27 | “议路童行”广培社区儿童议事会培育项目 | 服务 | 已完成 | 9.3 | 服务 | 深圳市龙华区家庭服务协会 | 9.2231 | 9.2231 | 9.2231 | 7.2942 | 7.2942 | 7.2942 | 2020-05-29 |  |  | 0 | 7.2942 | 0
28 | 广培社区童伴成长计划 | 服务 | 已完成 | 1.9 | 服务 | 深圳市柚米文化传播有限公司 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8113 | 2020-01-19 |  |  | 0 | 1.8113 | 0
29 | 社区食品安全社会共治建设项目 | 服务 | 已完成 | 3.6 | 服务 | 深圳市食品安全管理研究会 | 3.4894 | 3.4894 | 3.4894 | 3.4894 | 3.4894 | 3.4894 | 2020-01-19 |  |  | 0 | 3.4894 | 0
30 | 爱“培”伴，聚益“家”——广培社区居委会文化公益服务项目 | 服务 | 已完成 | 8.5 | 服务 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 预付：2020年3月18日；尾款：2020年11月25日 |  |  | 0 | 8.4746 | 0
31 | 木头湖村采购健身路径设施项目 | 采购 | 已完成 | 9.2 | 采购 | 深圳市灵扬文化发展有限公司 | 9.107 | 9.107 | 9.107 | 9.107 | 9.107 | 9.107 | 2020-01-19 |  |  | 0 | 9.107 | 0
32 | 广培社区舞台采购LED显示屏项目 | 采购 | 已完成 | 1.8 | 采购 | 深圳市龙华区观澜联诚祥电子产品商行 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2019-12-05 |  |  | 1.79 | 0 | 0
33 | 俄地吓旧屋村环境综合整治工程 | 工程 | 已完成 | / | 工程 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | 3.073 | 2020-03-18 | 支付质押金 |  |  | 3.073 | 0
34 | 牛湖俄地吓老住宅区道路硬底化、路灯安装及环境综合整治 | 工程 | 已完成 | / | 工程 | 广东五华二建工程有限公司 | / | / | / | / | / | 3.7285 | 2020-03-18 | 支付质押金 |  |  | 3.7285 | 0
35 | 牛湖吓围村排污整治 | 工程 | 已完成 | / | 工程 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | 0.21296 | 2020-06-11 | 支付质押金 |  |  | 0.21296 | 0
36 | 方二鱼塘周边环境整治工程 | 工程类 | 已完成 | 30 | 设计 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 1.1207 | 26.7243 | 24.9041 | 25.7956 | 25.7956 | 1.1207 | 2020-12-11 | 首付 |  |  | 0.89654 | 0.22414
[5 empty] | 咨询 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 2020/12/2，2021/7/9 | 预付款 |  |  | 0.3 | 0
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 1.0086 |  |  |  |  | 1.0086 | 2020-12-15 |  |  |  | 1.0086 | 0
[5 empty] | 施工 | 深圳市华元建筑工程有限公司 | 23.6589 |  |  |  |  | 22.7301 | 2020/12/2，2020/12/15 | 进度款 |  |  | 15.5725 | 7.1576
[5 empty] | 测量 | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | 0.3362 |  |  |  |  | 0.3362 | 2020-12-02 |  |  |  | 0.3362 | 0
37 | 广培社区党群服务中心升级提升采购项目 | 实物类 | 实施中 | 18.5 | 采购 | 深圳市原田装饰设计工程有限公司 | 16.4767 | 16.4767 | 16.4767 |  | 15.4767 | 15.4767 | 2020/12/9 00:00:00/2022.2.27 | 预付款 |  |  | 8.2384 | 7.2383 | 7.2383 | 7月支付金额: 7.2383
38 | 广培社区食品安全社会共治建设项目 | 服务类 | 已完成 | 4.6 | 服务 | 深圳市安讯友联实业有限公司 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 2020/9/4，2020/11/19 |  |  |  | 4.268 | 0
39 | “领略传统文化·传承党建基因”红创文化主题活动 | 服务类 | 已完成 | 4.7 | 服务 | 创云视界（深圳）文化传媒有限公司 | 4.3598 | 4.3598 | 4.3598 | 4.3598 | 4.3598 | 4.3598 | 2020/9/11，2020/12/8支付尾款 |  |  |  | 4.3598 | 0
40 | 吓围小区垃圾分类科普教育示范点 | 工程类 | 已完成 | 40 | 设计 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 1.3 | 34.7543 | 35.1468 | 27.825 | 27.825 | 1.3 | 2021-10-28 |  |  |  | 1.3 | 0
[5 empty] | 咨询 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2020-12-15 |  |  |  | 0.3 | 0.3
[5 empty] | 监理 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 1.458 |  |  |  |  | 1.4234 | 2021-10-28 |  |  |  | 0 | 1.4234
[5 empty] | 施工 | 中城交建（深圳）建设有限公司 | 31.0063 |  |  |  |  | 23.8116 | 2020-12-15 |  |  |  | 9.3019 | 12.4025 | 2.1072
[5 empty] | 测量 | 深圳市红日龙工程测量有限公司 | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 | 2020-12-15 |  |  |  | 0.312 | 0 | 0.078
[5 empty] | 决算审核 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 2022-06-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 6月支付金额: 0.3
41 | 观澜街道2020年社区民生微实事实地观察员项目 | 服务类 | 实施中 | 1.86 | 服务 | 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  | 1.86 | 1.86 | 2021/3/15 2021年12月17 |  |  |  | 0 | 1.86
42 | 新艺公园采购儿童友好型社区宣传标牌标识 | 实物类 | 已完成 | 7.62 | 实物 | 深圳市宝越创投发展有限公司 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  | 7.53 | 7.53 | 2020-12-10 | 预付款 |  |  | 3.765 | 0
43 | 广培社区采购图书自助借阅机 | 实物类 | 已完成 | 10 | 实物 | 深圳市阅读榜文化科技发展有限公司 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 2020-12-10 | 预付款 |  |  | 5 | 0
44 | 木头湖村、俄地吓村护栏安装工程 | 工程类 | 已完成 | 22.8 | 设计 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 0.8867 | 21.27 | 19.7046 | 22.2283 | 22.2283 | 0.8867 | 2020-05-17 | [5 empty] | 0.8867 | 5月支付金额: 0.8867
[5 empty] | 咨询 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 2021-11-23 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 4月支付金额: 0.3
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 0.798 |  |  |  |  | 0.798 | 2022年3月25 | [5 empty] | 0.798 | 4月支付金额: 0.798
[5 empty] | 施工 | 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 18.7193 |  |  |  |  | 19.3776 | 2021-11-18 | 预付款 |  |  |  | 12.0293 | 6.7867 | 4月支付金额: 6.7867
[5 empty] | 测量 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 0.266 |  |  |  |  | 0.266 | 2021-10-28 |  |  |  |  | 0.266
[5 empty] | 决算审核 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 2022-06-22 | [5 empty] | 0.3 | 6月支付金额: 0.3
45 | 别样文化阅读活动促进外来家庭、孩子融入都市生活项目 | 服务类 | 实施中 | 10 | 服务 | 深圳市龙华区观澜街道一五一十文化服务中心 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 2021年9月13 2022年2月28 |  |  |  |  | 5 | 5 | 2月支付金额: 5
46 | “耆英学堂”广培社区长青老年大学课堂系列活动 | 服务类 | 实施中 | 3.08 | 服务 | 深圳市瑞贝思特商贸有限公司 | 3.0701 | 3.0701 | 3.0701 | 3.0701 | 3.0701 | 0 | 2021-07-12 | 2021-09-01 |  |  |  | 3.0701
47 | “童心永向党，奋进新时代”暨建党100周年科技主题课 | 服务类 | 实施中 | 7.69 | 服务 | 深圳市千泓教育培训有限公司 | 7.6805 | 7.6805 | 7.6805 | 7.6805 | 7.6805 | 0 | 2021-07-12 | 2021-09-01 |  |  |  | 7.6805
48 | 益起来--社区自组织培育计划 | 服务类 | 实施中 | 4.49 | 服务 | 深圳市美艺典文化传播有限公司 | 4.483 | 4.483 | 4.483 |  | 2.2415 | 2.2415 | 2021年9月12 |  |  |  |  | 2.2415 | 1.9765 | 6月支付金额: 1.9765
49 | “青”回大自然与爱联谊活动 | 服务类 | 实施中 | 3.77 | 服务 | 深圳市杰轩文化传媒有限公司 | 3.717 | 3.717 | 3.717 |  | 3.717 | 3.717 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 1.8585 | 1.8585 | 6月支付金额: 1.8585
50 | “垃圾分类亲子学，废物环保再利用”环保进社区亲子活动目 | 服务类 | 实施中 | 4.6 | 服务 | 深圳市麒麟东方文化发展有限公司 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  | 4.6 | 4.6 | 2021年9月29 2021年12月17 |  |  |  |  | 4.6
51 | 平安创建太阳能语音广播音响项目 | 服务类 | 实施中 | 1.96 | 服务 | 深圳市城诚贸易有限公司 | 1.9536 | 1.9536 | 1.9536 |  | 1.9536 | 1.9536 | 2021年10月25 |  |  |  |  | 1.9536
52 | 提高夜间防诈意识，安装 防诈骗宣传投射灯 | 服务类 | 实施中 | 2 | 服务 | 深圳市嘉汇文化传媒有限公司 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |  | 0 | 1.968 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 1.968
44 | 广培社区俄地吓村177号周边护栏安装工程 | 工程类 | 已完成 | 34 | 设计 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 1.35 | 28.6765 | 26.574 | 27.4368 | 27.4368 | 27.4368 | 2022-05-20 | [5 empty] | 1.1958 | 5月支付金额: 1.1958
[5 empty] | 咨询 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 0.6 | [5 empty] | 2021-11-30 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 7月支付金额: 0.3
[5 empty] | 监理 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 1.0762 | [5 empty] | 2022-05-12 | [5 empty] | 1.0762 | 5月支付金额: 1.0762
[5 empty] | 施工 | 深圳市深建艺建设集团有限公司 | 25.2453 | [5 empty] | 2021-12-03 |  |  |  |  | 7.5736 | 16.3324 | 5月支付金额: 12.6226; 6月支付金额: 2.9525; 8月支付金额: 0.75736
[5 empty] | 测量 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 0.405 | [5 empty] | 2021-11-30 |  |  |  |  | 0.35875
[5 empty] | 决算审核 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 0.3 | [5 empty] | 2022-07-04 | [5 empty] | 0.3
| “银龄学社”广培社区长青老年大学系列活动 | 服务类 | 实施中 | 3.41 | 服务 | 深圳市瑞贝思特商贸有限公司 | 3.4074 | 3.4074 | 3.4074 |  | 3.4074 | 3.4074 | 2021年11月23 |  |  |  |  | 3.4074
| 广培社区手工文化体验活动 | 服务类 | 实施中 | 13.58 | 服务 | 深圳市龙华区观澜街道红木家俱协会 | 10.97 |  |  |  | 10.97 | 10.97 | 2021年10月25 |  |  |  |  | 10.97
| 我的飞天梦-青少年航天科普 | 服务类 | 实施中 | 4.13 | 服务 | 深圳市飞行文化传播有限公司 | 4.0543 | 4.0543 |  |  | 0 | 4.0543 | 2021年11月18 |  |  |  |  | 4.0543
| “快乐假期，不宅家！”呵护青少年健康成长培训项目 | 服务类 | 实施中 | 4.92 | 服务 | 深圳澜海文化艺术传播有限公司 | 4.9175 |  |  |  | 4.9175 | 4.9175 | 2021年10月11 2021年12月17 |  |  |  |  | 4.9175
| 广培社区2021年食品安全社会共治建设民生微实事项目 | 服务类 | 实施中 | 4 | 服务 | 深圳市安讯友联实业有限公司 | 3.9928 |  |  |  | 3.9928 | 3.9928 | 2021年10月25 2021年12月17 |  |  |  |  | 3.9928
| 儿童关爱服务站 | 服务类 | 实施中 | 9.54 | 服务 | 深圳市龙华区惠民生社会工作服务中心 | 9.362 |  |  |  | 9.362 | 9.362 | 2021年10月19 2021年12月17 |  |  |  |  | 9.362
| 居民健康管理之肿瘤风险早筛预防计划 | 服务类 | 实施中 | 4.99 | 服务 | 深圳必达特健康科技有限公司 | 4.99 | 4.99 |  |  | 4.99 | 4.99 | 2021年11月23 |  |  |  |  | 4.99
| 点亮广培新地标，走向城市新生活——广培社区培植文化新地标探访活动 | 服务类 | 实施中 | 14.79 | 服务 | 深圳市创品影视传媒有限公司 | 14.5624 | 14.5624 |  |  | 14.5624 | 14.5624 | 2021年11月10 2022年1月28 |  |  |  |  | 7.2812 | 7.2812 | 1月支付金额: 7.2812
| 广培社区木头湖老屋村61号周边环境整治工程 | 工程类 | 实施中 | 30 | 设计 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 1.215 | 29.1003 | 26.8761 | 27.8069 | 27.8069 | 27.8069 | 2022-05-20 | [5 empty] | 1.2094 | 5月支付金额: 1.2094
[5 empty] | 咨询 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 0.6 | [5 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | 0.6 | 5月支付金额: 0.3; 6月支付金额: 0.3
[5 empty] | 监理 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 1.0885 | [5 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | 1.0885 | 6月支付金额: 1.0885
[5 empty] | 施工 | 深圳众合创建设工程有限公司 | 25.5323 | [5 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | 20.4259 | 5月支付金额: 7.6597; 6月支付金额: 12.7662; 9月支付金额: 0.72738
[5 empty] | 测量 | 深圳市中冶勘察设计有限公司 | 0.3645 | [5 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | 0.36283 | 5月支付金额: 0.36283
[5 empty] | 决算审核 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 0.3 | [5 empty] | 2022-06-22 | [5 empty] | 0.3
| 灵活就业群体休息椅 | 实物类 | 实施中 | 10 | 服务 | 深圳市丙旭文化传播有限公司 | 7 |  |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2022年2月28-2022.6.23 | [5 empty] | 6.9 | 2月支付金额: 3.5; 6月支付金额: 3.4
| “耆英艺术家”打造广培社区传统艺术家队伍系列活动 | 服务类 | 实施中 | 6.09 | 服务 | 深圳市有机产品行业协会 | 6.082 |  |  |  |  | 6.082 | 2022年1月25-2022.6.21 | [5 empty] | 6.082 | 1月支付金额: 3.041; 6月支付金额: 3.041
| “红色社区”儿童参与计划 | 服务类 | 实施中 | 5.1 | 服务 | 深圳市佳卉书城有限公司 | 4.874 |  |  |  |  | 4.874 | 2022年1月25-2022.6.30 | [5 empty] | 4.874 | 1月支付金额: 2.437; 6月支付金额: 2.437
| “暖蜂在行动，温暖在身边”关爱快递小哥活动 | 服务类 | 实施中 | 5 | 服务 | 深圳市瑞贝思特商贸有限公司 | 4.9946 |  |  |  |  | 4.9946 | 2022年1月25-2022.6.21 | [5 empty] | 4.9946 | 1月支付金额: 2.4973; 6月支付金额: 2.4973
| “国学文化，开蒙启智”广培社区少儿国学经典课堂 | 服务类 | 实施中 | 5 | 服务 | 深圳市达飞教育科技有限公司 | 4.9621 |  |  |  | 4.9621 | 4.9621 | 2021年12月17-2022.6.30 |  |  |  |  | 2.4811 | 2.4811 | 6月支付金额: 2.4811
| “温暖冬日，爱在广培”--社区春节不“打烊” | 服务类 | 实施中 | 9.41 | 服务 | 深圳市九益文化传播有限公司 | 9.3928 |  |  |  | 9.3928 | 0 | 2021年12月17-2022.5.30 |  |  |  |  | 4.6964 | 9.3928 | 5月支付金额: 4.6964
| 先行示范，遇见未来，用脚步丈量城市变革、生态文明与科技创新 | 服务类 | 实施中 | 4.84 | 服务 | 深圳市南山区同行社会工作服务社 | 4.7912 |  |  |  |  | 4.7912 | 2022/3/29 -2022.7.12 | [5 empty] | 4.7912 | 3月支付金额: 2.3956; 7月支付金额: 2.3956
| 共建森林城市，共享生态文明，社区儿童城市自然探索活动 | 服务类 | 实施中 | 4.48 | 服务 | 深圳市乐享教育投资咨询有限公司 | 4.4487 |  |  |  |  | 4.4487 | 2022-03-29 | [5 empty] | 4.4487 | 3月支付金额: 2.2243; 7月支付金额: 2.2243
| 公共卫生齐参与，健康生活共受益 | 服务类 | 实施中 | 5.9 | 服务 | 深圳市卓越质量安全技术咨询服务有限公司 | 5.7987 |  |  |  |  | 5.7987 | 2022年2月28-2022.6.30 | [5 empty] | 5.7987 | 2月支付金额: 2.8993; 6月支付金额: 2.8993
| 广培社区弘扬传承客家文化系列项目 | 服务类 | 实施中 | 6.85 | 服务 | 深圳市龙华区惠民生社会工作服务中心 | 6.7265 |  |  |  |  | 6.7265 | 2022年1月25-2022.6.30 | [5 empty] | 6.7265 | 1月支付金额: 3.3632; 6月支付金额: 3.3632
| “巾帼力量，放飞心灵”女性减压项目 | 服务类 | 实施中 | 4.59 | 服务 | 深圳市益创益友文化发展有限公司 | 4.578 |  |  |  |  | 4.578 | 2022-03-22 | [5 empty] | 4.578 | 3月支付金额: 2.289; 5月支付金额: 2.289
| “筑牢安全防线·守护百姓平安”2021年学党史·践行动“我为群众办实事”活动 | 服务类 | 实施中 | 4.9 | 服务 | 深圳玖壹零文化教育科技有限公司 | 4.8555 |  |  |  |  | 4.8555 | 2022-03-22 | [5 empty] | 4.8555 | 3月支付金额: 2.4278; 6月支付金额: 2.4278
| 广培社区少儿篮球技能培训 | 服务类 | 实施中 | 5.57 | 服务 | 深圳市龙华区惠民生社会工作服务中心 | 5.4593 |  |  | 5.2943 |  | 5.2943 | 2022年1月25-2022.6.30 | [5 empty] | 5.2943 | 1月支付金额: 2.7296; 6月支付金额: 2.5646
| 预防溺水，科普先行——居民防溺水能力提升计划 | 服务类 | 实施中 | 5.58 | 服务 | 见知文化传播（深圳）有限公司 | 5.5407 |  |  | 5.3647 |  | 5.3647 | 2022年2月28-2022.6.30 | [5 empty] | 5.3647 | 2月支付金额: 2.7704; 6月支付金额: 2.5943
| 护航婚姻，守护幸福——促进婚姻家庭美好发展服务项目 | 服务类 | 实施中 | 9.64 | 服务 | 见知文化传播（深圳）有限公司 | 9.559 |  |  | 9.0365 |  | 9.0365 | 2022年2月28-2022.6.30 | [5 empty] | 9.0365 | 2月支付金额: 4.7795; 6月支付金额: 4.257
| “筑梦新家园”来深建设者关爱项目 | 服务类 | 实施中 | 5.33 | 服务 | 深圳市罗湖区指南针社工服务中心 | 5.19 |  |  |  |  | 5.19 | 2022/4/11 -2022.6.30 | [5 empty] | 5.19 | 4月支付金额: 2.595; 6月支付金额: 2.595
| 交通安全宣传活动 | 服务类 | 实施中 | 4.95 | 服务 | 深圳家和文化传媒有限公司 | 4.9357 |  |  |  |  | 4.9357 | 2022/3/22 -2022.6.30 | [5 empty] | 4.9357 | 3月支付金额: 2.4678; 6月支付金额: 2.4678
[14 empty] | 合计 | 53.5025 | 351.5827 | 198 | 142 | 173.8464 | 1月支付金额: 21.3494; 2月支付金额: 18.9492; 3月支付金额: 11.8046; 4月支付金额: 10.4797; 5月支付金额: 31.9359; 6月支付金额: 6.2627
测量费0.362827万元
Note on J2: 木南: 单位账号测试: 指的是施工合同的预算价格。
Note on K2: 木南: 单位账号测试: 工程类项目的结算审核价，仅仅为施工合同的结算价。不包括设计费监理费咨询费等。（只有施工需要结算）