## Sheet1
附件1：
观澜街道2023年区民生实事第四季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 四季度 目标 | 落实情况 | 是否完成年度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | “新文创基地”平台服务项目 | 1.与高校联盟等建立紧密联系，2023年累计引进新文创创业团队4家以上。 2.强化“新文创基地”品牌宣传，2023年累计发布不少于4条宣传内容。 | 1.2023年全年累计引进新文创创业团队8家，包括2个海归团队、2个港籍团队； 2.“小澜说”宣传栏目发布13篇原创宣传推文、1篇团队资讯转载，阅读量达4282且持续增长中，均同步至网易号、一点号、搜狐号、知乎号等媒体矩阵平台，持续做好“新文创基地”品牌宣传及团队品宣服务。 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 王国栋 | 团工委 | /
2 | 牛湖社区党群服务中心改造提升工程 | 完成总体形象进度50%。 | 已完工 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 王国栋 陈德兵 | 党建办、重大办、工程中心、牛湖社区 | 党群服务中心
3 | 大水田社区党群服务中心改造提升工程 | 完工。 | 已完工 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 王国栋 刘培毅 | 党建办、城建办、市政服务管理中心 | /
4 | 大富社区陂新村街角公园配套设施工程 | 基本完工。 | 已完工 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 刘培毅 | 市政管理中心 | 大富社区
5 | 观澜街道2023年社区共建花园项目 | 基本完工。 | 已完工 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 刘培毅 | 市政管理中心 | 各社区
6 | 观澜辖区4座垃圾转运站提升改造工程 | 开工建设 | 已开工建设 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 刘培毅 | 市政管理中心 | 各社区
7 | 君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程 | 完成总体形象进度30%。 | 已完成总体形象进度70% | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 重大办、工程中心 | 君子布社区
8 | 开展敞篷车交通安全宣传项目 | 1.2023年累计完成4次进企业、学校、机关、社区、城中村、公共场所交通安全宣传教育； 2.2023年结合开学等时节开展交通安全培训活动； 3.2023年累计完成不少于8个城中村大篷车宣传活动。 | 1.组织社区全面开展进企业、学校、机关、社区、城中村、公共场所宣传教育65余次 2.联合交警对辖区18所中小学校外、24所幼儿园全覆盖开展了交通安全进校园知识受课，累计进校开展交通安全培训活动53场。 3.在辖区重要交通路口路段、城中村出入口、学校门口、公园景区等人流量大的区域开展大篷车交通安全宣传40场次。 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 夏明江 | 交安办 | 各社区
9 | 大布巷新村西侧边坡地质灾害治理工程 | 完成总体形象进度50%。 | 已完成总体形象进度95%，已完成季度目标 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 重大办、工程中心 | 新澜社区
10 | 观澜街道桂花新村十三巷2号后挡墙治理工程 | 完成总体形象进度50%。 | 已完成总体形象进度100%，已完成季度目标 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 重大办、工程中心 | 桂花社区
11 | 石马径水库隐患挡墙整治工程 | 完工。 | 已完工 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 水务管理中心 | /
12 | 版画禁毒公园 | 完成版画禁毒公园改造。 | 已完成改造并开园 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 陈大川 | 综治办 | 大水田社区
13 | 双百文化惠民工程 | 完成全年任务100（100场），并开展活动总结。 | 开展观澜街道“双百文化惠民工程”文化艺术公益培训140场，劳务工周末影院场50、全民阅读推广23场，完成全年任务213%（213场）。 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 郭 健 | 公共服务办 | 各社区
14 | 社区民生微实事审核项目 | 完成区民政局下达观澜街道2023年审核完成各类民生微实事项目125个的工作目标。 | 截至12月14日，本年度已审议通过各类民生微实事项目385个，其中区级示范项目5个、街道示范项目14个、社区民生微实事项目366个，总投资金额2723.18万元，目前已完成217个，超额完成年度工作目标。 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 郭 健 | 公共服务办 | 各社区