## Sheet1 (2)
观湖街道2018年第二季度民生实事及重点工作项目进展情况汇总表
序号 | 工作内容 | 第二季度 | 6月15日前进展情况 （需注明进度自评： 按计划推进/滞后/完成） | 如预估进度为滞后，请分析滞后原因和风险点 | 存在问题 | 解决措施 | 街道责任领导 | 区主办单位 | 街道协办责任单位 | 备注
街道协办区项目（67项）
（一）协办区2018年民生实事（33项）
1 | 龙华区外国语学校（原鹭湖学校） | 协助区教育局开展相关工作。 | 按计划推进。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 建筑工务局 | 宣传文化科
2 | 龙华区综合医院 | 协助区卫计局开展相关工作。 | 协助区卫计局开展相关工作。（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 建筑工务局 | 统战和社会事务科
3 | 建设健身路径、球类场地 | 协助区委宣传部（文化体育局）开展公益性体育器材招投标工作，按中标金额拨付首款30%。 | 目前区委宣传部（文化体育局）已开展招投标工作，近日已开过标，由于废标，近期将重新开标。下一步：完成招投标并支付首款。（按计划进行） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部 （文化体育局） | 党群服务中心
4 | 观澜河龙舟赛 | 协助区委宣传部（文化体育局） 1、完成龙舟文化艺术节开幕式、综合文艺晚会、等系列文化活动。 2、6月，开展2018年龙华区龙舟赛，计划在原有的基础上对赛制和赛事项目做些调整。 | 1、6月10日—12日协助区委宣传部（文化体育局）举行“2018年龙舟文化艺术节开幕式暨观澜河龙舟赛”活动。 2、6月14日协助区委宣传部（文化体育局）在文化艺术中心剧场举行“龙韵·华风——龙舟文化艺术节大型文艺晚会”演出活动。（按计划进行） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部 （文化体育局） | 宣传文化科、党群服务中心
5 | “五彩周末”文化惠民系列活动 | 协助区委宣传部（文化体育局）完成“五彩周末”高端精品演出10场。 放映电影300场。 | 1、5月24日—25日协助区委宣传部（文化体育局）在文化艺术中心剧场举行“五彩周末文化惠民系列活动《一把酸枣》”演出活动。 2、5月26日—27日协助区委宣传部（文化体育局）在文化艺术中心剧场举行“五彩周末文化惠民系列活动《粉末春秋》”演出活动。（按计划进行） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部 （文化体育局） | 宣传文化科、党群服务中心
6 | 公益文化大讲堂活动 | 协助区委宣传部（文化体育局）完成文化大讲堂活动8场。 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部 （文化体育局） | 宣传文化科、党群服务中心
7 | 读书月活动 |  | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部 （文化体育局） | 宣传文化科、党群服务中心
8 | 区、街道、社区3级党群服务中心全覆盖 | 协助区开展相关工作。 | 目前，观湖街道根据区委组织部《龙华区关于加强党群服务中心阵地建设的工作方案》的要求，街道级党群服务中心选址在观城社区玫瑰苑小区，目前已进入设计阶段，6个社区中5个社区党群服务中心正常投入使用，鹭湖社区党群服务中心已完成项目设计、项目概算及施工图，接下来进入施工阶段。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委组织部、 建筑工务局、前期办 | 组织部、党群服务中心
9 | 新田停车场综合体 | 协助区相关部门开展工作。 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 建筑工务局、前期办 | 城建科
10 | 龙华区老旧路灯改造和照度提升工程 | 协助区相关部门开展工作。 | 我中心已制定大和民、陈屋围路灯升级改造方案，后续将推进落实相关更换升级工作。田寮围、大屋围、长安围横坑南路路段路灯升级改造我中心将逐步制定升级改造方案，争取年内完成各路段路灯升级改造工作。（按计划推进） |  |  |  | 姜阳 | 城市管理局 | 市政管理服务中心
11 | 社保自助服务机 | 协助区投放7台 | 已协助区投放完毕。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 市社会保险基金管理局龙华分局 | 劳动办
12 | 开展生活垃圾分类达标小区创建工作 | 协助区相关部门开展工作。 | 完成示范小区的选定工作，分别为陶润懿峰、祥澜苑小区，已完成相关方案制定，目前正在开展采购招标前期工作。（按计划推进） |  |  |  | 姜阳 | 城市管理局 | 市政管理服务中心
13 | 围康路 | 协助区相关部门开展工作。 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 建筑工务局 | 城建科
14 | 公共安全一类监控探头建设工程（四期）、公共安全视频监控系统标清升级改造建设项目、动态人像识别系统（一期）（二期） | 做好项目前期准备。 | 1、会同松元派出所配合区公安分局开展一类视频探头建设工作。 2、目前，辖区已安装好街道综治视联网监控设备，运转正常。 （按计划推进） |  |  |  | 唐振寿 | 龙华公安分局 | 维稳及综治办
15 | 二、三类点视频监控平台联网项目 | 做好项目前期准备。 | 今年以来，每月组织召开维稳综治工作会议，协调松元派出所、社区工作站等推进到城中村上门宣传，发动出租屋业主加装猫眼探头等平安视频监控设备今年以来，截至目前，共新增纳管二类探头620个，猫眼探头约1200个。（按计划推进） |  |  |  | 唐振寿 | 龙华公安分局 | 维稳及综治办
16 | 安装60套车牌识别系统 | 协助区相关部门开展工作。 | 协助区相关部门开展工作。(按计划推进) |  |  |  | 李洪洲 | 龙华交警大队 | 交通预联办
17 | 龙华区雨污分流管网工程 | 协助区相关部门开展工作。 | 进入施工图审查阶段，已经交办天健房地产公司代建。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 环境保护和水务局、 建筑工务局 | 建设工程事务中心、城建科
18 | 小区排水管网改造工程 | 协助区相关部门开展工作。 | 勘察与图纸设计完成20%的工作量，施工单位与监理单位招标中。协助区环水局、建筑工务局开展相关工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 环境保护和水务局、 建筑工务局 | 建设工程事务中心、城建科
19 | 优质饮用水入户工程 | 协助区相关部门开展工作。 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 环境保护和水务局 | 城建科
20 | 完成环城绿道30公里 | 协助区相关部门开展工作。 | 协助区相关部门开展工作,目前暂未收到区相关工作要求。（按计划推进） |  |  |  | 姜阳 | 城市管理局 | 城管科、市政管理服务中心
21 | 白鸽湖文化公园 | 协助区相关部门开展工作。 | 区暂未下达相关任务。经咨询区城管局园林绿化管理中心目前正开展该项目概算工作。 |  |  |  | 姜阳 | 城市管理局 | 市政管理服务中心
22 | 公益招聘会 | 计划举行夏季公益现场招聘会和校企对接招聘会。 | 举行了夏季招聘会暨深德学校技术技能人才校园招聘会，共邀请30家企业参加，提供127个就业岗位，约有220人与企业初步达成就业意向。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 民政局(人力资源局） | 劳动办
23 | 公益职业技能培训 | 协助区开展公益职业技能培训，负责培训工作的宣传发动。 | 区暂未下达相关任务。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 民政局(人力资源局） | 劳动办
24 | 榕树家园——2018龙华区和谐园区创建 | 开展关爱劳务工歌唱比赛、关爱劳务工端午节慰问、组织劳务工素质提升活动。 | 举行了关务劳务工歌唱比赛，端午节慰问活动以及心理关怀进园区等活动，使得“榕树家园”项目更深入民心，丰富劳务工的业余活动，促进了劳资关系的稳定。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 民政局(人力资源局） | 劳动办
25 | 实施120个以上民生微实事项目。统筹社区民生微实事项目的开展实施工作，指导各申报主体申报项目，协调各业务部门对项目进行指导、监督、检查、验收等。 | 持续推进民生微实事项目开展，统计第二季度全街道完成情况。 | 本周出第一批民生微实事项目会议纪要，改进民生微实事项目实施方案，正在为第二批民生微实事项目申报工作做准备。(滞后） | 由于第一批民生微实事项目存在内容不完整、无亮点，申报程序不完善、不符合打造精品要求经等问题，后经调研重新走程序，导致第一批民生微实事项目审批程序上周才结束。本周才将会议纪要送到党政办发文。所以出现滞后。 |  |  | 廖盛林 | 民政局(人力资源局） | 统战和社会事务科
26 | 新建27间母婴室 | 协调督促母婴室建设实施单位召开工作协调会，部署建设工作。 | 协调沟通今年在锦绣科学园党群服务中心新建一个母婴室，目前设计稿正在修改中。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 群团工作部 | 妇联
27 | 建设1个儿童友好型社区 | 组建专家组，对接试点社区儿童友好型建设工作。 | 策划儿童和公众参与儿童友好型城区建设的活动。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 群团工作部 | 妇联
28 | 为区60周岁以上户籍老人购买人身意外伤害保险。每个月底让各社区报下个月满60周岁的人员汇总上报区购买人身意外伤害保险 | 协助民政局收集、核实辖区60周岁以上户籍老人情况。 | 按计划推行（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局 (人力资源局） | 统战和社会事务科
29 | 为符合条件的户籍高龄老人发放高龄津贴。每个月中旬让各社区统计下个月满70周岁以上高龄老人的新申请、变更和终止情况，更新高龄津贴发放表、制作公布榜 | 按月发放高龄津贴。 | 按计划推行（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局（人力资源局） | 统战和社会事务科
30 | 推广老人食堂。全力配合区民政局工作 | 协助民政局完成相关工作，做好配餐、食品安全监管等工作。 | 按计划推行（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局（人力资源局） | 统战和社会事务科
31 | 残疾人居家无障碍改造。全力配合区民政局工作 | 协助区民政局（残联）对符合改造的家庭进行评估和上门改造勘察工作 。 | 前期勘察工作已经完成，待区残联出施工图进行改造。（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局 （人力资源局、残联） | 统战和社会事务科
32 | 残疾人辅助器具配送。全力配合区民政局工作 | 完成辅具配送和使用情况。 | 完成辅具配送和上门指导工作（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局 （人力资源局、残联） | 统战和社会事务科
33 | 智慧养老云平台。全力配合区民政局工作 | 1.对未改造的3家星光老年之家进行升级改造。 2.开展养老培训系列活动，打造一支专业的从业队伍。 | 按计划推行（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局（人力资源局） | 统战和社会事务科
（二）协办区2018年重点工作（34项）
1 | 安排政府投资94亿元，争取完成重大项目投资183亿元、撬动全社会固定资产投资700亿元以上。 | 形象进度累计完成投资额6548.4万元，完成全年目标的30%， | 形象进度累计完成投资额7250.34万元.（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 发展和改革局 | 城建科
2 | 深入开展领导挂点服务企业行动，切实为企业排忧解难。 | 走访辖区重点园区、规上企业30家，根据《2018年龙华区领导挂点服务企业方案》，制定《2018年观湖街道领导挂点服务企业方案》。 | 截至目前（4月1日-6月15日），我科走访辖区重点园区、企业共计39家。已印发《观湖街道2018年挂点服务企业工作方案》，并按照方案要求开展服企业调研活动。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 经济促进局 | 经济服务科
3 | 力争全年新增产业用房100万平方米以上。通过新建、购买、租赁等多种方式，确保政府掌握一批产业用房。 | 跟进相关单位任务完成情况。 | 1、锦绣科学园2018年建设产业用房面积预计5万平米。当前锦绣科学园二期桩基已完成，项目整体预计将于2019年6月完工；三期已于2018年4月9日动工，预计2020年12月完工。 2、捷顺科技总部基地2018年建设产业用房面积预计7万平米。目前所有桩基础建设已完工，计划建设主体工期500天左右，预计2019年6月竣工封顶。 3、瀚宇药业2018年建设产业用房面积预计8万平米。目前基坑支护施工完成，预计2019年5月30日竣工验收完成。 4、观澜旧村（二期）城市更新项目2018年建设产业用房面积预计4.767万平米。 5、伟禄雅苑2018年建设产业用房面积预计2万平米。 6、锦鲤大厦2018年建设产业用房面积预计1.8万平米。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 经济促进局、财政局、市规划国土委龙华管理局 | 经济服务科
4 | 加快总体规划和实施方案编制，加速释放沿线土地资源，主动对接港深创新科技园、西丽大学城、坂雪岗科技城、东莞松山湖等创新载体，打造广深科技创新走廊桥头堡。 | 协助区相关部门开展工作 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 市规土委龙华管理局 | 城建科
5 | 挖掘市、区战略合作企业资源，集聚一批高端优质项目。加快富士康工业互联网、广铁集团深圳总部、泰恒诺、建安集团、普门科技、中外运敦豪（DHL）等一批优质企业、大型项目落地投产。 | 积极与投资推广联合会、园区促进会等第三方机构联合举办项目对接活动，挖掘市、区战略合作企业资源。 | 积极与区级部门及清华企业家协会等第三方机构对接挖掘战略合作企业资源。（按计划推进） |  |  |  | 曾创林 | 经济促进局、财政局、城市更新局、重点片区办、市规土委龙华管理局 | 经济服务科
6 | 健全领导干部联系服务专家制度，优化“一站式”人才服务，创新“人才+安居”模式，建设“人才绿道”和“人才街区”。 | 协助区开展相关工作。 | 按计划推进。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委组织部 | 组织部
7 | 鹭湖科技文化片区要完成产业空间统筹规划和六大公共建筑群前期工作，新供应用地3公顷以上，推动竹村片区城市更新项目开工。 | 产业与空间统筹规划项目：进一步修改完善初步方案，修改并形成中期成果。 | 协助区重点片区办进一步修改完善初步方案（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 重点片区办 | 城建科
8 | 实施观澜河“一河两岸”景观提升。启动观澜河、龙华河、油松河3条河流景观示范段建设，形成4.6公里滨水长廊景观带，让全市最美“红飘带”初见雏形。 | 协助区相关部门开展工作。 | 已完成工程量的30%。(按计划推进） |  |  |  | 姜阳 | 环境保护和水务局 | 城管科、市政管理服务中心、水务管理中心
9 | 深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，统筹推进花海山林、花景大道、花漾街区等一体化建设，加快形成季相分明、节点突出、特色鲜明的花卉景观体系。建设10条花卉大道、8个花漾街区。 | 1.开展桂香路、深华快速、金龙路、和平路等10条花卉大道的施工招标工作。 2.开展趣城计划示范工程、星河盛世等2条花漾街区的施工图设计。 3.花海山林：完成53公顷造林更新。 4.新田新牛路景观提升工程完成方案、设计招标及概算审批工作。 | 新田新牛路景观提升工程由于区城管局在该路段进行管网工程施工。故该路段暂缓实施景观提升项目。(按计划推进） |  |  |  | 姜阳 | 城市管理局 | 城管科、市政管理服务中心
10 | 加快建设民法公园、竹文化公园、新彩极限运动公园等特色公园 | 区暂未下达相关任务。 | 区暂未下达相关任务。 |  |  |  | 姜阳 | 城市管理局 | 市政管理服务中心
11 | 统一规范路名和门牌管理。 | 协助区开展相关工作。 | 协助派出所开展门楼牌核实工作，累计协助核实16995条门楼牌地址。（按计划推进） |  |  |  | 唐振寿 | 龙华公安分局 | 社区网格管理中心
|  | 协助区开展相关工作。 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 市规土委龙华管理局 | 城建科
12 | 狠抓文明施工，规范围挡设置、扬尘处理、噪音防治、交通疏导，从严查处野蛮施工行为，确保工完场清，及时还路于民、还绿于民。 | 常态开展扬尘集中整治，加强日常巡查，要求施工工地出口设置车辆自动冲洗装置，出口硬底化并与市政道路无缝连接，施工作业全面进行湿法施工，裸露土地喷洒抑尘剂压尘，保持路面清洁。 | 常态开展扬尘集中整治，加强日常巡查，要求施工工地出口设置车辆自动冲洗装置，出口硬底化并与市政道路无缝连接，施工作业全面进行湿法施工，裸露土地喷洒抑尘剂压尘，保持路面清洁。 （按计划推进） |  |  |  | 姜阳、李涛 | 城市管理局 | 执法队执法科、市政管理服务中心
|  | 检查督促建设、监理、施工等各项目责任主体单位关于《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》和扬尘防治工作的落实。 | 检查督促建设、监理、施工等各项目责任主体单位关于《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》和扬尘防治工作的落实。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 住房和建设局 | 城建科
|  | 协助区开展相关工作 | 协助区开展相关工作 (按计划推进) |  |  |  | 李洪洲 | 龙华交通运输局 | 交通预联办、交警中队
13 | 坚持零容忍、零增量、减存量，重点拆除占用基本农田、一级水源保护区、禁建区以及侵占橙线、蓝线、高压走廊的违法建筑，啃下一批“硬骨头”。实施违建拆除三年行动计划，推动历史违建分类分步处置，力争年内拆除消化违建368万平方米以上，完成两规确权处理建筑面积40万平方米以上，实现茜坑水源保护区内违法建筑全部拆除。 | 通过执法拆除、城市更新、土地整备、建设用地清退、完善手续、历史违建处理等手段拆除消化违法建筑18万平方米。 | 通过执法拆除、城市更新、土地整备、建设用地清退、完善手续、历史违建处理等手段拆除消化违法建筑17万平方米。（按计划推进） |  |  |  | 姜阳、李涛 | 规划土地监察局 | 城建科、执法队规土科、土地整备中心
14 | 加快地铁4号线北延段、6号线建设，推动17、18、21、22、25、27号线等线路优化调整并启动前期工作。 | 编制实施（结算）方案报审。 | 已完成轨道交通4号线三期工程（观湖段）3个站点全部房屋征收工作。 （完成） |  |  |  | 姜阳 | 轨道办 | 土地整备中心
15 | 完善“九横九纵”骨干路网体系，推动梅观高速市政化改造、清平高速北延复工和侨城东路北延建设，加快龙沙通道、宝龙快速、宝鹏快速等规划建设，确保全年新增道路里程39公里以上。推动清平高速取消收费，外环高速加快建设早日上马。 | 协助区开展相关工作。 | 协助区相关部门开展工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 龙华交通运输局 | 城建科
16 | 确保石清大道一期等3条主干道建成通车，观天路西延段等18条主次干道建设有序推进，高尔夫大道等15条主干道开工，新增道路里程39公里。实施29个片区路网整治工程，完成一批拥堵节点治理。 | 区暂未下达相关任务。 | 区暂未下达相关任务。 |  |  |  | 王东华 | 龙华交通运输局 | 城建科，建设工程事务中心
17 | 推进养老服务业综合改革。 | 1.对未改造的3家星光老年之家进行升级改造。 2.开展养老培训系列活动，打造一支专业的从业队伍。 | （按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局 | 统战和社会事务科
18 | 完善公益慈善、优抚安置等制度，积极做好公益、慈善、双拥、社保、特殊人群保障等工作，进一步织密扎牢民生保障网。 | 发放日常补贴，下社区核查优抚对象，做好日常维稳工作,优抚对象外出疗养。 | 按时发放补贴及公益岗位金，已带老兵出去培训学习爱国主义教育并统计义务兵资料报送区里 （按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局、社保管理局 | 统战和社会事务科
19 | 深入实施居委会活力提升计划，充分发挥社会组织作用，全面提升治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。 | 1.根据正式出台《龙华区社区居委会活力提升计划实施方案》，指导社区居委会开展自治能力提升工作。 2.完成公益创投项目中期评估、结项评估。 | 一、近期龙华区民政局关于征求《龙华区社区居委会标准化建设实施方案意见的函》已收悉，经研究，结合我科实际工作提出几点修改建议： 1、明确社区居委会专职人员编制数量。 2、社区服务个案经费保障。区民政局负责设立社区居委会服务个案专项经费，制定个案服务奖励机制，明确个案服务时长、服务效果、对象评价、奖励标准，对超出社区党群服务中心服务指标的社工及专职人员的个案服务给予奖励。 二、我科为进一步规范社区居委会职能，畅通为民服务渠道，提升社区治理水平，疏理社区居委会便民事项清单，建立社区居委会便民事项准入管理机制。 三、《完成公益创投项目中期评估、结项评估》按计划进行，完成公益创投项目中期评估、结项评估（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 民政局 | 统战和社会事务科
20 | 树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强危化品、锂电池等重点行业的安全监管和隐患排查整治。 | 1.持续开展高危工艺企业的专项整治工作； 3.推动创建一批危化品、粉尘等重点行业示范企业； 4.利用行业监管微信群，固化好示范企业的做法，向其他企业进行推广； 5.对主体责任落实不到位、隐患治理不及时的企业进行靶向执法； 6.推动辖区高危工艺企业建设全员安全生产责任制。 | 根据《区安监局关于落实高危工艺企业专项监管发现安全隐患问题整改的转办函》，观湖街道“坐班专家”把脉，对症下药，强化执法手段，利用各网格微信群，进一步落实企业安全生产主体责任，协调各社区推进企业完成隐患整改，共有高危工艺企业103家，已完成隐患整改。(按计划推进) |  |  |  | 唐振寿 | 安全生产监督管理局 | 安监办
21 | 深化企业安全生产标准化建设，确保全区规模以上企业和高危工艺企业全部达标。 | 第二季度计划150家规模以上及高危工艺企业安全生产标准化创建工作达标。 | 一是强化组织，落实责任。在龙华区安监局的统一指导下，安监办组织召开安全生产标准化创建工作部署会议，要求辖区规模以上及高危工艺的企业落实安全生产主体责任，明确安全生产标准化创建工作任务，对参加标准化建设积极性不高、推诿现象的企业进行督促指导，甚至重点监管，确保标准化创建工作顺利推进。二是建立政企互动平台，为更好地指导企业创建标准化，安监办建立标准化建设交流微信群，邀请安全专家“把脉问诊”，列企业问题清单，提出解决方案和建议 。三是精抓实干求实效，按照属地管理的原则，结合基层治理体制推进工作，督促各社区工作站重点对辖区的规模以上企业，危化品企业、粉尘、锂电池、涉氨等高危工艺企业进行安全检查，核查企业标准化建设情况，目前，规模以上的企业达标59家，创建中12家；危化品生产经营企业9家均已全部达标；重点危化品使用企业达标17家，创建中1家；粉尘涉爆企业达标15家，创建中2家；锂电池企业达标5家，创建中2家；涉氨企业达标2家，创建中2家。四是持续推进，从严监管，下步，我办将加大工作力度，针对未落实标准化创建工作的企业，通过发放督办函、警示约谈、推进会等形式，强化督导检查，确保安全生产标准化创建工作落到实处，取得更大的实效。(按计划推进) |  |  |  | 唐振寿 | 安全生产监督管理局 | 安监办
22 | 推进341个工业园区规范化整治。 | 持续推进工业园区安全生产专项整治，结合各类专项整治行动，加强工业园区隐患排查整治力度，通过执法检查、宣传引导、现场会等形式，督促园区建立健全安全管理规章制度，重点落实“八有十必查”工作要求，消除各类安全隐患。 | 按照龙华区安委办关于工业园区安全生产专项整治工作部署，加大工业园区安全生产整治力度，结合《区安委办关于工业园区安全整治发现隐患问题的转办函》（1-8期），共组织416人次，检查复查470家园区，排查隐患1530处，整改1418处，整改率为92.68%。（按计划推进） |  |  |  | 唐振寿 | 安全生产监督管理局 | 安监办
23 | 加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向街道、社区下移。推广基层治理改革观湖试点经验，构建共建共治社区治理新格局。 | 常态化开展督查考核，继续提升社区实有事件处置率；完善工作信息报送机制，充分掌握改革主动权，对新出现的问题采取有效措施加以整改。 | 在机制运行、人员管理、事件处理等方面，已十分顺畅，截至6月19日，上报事件总数14298件，处置事件14026件（自采自办7564件），事件处置率98.10%，未处置案件272件，案件处置率95.96%。（按计划推进） |  | 城管网格员还有104人的缺口 | 6月底前会继续开展面试招聘工作，正确在7月份补齐人员缺口。 | 叶晖 | 区委组织部 | 组织部
24 | 发挥社会组织作用，通过组织项目供需对接等活动，鼓励向社会组织转移社区服务和管理功能，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。完善社会心理服务体系，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。 | 1.开展社会组织公益文化展演，展示社会组织风采，鼓励居民积极加入到社会组织公益服务中。 2.开展各种社会组织能力提升培训，提高社会组织公益服务能力及意识。 | 按进度推进：1、5月12日开展了党员群众心连心，爱心情暖母亲节-社会组织文化展演。2、4月8日开展了社会组织骨干人才领导力培训。（按计划推进） |  |  |  | 廖盛林 | 区委政法委（社工委） | 统战和社会事务科
25 | 开展社会组织统战工作机制改革。 | 1.形成需求调研报告。 2.结合需求调研报告，召开2018年第一次社会组织统战工作联席会议，深化讨论观湖统战工作的思路方法。 | 按进度开展：4月10日召开社会组织理事会联席会议，针对社会组织统战工作现状和存在的问题进行分析讨论。对社会组织统战的推进工作进行探讨。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委统战部 | 统战和社会事务科
26 | 实施公民道德建设工程，抓好龙华道德荣誉体系建设。深化市民文明素养提升行动，充分发挥公共文明促进会作用，强化交通秩序等公共文明管理，办好“闪亮龙华人”、龙华“聚善日”和“好家训好家风好家庭”评选等特色品牌活动。创建一批高端文体品牌，实施文化名人、高端演出和精品赛事引进计划，继续办好国际网球公开赛、中国版画展等高水平赛事展会，加快提升公共文体服务质量。开展市民文明素养提升行动，支持义工、志愿者广泛参与城市文明创建，不断增强家园意识和归属感，让龙华充满人文情怀。 | 1.协助区委宣传部开展新入户市民文明素养提升培训（覆盖全年）。 2.协助区委宣传部开展文明薄弱点挂牌督办整改提升工作（覆盖全年）。 3.协助区委宣传部开展第二期“文明创建社会化平台”项目（覆盖全年）； 4.协助区委宣传部开展辖区“讲文明，守规矩”文明宣传（覆盖全年）。 5.协助区委宣传部做好2018年龙华区国际网球公开赛各项前期准备工作。 | （按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部（文化体育局） | 宣传文化科，党群服务中心
27 | 推动所有社区股份合作公司单独成立党组织，稳妥推进社区股份公司换届选举。 | 选优配强股份合作公司党支部班子。已经选出支部班子的20个股份合作公司党支部，结合支部实际情况，必要时增设副书记和委员；17个现任董事长不是党员的股份合作公司，对应的股份合作公司党支部目前暂由各社区党委安排党委委员代为管理，待股份合作公司换届完成后再选举支部班子。 | 结合股份合作公司换届工作推进股份合作公司党支部班子建设，目前股份合作公司经营班子人选各社区分别报送了初步人选，各社区股份合作公司换届选举工作筹备组成员已上报街道，各社区陆续召开现任董事长、监事会主席民主评议会议。街道换届选举工作领导小组已成立。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 财政局 | 组织部
28 | 加大政务公开力度。 | 按区信息公开要求进一步完善街道信息公开工作；积极配合区政务信息公开培训工作。 | 按区信息公开要求进一步完善街道信息公开工作；积极配合区政务信息公开培训工作。(按计划推进) |  |  |  | 叶晖 | 政务服务局 | 党政办、政务服务中心
29 | 深化法治建设“四级同创”工作，加大法律援助和司法救助力度，打造半小时公共法律服务圈。 | 按照市、区有关法治建设工作要点，完善我街道2018年法治建设工作计划，落实有关法律援助、司法救助相关工作；推进我街道法治建设工作进程，开展法治建设主题相关宣传活动。 | 1、已制定观湖街道2018年“民主法治社区”创建工作方案，并已及时报区依法治区办； 2、已组织街道相关单位召开“民主法治社区”创建工作动员会； 3、制定“民主法治社区”推进工作计划，指导和督促各创建社区按计划、按步骤推进落实； 4、按照区法援部门同意安排，落实法律援助申请“通办”申请机制，方便辖区居民便捷申请法律援助。 (按计划推进) |  |  |  | 唐振寿 | 区委政法委 | 司法所
30 | 实施“七五”普法规划，落实“谁执法谁普法”责任制。 | 按照法治宣传教育计划落实开展法治宣传工作：定期更新法治长廊、宣传栏及微信公众号等宣传媒介内容，举办讲座、模拟法庭等。 | 1、按照“一月一主题”工作部署，对街道辖区法治长廊、各社区法治宣传栏内容进行更新，定期推送微信、微博信息； 2、组织街道公职人员开展宪法主题讲座1场次；联合中熙律师事务所在观澜中学举办“模拟法庭”主题活动，提升学生法治意识； 3、组织开展了观湖街道2018年“人民调解宣传月”主题活动； 4、向《深圳市龙华区2018年法治宣传教育工作实施方案（征求意见稿）》研提意见，着手修订和完善我街道法治宣传教育工作方案； 5、按照区有关学法考法工作安排，着手组织街道公职人员开展宪法学习相关工作。 (按计划推进) |  |  |  | 唐振寿 | 区委政法委 | 司法所
31 | 开展“十佳百优”党建示范园区创建，建立党建引领园区治理创新“5F”机制。 | 推进两新党建标准化建设，继续扩大“两个覆盖”，力争达到100%。大力扶持一批基础好、有特色、党建工作扎实的园区党组织，进一步做好创先评优的准备。 | 完成工作方案的制定。拟于近期召开工作会议进行部署，分解任务推动工作落实。党员培训正常开展，完成党的十九大精神宣讲活动，共有510人次参加宣讲活动。（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委组织部 | 组织部
32 | 完善法律顾问和公职律师、公司律师制度。 | 法律顾问工作：印发一社区一法律顾问助理制度；公职律师工作：配合市司法局工作部署，根据区情，完善龙华区公职律师相关工作机制。 | 1、按照区有关一社区一法律顾问助理制度规定，向街道辖区各社区法律顾问传达文件精神，积极落实； 2、按照区有关工作安排，组织街道相关部门积极参与公职律师申报工作； 3、向《深圳市龙华区公职律师管理实施办法（征求意见稿）》研提意见； （按计划推进） |  |  |  | 唐振寿 | 区委政法委(司法局) | 司法所
33 | 加快6个大型变电站规划建设，提速北部片区燃气管网建设。 | 协助区开展相关工作 | 协助区开展相关工作。（按计划推进） |  |  |  | 王东华 | 城市管理局 | 城建科、城管科
34 | 创建一批高端文体品牌，实施文化名人、高端演出和精品赛事引进计划，继续办好国际网球公开赛、中国版画展等高水平赛事展会，加快提升公共文体服务质量。 | 1.引进北京丹尼国际舞台表演艺术奖获奖剧目、白玉兰奖获奖京剧、"五个一工程"奖、文华奖获奖作品、3D多媒体亲子音乐剧等一批高端品牌文艺演出； 2.做好2018年龙华区国际网球公开赛各项前期准备工作。 3.完成第三届中国版画大展评审工作，做好展览布置及开幕式相关工作。 | 协助区相关部门开展工作（按计划推进） |  |  |  | 叶晖 | 区委宣传部（文化体育局） | 党群服务中心