2024年龙华区国防动员通信保障专业队伍应急演练项目需求书

一、项目目的

为提高我区国防动员通信保障队伍专业能力，确保应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备到位，进一步明确人员的职责任务，完善应急机制，提高应对突发事件的通信保障应急处置能力。

二、项目要求

聘请具有应急管理、应急演练服务等相关经营范围的专业机构，组织通信保障队伍开展通信专业应急演练一场，并提供演练评估报告。

三、项目形式

由专业机构提供演练的全程策划、组织、咨询和物料服务，并提供演练评估报告。

四、时间安排

2024年2—3月。

五、工作内容

1. 组织实施国防动员通信保障专业队伍进行实战应急演练，包含应急抢修演练、应急发电演练、网络安全演练、现场保障演练各一场；编制演练评估报告。

2. 专业人员（高级工程师以上）讲解通信设施应急抢修、维护保养、无线、有线、卫星通信的种类等相关专业知识。

- 资质要求

机构应具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》或应急管理、应急演练服务等相关经营范围。

七、报价限额

总报价不超过10万元。

- 八、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的报价或投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 商务能力 | - 技术能力 | - 人员配备 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 20分 | - 40分 | - 20分 | - 20分 |

（三）评分标准

1. 商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 资质 （5分） | 具备通信网络安全服务能力评定证书，应急响应服务一级资质或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》。提供资质证明得5分。 | 提供证明复印件，并加盖公章。 |
|  | 经验 （10分） | 具有应急演练类似项目经验的丰富经验，每提供一项以往类似项目得5分、本项最高得分为10分。 | 须提供相关佐证材料。 |
|  | 信誉 （5分） | 在业界具有良好的诚信和美誉度。 | 近三年内无行贿犯罪记录、无不良记录承诺函；报价前一个月内的信用报告 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- 2. 技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分40分 | 方案 （10分） | 项目方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 采购评审小组评分 |
|  | 重难点分析 （10分） | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 采购评审小组评分 |
|  | 成果 （15分） | 项目预期效果与项目需求的切合程度 | 采购评审小组评分 |
|  | 服务承诺 （5分） | 项目完成后的服务承诺和违约承诺 | 采购评审小组评分 |

- 3. 人员配备（20分）

需配备项目负责人和项目团队人员，成员中每含1名高级工程师得5分，最高得10分；项目成员每增加1人得2分，最高得10分。

4. 报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

- 采购评审小组构成

- 采购评审小组为五人及以上的单数，构成如下：

- 龙华区工业和信息化局各科室（中心）代表（在编人员）5人，随机抽签选择。