附件4

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 法学会 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ √ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委政法委员会 |  |  | 项目实施单位 |  | 中共深圳市龙华区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 19 | 19 | 18.99 |  |  |  | 10 | 99.95% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 19 | 19 | 18.99 |  |  |  | - | 99.95% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、保证区法学会工作正常展开工作，并有2名购买服务人员签订合同，专职负责法学会工作； 2、将在各街道开展“基层公益普法”活动共2场； 3、发展区法学会会员50名； |  |  |  |  | 1、保证区法学会工作正常展开工作，并有2名购买服务人员签订合同，专职负责法学会工作； 2、以区法学会名义开展一场专题研讨活动； 3、将在各街道开展“基层公益普法”活动共6场； 4、发展区法学会会员100名； 5、以区法学会名义主办并集结出版1期学术刊物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 购买服务人员 | 2 | 2 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 购买服务人员工作完成率 | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作及时完成率 | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施计划 | 根据《各区法学会工作量化考核表（2019）》逐一安排，严格按计划开展项目 | 严格按计划开展项目 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | “基层公益普法”活动传播率 | 85% | 85% |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区法学会会员新增数量 | 良好 | 良好 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | “基层公益普法”活动参与人员满意度 | 95% | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 刘智宇 |  | 联系方式： | 0755-23332815 |  | 填报日期： |  | 2021-4-29 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。