第二十届文博会龙华区主会场设计搭建

项目需求书

- 项目目标

中国（深圳）国际文化产业博览交易会（简称“文博会”），由中共中央宣传部（国家新闻出版署、国家电影局）、中华人民共和国文化和旅游部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府联合主办的唯一国家级文化产业博览交易盛会，是我区文化企业的重要国际性展示平台。

第二十届文博会将于2024年5月23-27日举行，龙华区将在会展中心设立主会场，展示龙华区文化创意产业的实力、特色和风采。为达到较好的展示效果，现拟邀请专业服务商完成龙华区主会场设计搭建工作。

- 时间安排

2024年4至5月

- 项目内容及要求

（一）项目内容

1.设计展位特装图

按照以下原则设计出有特色、有创意的展位设计图。

- （1）展位外观设计要有创意，能抓人眼球，吸引市民进入展位；

- （2）展位布局清晰合理，要充分展示我区文旅产业实力，给予企业更多的展示机会，让更多优质的文创产品亮相，重点展示数字文化产业、文旅资源。

（3）设计风格以大气、简洁、时尚、新颖为主，可多利用虚拟展示、光电效果等数字化手段，从传统品牌、时尚文化、数字文化、旅游产业等多方面呈现我区文体旅产业风采，以高质量的展示内容吸引市民关注。

（4）展位要便于参观人群的集聚和分散，充分考虑参观人流走向，设置合理、可行的参观动线。

（5）可设置简易表演舞台区，搭配高清LED屏幕，用于推介我区产业实力以及辖区文旅企业宣传。

（6）展位面积、位置详见附件。

2.做好展品收集对接

服务商需在文博会开展前深入挖掘可展示内容，安排专人做好产品对接工作，尽可能展示更多种类的优质文创产品。

3.做好展位搭建、布展

- 服务商需在文博会开展前将展位设计图交付区文化广电旅游体育局进行确认，并严格按照经区文化广电旅游体育局确认的设计图进行搭建，确保完成后的效果与设计图一致，安全有保障。布展前，要充分了解参展企业的桌椅、用电等需求，确保展示效果良好；布展期间，要与企业做好对接，帮助参展企业运输展品。

- 4.策划现场表演，维护秩序

- 展会期间，需策划1场开幕式以及8场形式丰富、内容精彩的表演活动，开幕式活动需邀请1名专业主持人并编排专业艺术表演，所有活动内容需提前报区文化广电旅游体育局确认，吸引更多市民步入龙华区展位。派5名工作人员（礼仪、电工等）常驻我区展位，负责维护展位现场秩序，协助参展企业解决需求，排查安全隐患，确保展会圆满完成。

- 5.做好后续服务

- 做好后续撤展工作，确保企业展品安全撤离。

- （二）报价限额

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展位设计 | - 出具主会场设计图，面积约380㎡，每平方米300元 | 11.4 |  |
| 2 | 展位搭建 | - 按照设计图做好展位搭建工作，每平方米约1025元 | 38.95 |  |
| 3 | 展位布展 | - 1.对接企业展品，做好展品运输工作 - 2.做好展会撤展工作 - 参展企业约为20家。 | 3.65 |  |
| 4 | 活动策划 | 策划、执行开幕式活动以及8场现场表演活动，做好活动统筹协调 | 10 |  |
| 5 | 现场服务 | 展会期间，派5名工作人员（礼仪、电工等）常驻我区展位，共5天，做好秩序管理。 | 1 |  |
| 6 | 总价 |  | 65 |  |

- 四、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| - 评分内容 | - 报价 | - 技术能力 | - 商务能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 30分 | - 45分 | - 25分 |

- （三）评分标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分准则 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 经费测算 | 报价合理，以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。 |  | 投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分 | 30 |
| 技术部分 | 实施方案 | 根据项目特点，针对服务需求分析、服务定位、服务内容等要点进行展位设计和活动策划，编制具体项目实施方案。 |  | 从展位设计方案的美观性、创意性以及方案的完整性、科学性等进行评价。本项最高得30分，评价为优得21-30分；评价为良得11-20分；评价为中得5-10分；评价为差不得分。 | 30 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。 包括但不限于以下内容： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施； 3.提出初步的研究思路及解决方案； 4.向招标方提出项目实施及与其他建设项目协调的具体建议。 |  | 从内容的覆盖面、科学性、针对性、可操作性等进行评价。本项最高得5分，评价为优得4-5分；评价为良得2-3分；评价为中得1分；评价为差不得分。 | 5 |
|  | 质量保障措施及方案 | 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： 1.给出分阶段项目时间安排、工作进度；具备详细的完成时间保障措施及承诺； 2.详细阐述项目人员管理制度与措施； 3.详细阐述项目质量管理制度与措施； 4.提供完整的服务保障说明及服务体系。 |  | 从内容的覆盖面、科学性、针对性、可操作性等进行评价。本项最高得10分，评价为优得7-10分；评价为良得4-6分；评价为中得1-3分；评价为差不得分。 | 10 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个同类业绩得5分，本项最高得分10分。 | 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）和项目验收（或履约评价）证明文件作为得分依据。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰采购监督小组无法辨认的，不得分。 |  | 10 |
|  | 投标人认证情况 | 1.具有展览展示工程施工证证书得1.5分。 2.具有展览展示工程设计证证书得1.5分。 3.投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项得2分，提供《诚信承诺函》，格式自拟，否则不得分。 以上累计最高可得5分。 |  | 提供有效的（截止本项目投标截止之日，证书在有效期内）认证证书扫描件以及《诚信承诺函》。未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 5 |
|  | 服务承诺书 | 根据对项目的理解及自身管理经验，提出项目完成的服务承诺。 |  | 提供《服务承诺函》得5分，未提供不得分。 | 5 |
|  | 违约承诺书 | 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 |  | 提供《违约承诺函》得5分，未提供不得分。 | 5 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（展位设计图、同类业绩证明、资质证书、现场活动策划方案等）。

所需资料：营业执照、法人身份证复印件、报价单（一式7份每页盖章）注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生