2024年龙华区高危险性体育项目及大型体育健身经营场所安全巡查服务项目方案

- 项目目标

随着我区体育活动项目的发展，我区持证高危险性体育项目经营场所及大型体育健身经营场所数量增加，为进一步做好场所管理和指导工作，推动安全风险防范措施落实，拟开展2024年龙华区高危险性体育项目及大型体育健身经营场所安全巡查服务，协助我局巡查工作人员开展高危险性体育项目及大型体育健身经营场所安全巡查服务，整治场所安全隐患，强化问题整改跟踪，提高安全管理水平和能力，督促场所落实安全生产职责。

- 项目时间（暂定）

2024年5月—2025年5月

- 项目内容及要求

组织开展2024年龙华区高危险性体育项目及大型体育健身经营场所安全巡查工作。具体工作内容如下：

（一）成立项目管理班子，组织检查人员，并安排一名专职人员负责信息收集、整理、上报工作，并按项目要求时间提交安全检查报告；

（二）由安全专业技术人员协助我局巡查工作人员对龙华区143家持证高危险性体育项目经营场所和40家大型体育健身经营场所开展专项安全巡查，建立巡查工作台账和明细，及时将巡查发现的情况上报龙华区文化广电旅游体育局；

（三）对巡查发现的隐患，建立隐患排查整改台账，协助指导督促企业采取风险防范措施，限期落实整改，及时将隐患排查整改台账上报龙华区文化广电旅游体育局；

（四）本项目服务期限为一年（2024年5月—2025年5月），总计协助对在营高危险性体育项目经营场所进行7次全覆盖巡查，巡查家次不少于561家次(包括运营旺季5月至9月巡查429家次,淡季10月至次年5月巡查132家次)；对大型体育健身经营场所进行2次全覆盖巡查，巡查家次不少于80家次。

（五）本次列入巡查服务的场所数以名单公布的183家为基数，但不仅限于名单中的183家场所，如在日常检查、其他部门移交、群众举报等过程发现新的上述类型场所，一并纳入本项目服务要求进行专项巡查；

（六）指导、协助企业完善安全生产责任台账；

（七）承办龙华区文化广电旅游体育局交办的其他安全生产工作。

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单项限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高危险性体育项目经营场所 旺季专项摸底巡查 | 429 | 家次 | 113685 |
| 2 | 高危险性体育项目经营场所淡季常态化专项巡查 | 132 | 家次 | 34980 |
| 3 | 大型体育健身经营场所专项巡查 | 80 | 家次 | 21200 |

- 报价限额

16.9865万元，其中各项报价不得超过对应的单项限额。

五、采购方式

公开征集采购。

六、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

七、选定供应商方法

综合评分法。

- 评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 | 得分依据 |
| --- | --- |
| 商务能力评分 20分 | 项目业绩 （10分） | 具备承办此次项目的专业能力 | 投标人须提供同类项目业绩证明材料，如项目中标通知书或合同关键页复印件等。每提供1项得5分，提供2项（含）以上得10分，没有得0分。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 提供《服务承诺函》 | 投标人须提供针对本项目的服务承诺，提供《服务承诺函》得5分，不提供不得分。 |
|  | 诚信评价（5分） | 提供《诚信承诺函》 | 投标人在参与政府采购活动中未出现诚信相关问题且不在相关主管部门处理措施实施期限内的本项得5分，其他不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术能力

| 项目 | 得分依据 |
| --- | --- |
| 技术能力评分 50分 | 项目方案 （20分） | 项目方案及报价 | 根据投标人对项目实施的工作方案进行综合评分。项目方案技术路线完整详尽，符合项目要求，具有可执行性，得14-20分；项目方案相对完整，基本符合项目需求，工作安排简略，得7-13分；项目方案内容不完整，不具备可操作性，得0-6分。 |
|  | 执行团队 人员配置（10分） | 安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况 | 根据投标人本项目执行团队人员的证书资料、人员数量进行横向比较评分。团队配置两名及以上注册安全工程师得10分，团队配置一名注册安全工程师得5分，其他不得分。 |
|  | 质量保障措施及 方案 （20分） | 提供项目质量保障措施及方案 | 投标人针对本项目提供针对本项目的质量保障方案。质量保障措施及方案贴合实际情况,措施内容详实具体的，得14-20分;措施方案内容较详实具体，7-13分;措施方案内容不够完整，具备基本可执行性，0-6分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

九、供应商提供资料清单

（一）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

（二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（三）项目报价清单（加盖公章）；

（四）评分规则所需资料（加盖公章的同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“2024年龙华区高危险性体育项目及大型体育健身经营场所安全巡查服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

详细地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：采购专员

联系方式：0755-23338140