## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 对外经贸综合管理 |  |  |  | 项目金额 | 1080000
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 950000 | 1080000 | 1075316 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 950000 | 1080000 | 1075316 | 10 | 1 | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 1.根据《中国国际进口博览会深圳交易团工作方案》要求，11月组织区部门参加中国国际进口博览会工作； 2.开展外资企业监督跟踪服务工作；3.开展外贸稳增长调结构提质量服务工作； 4.向境外宣传推广龙华区优越的投资环境。 |  |  |  | 2021年，组织了区部门参加中国国际进口博览会、广交会等5场交流活动，积极宣传推广了龙华区优越的投资环境。对外资企业进行了有效监督跟踪服务，外资企业信息报告审核等工作均能及时完成。为外贸企业提供政策咨询服务，推动外贸有质量的可持续健康发展，有效完善法治化、国际化、便利化的营商环境。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 中国国际进口博览会区部门参会人数 | 30人次 | 8人次 | 5 | 4 | 偏差原因：2021年为组织人员参加第四届进博会，制定了约30人的出行计划。在出行前夕，上海发布消息称有1例新冠确诊病例在10月30日前往上海迪士尼游玩，随即开展相关人员核酸检测。由此，政府团考虑到上海存在一定的防疫风险，本着对防疫工作高度重视与谨慎的态度，为最大程度降低疫情风险，政府团人员减至8人且重新调整行程安排。 改进措施：以后制定绩效目标时，充分考虑组织人员参展过程中可能存在的问题与风险，合理预估变动情况，科学设置绩效目标。
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外商投资项目资料审核完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 外资业务专项服务合同要求达成率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | /
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 有效完善法治化、国际化、便利化的营商环境 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 推动外贸有质量的可持续健康发展外贸发展情况 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | /
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
科室负责人： |  |  |  | 业务分管领导：