## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 5G基站建设资助 |  |  |  | 项目金额 | 11109000
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 17076000 | 11109000 | 11109000 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 17076000 | 11109000 | 11109000 | 10 | 1 | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 给予5G基站建设的电信运营企业资助金额1707.6万元。 |  |  |  | 2019年11月10日，区政府印发《深圳市龙华区加快5G产业发展实施方案》，方案第二点第15条明确连续三年每年对独立组网模式建设的基站电费补贴3000元。2020年6月28日，电信运营企业完成龙华区6021个5G基站建设数。2021年11月，经与市工业和信息化局电力处沟通，市局拟以共建共享站视为一个基站，不重复资助的方式进行电费补贴。按照《深圳市龙华区加快5G产业发展实施方案》、《市工业和信息化局关于明确龙华区5G基站奖励数量的函》，以自建站数3703个为准（含电信901个，联通1152个，移动1650个），向电信运营企业直接拨付5G基站电费补贴，每个3000元，共资助1110.9万元。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 电信5G基站 | 2045个 | 901个 | 5 | 2 | 偏差原因：在年初设定目标值时是根据《深圳市龙华区加快5G产业发展实施方案》进行设定，资助基站数包括共建与自建，实际资助时根据《市工业和信息化局关于明确龙华区5G基站奖励数量的函》只给自建基站数进行补贴。 改进措施：按照实际补贴的要求和文件进行资助。
|  |  | 联通5G基站 | 1997个 | 1152个 | 5 | 3 | 偏差原因：在年初设定目标值时是根据《深圳市龙华区加快5G产业发展实施方案》进行设定，资助基站数包括共建与自建，实际资助时根据《市工业和信息化局关于明确龙华区5G基站奖励数量的函》只给自建基站数进行补贴。 改进措施：按照实际补贴的要求和文件进行资助。
|  |  | 移动5G基站 | 1650个 | 1650个 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 补贴申请审批准确率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021年底前完成资金拨付 | 2021年12月拨付 | 20 | 20
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 1、有力保障5G网络高质量覆盖 2、进一步扩大5G用户群体 | 有效 | 有效 | 40 | 40
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 不适用 | 不适用
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。