## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 行业安全生产 |  |  |  | 项目金额 | 1376000
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1376000 | 1376000 | 1254800 | 10 | 0.91 | 9.1
| 其中：当年财政拨款 |  | 1376000 | 1376000 | 1254800 | 10 | 0.91 | 9.1
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 通过开展本项目，防范和遏制工信、商务等领域安全事故发生，推动行业有序健康发展；以《龙华区再生资源回收行业管理暂行办法》等文件为工作指引，结合实际情况，通过下场督导、微信群提醒、培训教育、加大宣传等措施，推动行业安全发展。 |  |  |  | 通过现场督导检查，结合再生资源回收站点实际情况，印发《龙华区2021年再生资源回收行业安全管理工作方案》，推动行业规范有序的发展。有序开展271家再生资源回收点、大型商超安全隐患排查工作，实现全覆盖排查，累计发现、指导整改隐患972件,复查隐患472件。所负责行业全年无重大安全生产事故发生。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 再生资源现场督导次数 | ≥10次 | 20次 | 6 | 6
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 大型商超现场督导次数 | ≥10次 | 20次 | 6 | 6
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 企业从业人员及管理人员安全培训教育 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 各职能部门、街道监管人员培训 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 企业从业人员及管理人员培训人员合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 安全隐患巡查达标率 | 100% | 100% | 8 | 8
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | 小于等于100% | 91% | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 提高企业安全生产技能，增强企业从业人员和监管人员的安全知识 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 推动行业安全有序健康发展 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.1 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
经办人： |  |  | 科室负责人： | 分管领导：