## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 产业稳增长 |  |  |  | 项目金额 | 574519522.43
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 292500000 | 574519522.43 | 573519522.43 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 292500000 | 574519522.43 | 573519522.43 | 10 | 1 | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 通过开展本项目，完成2021年度产业稳增长专项资金的审核发放工作，使得资助审核准确率、资助发放及时率达100%，2021年工业稳增长资助金额1.8815亿元、商贸业稳增长资助金额3050万元，外贸稳增长资助金额5385万元，保障兑现2020年工业稳增长、商贸业稳增长、外贸稳增长政策奖励资金，有效缓解我区企业经营压力，鼓励企业扩大生产规模，使得企业满意度达到90%及以上。 |  |  |  | 通过开展本项目，完成2021年度产业稳增长专项资金的审核发放工作。2021年工业稳增长资助金额4.6亿元，惠及区内600余家企业；2021年商贸业稳增长实际拨付5445万元，资助企业417家；外贸稳增长资助企业15家，资助审核准确率、资助发放及时率达100%，有效缓解我区企业经营压力，鼓励企业扩大生产规模，使得企业满意度达到90%及以上。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工业稳增长资助企业数量 | ≥200家 | 606家 | 10 | 10 | 偏差原因：该项指标值根据年初预算指标设定，2021年受疫情影响，为保证经济稳定发展，中期追加预算指标，所以实际资助企业数大于年初设定值。 改进措施：总结往期同类项目经验，合理预估当年资助情况，考虑变动的可能性，在年中绩效运行监控时合理调整年度预算指标。
|  |  | 外贸稳增长资助企业数量 | ≥40家 | 15家 | 4 | 2 | 偏差原因：因海关数据管理等原因，海关未反馈相关数据，无法对增量奖励等项目进行补贴。 改进措施：以后制定绩效目标时，充分考虑履职及项目开展过程中可能存在的问题与风险，合理预估变动情况，科学设置绩效目标。
|  |  | 商贸业稳增长资助企业数量 | ≥100家 | 417家 | 10 | 10 | 偏差原因：该项绩效指标值是根据年初预算设定，因2021年新纳统企业增加，同时受疫情影响，中期追加预算指标，所以实际资助企业数大于年初设定值。 改进措施：总结往期同类项目经验，合理预估当年资助情况，考虑变动的可能性，在年中绩效运行监控时合理调整年度预算指标。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 资助审核准确率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 资助发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 6 | 6
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | /
|  | 社会效益指标 | 有效缓解我区企业经营压力 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） |  | 有效鼓励企业扩大生产规模 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | /
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。