## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 工业互联网工作 |  |  |  | 项目金额 | 460000
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 460000 | 460000 | 458840 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 460000 | 460000 | 458840 | 10 | 1 | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 1、完成摸底调研（包括工业园区和企业），编制完成龙华区2020年工业互联网发展调研报告、遴选优秀工业互联网应用园区、编制标杆项目案例集；2、出台工业互联网相关扶持政策；3、组织相关部门、重点园区、企业外出调研一次（第一季度）；4、全年组织三场工业互联网主题培训活动（第二、三、四季度各一场）。 |  |  |  | 贯彻国家、省、市工业互联网创新发展行动计划，依托工业富联、华为创新中心等赋能平台，整合资源，深度调研园区企业，完成《龙华区工业互联网生态调研报告》、《龙华区工业互联网应用典型案例集》，遴选优秀工业互联网应用园区，出台工业互联网扶持政策，带领辖区企业参观欣旺达5G+工业互联网生产线、比亚迪汽车生产现场，今天国际等开展工业互联网应用调研两次，联合深圳市工业互联网联盟，举办形式多样线上、线下工业互联网相关主题培训服务，人才、工业APP讲座、服务商供需对接交流沙龙，推动龙华区工业互联网发展。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 调研报告数量 | 一份 | 一份 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外出调研活动次数 | 一次 | 二次 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工业互联网主题培训次数 | 三次 | 四次 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 标杆项目案例集数量 | 一份 | 一份 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 工业互联网培训参与率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 调研报告验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 工业互联网普及率 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。