## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 开放合作能力提升资助类 |  |  |  | 项目金额 | 83424426
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 60000000 | 83424426 | 83355700 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 60000000 | 83424426 | 83355700 | 10 | 1 | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 1.拨付2019、2020年度支持企业开拓境内外市场资助类资金；2.拨付2019年6月-12月批次，2020年1月-6月批次的出口信用保险保费资助类资金。 |  |  |  | 2021年审核支持企业开拓境内外市场资助类资金和出口信用保险保费资助类资金相关材料，拨付2019、2020年度支持企业开拓境内外市场资助类资金合计1335宗，拨付2019年6-12月批次，2020年1-6月批次的出口信用保险保费资助类资金合计128宗。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持企业开拓境内外市场项目专项资金资助企业数量 | 约1600宗 | 1335宗 | 5 | 4 | 偏差原因：因疫情原因，企业参加境内外展会数量降低，企业申请专项资金资助的数量减少。 改进措施：以后设置绩效目标时，充分考虑项目开展过程中可能存在的问题与风险，合理预估变动情况，合理设置绩效目标。
|  |  | 出口信用保险保费资助类资助企业数量 | 约120宗 | 128宗 | 5 | 5
|  |  | 资助发放完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 审核材料准确率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 资助发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | /
|  | 社会效益指标 | 稳定进出口，减轻企业发展负担 | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 效益指标 （40分） |  | 降低出口企业收汇风险 | 有效 | 有效 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | /
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。