## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 产业转型升级工作 |  |  |  | 项目金额 | 221015
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1110000 | 221015 | 213264 | 10 | 0.96 | 9.6
| 其中：当年财政拨款 |  | 1110000 | 221015 | 213264 | 10 | 0.96 | 9.6
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 1.产业品牌培育发展专项经费：开展品牌周龙华区特色系列活动。2.完成产业链对接活动3.开展龙华区关于推进人工智能、新型显示、智能制造装备三大国家级产业集群建设对策研究4.开展产业链协同高质量发展研究 |  |  |  | 1.完成品牌周龙华区特色系列活动1次。2.开展挖掘培育“隐形冠军”企业服务项目、产业经济动态综合服务，组织开展了多场政策宣讲会，实地调研企业近500家，组织开展了2场龙华区“专精特新”企业培育与创新高质量发展专题活动，吸引了辖区800多家企业线上参与，2021年新增国家专精特新“小巨人”10家。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 课题成果数量 | 1个 | 0个 | 5 | 0 | 偏差原因：原产业科计划开展的龙华区打造数字经济先行区路径研究，因我局成立数字经济发展促进中心，数字经济发展相关工作由中心统筹开展，所以该课题研究没单独开展。 改进措施：以后制定绩效目标时，充分考虑项目开展的必要性，合理设定绩效目标
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 品牌周龙华区特色系列活动场次 | 1次 | 1次 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 课题成果验收合格率 | 100% | / | 4 | 0 | 偏差原因：龙华区打造数字经济先行区路径研究课题未开展，故无课题成果验收。 改进措施：该指标变更为挖掘培育“隐形冠军”项目，验收合格率为100%。以后设置绩效目标时，充分考虑项目开展的必要性，合理设定绩效目标
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作及时完成率 | 100% | 100% | 16 | 16
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 96% | 15 | 15
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 有效引导重点行业、企业转型升级 | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | /
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90.6 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
|  | 科室负责人： |  |  | 分管领导：