## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 节能减排工作 |  |  |  | 项目金额 | 1150000
主管部门 | 0902012 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 10 | 1 | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 2021年推动辖区重点用能单位填报能源利用状况报告，并完成审核，按数据做出能源利用状况的分析报告，为节能管理部门摸清重点用能单位能源消费底数，制定节能政策提供基础支持；对辖区内部分重点用能单位全年的节能目标完成情况、节能法律法规执行情况及节能工作开展情况在年中开展相关监察工作，作为完成全年节能目标的保障；开展节能诊断，加强辖区企业的能效管理；完成能源管理体系建设与能源管理中心建设任务，促进辖区企业利用信息化手段开展节能工作；加快辖区绿色制造体系建设，推动工业企业绿色低碳转型；完成辖区2家园区循环化改造工作，促进园区绿色循环低碳发展,加快建设“绿色.低碳”龙华；组织并指导辖区10家区监管万家企业完成节能目标责任考核工作，确保各项节能措施得到落实；完成辖区能效对标工作任务，强化重点用能设备节能管理；开展节能宣传活动，加强辖区工商业企业节能意识。 |  |  |  | 2021年已成功推动辖区23家重点用能单位完成能源利用状况报告填报，并完成能源利用状况报告的审核工作和能源利用状况分析报告的编制；根据市发改委和市工信局的文件要求，对辖区6家重点用能单位全年的节能目标完成情况、节能法律法规执行情况及节能工作开展情况在年中开展相关监察工作，顺利完成我区节能监察任务；开展8家企业的节能诊断，加强辖区企业的能效管理；完成能源管理体系建设与能源管理中心建设任务，促进辖区企业利用信息化手段开展节能工作；加快辖区绿色制造体系建设，推动辖区6家企业获评国家级绿色工厂，获评数量位列全市第一，进一步推动工业企业绿色低碳转型；完成了辖区2家园区循环化改造工作，促进园区绿色循环低碳发展,加快建设“绿色.低碳”龙华；组织并指导辖区10家区监管万家企业完成节能目标责任考核工作，确保各项节能措施得到落实；完成辖区10家企业的能效（水效）对标工作任务，强化重点用能设备节能管理；开展节能宣传活动，加强辖区工商业企业节能意识。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 能源利用状况报告填报企业数量 | 23 | 23 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 循环化改造园区数量 | 2 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 能源利用状况报告填报达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 合同要求达成率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 实现企业可持续发展 | 有效 | 有效 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 促进园区绿色循环低碳发展,加快建设“绿色.低碳”龙华 | 有效 | 有效 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。