2024年龙华区国民体质监测工作

服务项目需求书

1. 项目目标

为全面贯彻落实《中华人民共和国体育法》《深圳市全民健身实施计划（2022-2025）》《深圳经济特区促进全民健身条例》，确保《国民体质监测公报》监测数据具有代表性、广泛性和科学性，根据《深圳市文化广电旅游体育局关于印发2024年深圳市国民体质监测工作方案的通知》的文件要求和我区全民健身工作实际情况，我局将开展2024年龙华区国民体质监测工作。

二、时间安排

2024年

三、项目内容及要求

| **监测对象** | **形态指标** | **机能指标** | **身体素质指标** |
| --- | --- | --- | --- |
| 幼儿（3-6岁） | 身高、体重 | - | 立定跳远、网球掷远、坐位体前屈10米折返跑、走平衡木、双腿连续跳 |
| 成年人（20-59岁） | 身高、体重 | 肺活量、台阶试验 | 握力、坐位体前屈、纵跳、闭眼单足站立、选择反应时、俯卧撑、仰卧起坐 |
| 老年人（60-69岁） | 身高、体重 | 血压、肺活量 | 握力、坐位体前屈、闭眼单足站立、选择反应时 |

（一）监测指标

（二）问卷调查项目

按照“深圳市国民体质测试卡片”中的内容与体质测试同时进行。

（三）检测对象和样本量

根据市局国民体质监测相关工作要求及我区群众体育工作实际情况，2024年我区需要完成监测总样本量8400例。监测对象为3-69周岁的市民（不含中小学生），按年龄分为幼儿（3-6岁）、成年人（20-59岁）和老年人（60-69岁）3个人群。

根据我区各年龄段人口构成比例分布情况，为保证达到8400人的有效数据，使我区国民体质监测数据统计具有代表性、科学性，更能准确反映市民体质状况，具体监测对象如下：

1.幼儿：在龙华区随机抽选幼儿园的大、中、小各班，进行幼儿各项指标测试，共测2300人。

2.成年人（甲、乙组）：一是非体力劳动者：机关公务人员、企事业管理人员、教师、医务人员、科研人员等；二是体力劳动者：公安人员、服务业人员、环卫工人、工厂人员、保安、司机等。共测5500人。

3.老年人：公共活动场所（文体中心、图书馆、公园、商场）、社区、务工人员中的老年人，共测600人。

（四）要求

1.加强组织协调配合

国民体质监测工作由深圳市龙华区文化广电旅游体育局组织协调，聘请有关专家及专业技术人员具体实施，并现场开展国民体质监测、指导市民科学健身。在体质监测过程中，确保组织有序，测试人员认真、热情，切实做好服务，注重社会效益。

受测人员需参加2024年龙华区国民体质监测项目与问卷调查，确保完成2024年龙华区国民体质监测工作任务，并为我区掌握市民体质健康状况，制定全民健身计划纲要提供科学依据。

2.加强监测工作管理和数据分析

监测人员须持有《深圳市国民体质测定工作上岗证》；监测器材统一使用国家、省、市技术监督部门审定的监测器材，要确保监测工作标准的统一性、规范性；所测数据必须真实可靠，各年龄段抽样人群样本量要符合本方案要求；加强监测数据信息的保密与保管，及时将所测数据录入深圳市国民体质监测统计分析系统。撰写《2024年龙华区国民体质监测公报》，并于2025年4月1日前向社会公布。

3.加强现场应变能力

体质监测现场须有应急药品等医疗保障，确保发生意外伤害事故时能够及时进行处理；现场测试过程中，请受测人员及测试人员做好自己健康的第一责任人，确保测试安全顺利进行。

4.加强宣传力度科普体质监测

借助电视、报社、互联网等媒介，将本次监测工作安排信息向辖区范围内公布，并向市民宣传科普体质监测。

四、报价限额

33万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价限额（元） | 小计限额（元） | 备注 |
| 1 | 工作人员测试补助 | 70\*13 | 人次 | 150 | 136500 | 共70个测试日，每次13位工作人员 |
| 2 | 技术指导费 | 70\*1 | 人次 | 250 | 17500 | 负责每次带队测试现场仪器调试与技术指导，处理各种应急情况，1人 |
| 3 | 数据录入及审核 | 70\*1 | 人次 | 250 | 17500 | 数据录入工作人员费用，1人 |
| 4 | 误餐补助 | 70\*15 | 人次 | 40 | 42000 | 70个测试日，每次15位工作人员（测试人员13人、数据录入人员1人、技术指导人员1人） |
| 5 | 交通运输费 | 70 | 次 | 700 | 49000 | 车辆租赁、包含设备运输搬运费用（往返） |
| 6 | 物料费用 | 1 | 项 | / | 60000 | 含遮阳伞、测试器材消耗、消毒及应急药品、饮用水等物资 |
| 7 | 年度数据统计分析 | 1 | 项 | 7500 | 7500 | 年度数据统计分析及体质报告撰写 |
| 合计限额（元） | 330000 |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分的方式，选取平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分内容** | **商务能力** | **技术能力** | **报价** |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **得分依据** |
| **商务能力评分20分** | 同类项目业绩（10分） | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个同类业绩得5分，本项最高得分10分。 | 1.投标人提供合同关键信息作为得分依据。2.一年一签的长期服务续签合同，不重复计分。3.未提供、提供的材料不符合要求、提供的材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
| 诚信评价（5分） | 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。 | 提供信用报告截图，无失信等情况得5分，未提供不得分。 |
| 服务承诺书（5分） | 根据对项目的理解及自身管理经验，提出项目完成的服务承诺。 | 提供《服务承诺函》得5分，未提供不得分。 |

2.技术能力

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **得分依据** |
| **技术能力分50分** | 实施方案（25分） | 根据项目特点，针对项目需求分析、服务定位、服务内容、管理措施等要点进行项目整体设想和策划，编制实施方案。 | 提供实施方案：1.实施方案完整详尽，符合项目要求，具有科学性和可执行性，得21-25分；2.实施方案相对完整，内容基本符合项目需求，有一定科学性和可执行性，得16-20分；3.实施方案不够完整，具备基本可执行性，得11-15分；4.实施方案简单，可执行性差的，得0-10分。 |
| 质量保障措施及方案（25分） | 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量保障措施及方案。包括但不限于以下内容：1.给出分阶段项目时间安排、工作进度，具备详细的完成时间保障措施；2.详细阐述项目人员管理制度与措施；3.详细阐述项目质量、应急预案和安全管理制度与措施。 | 提供项目质量保障措施及方案：1.内容完整准确,贴合实际情况,措施内容详实具体的，得21-25分；2.内容准确，措施内容较详实具体，得16-20分；3.内容不够完整，具备基本可执行性，得11-15分；4.内容简单，可执行性差的，得0-10分。 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）\*30分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：投标单位需邮寄7份密封纸质版投标文件至本单位，并在封面备注“2024年龙华区国民体质监测工作服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：采购专员