附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文联运营管理事务 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委宣传部 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 中共深圳市龙华区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 300 |  | 253.15 | 253.13 |  |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 300 |  | 253.15 | 253.13 |  |  | - |  | 99.99% |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、举办2场文联骨干成员履职能力提升专题培训。 2、组织艺术采风，创作具有龙华特色的文艺精品。 3、创办5家名家工作室，开展授课、艺术体验等活动。 4、开展文艺志愿者惠民活动10场。 5、开展庆祝中华人民共和国成立70周年歌舞专场音乐会、戏曲专场音乐会、美术、书法、摄影作品交流展，举办“美丽龙华”全球征集摄影作品大赛。 6、完善扶持奖励机制和办法，推出首批“龙华文艺名家”。 |  |  |  |  |  | 1、组织庆祝中华人民共和国成立70周年暨“闪亮龙华”主题创作培训系列活动共15场，其中包括文学类3场，音乐类2场，舞蹈类1场，美术类2场，书法类2场，摄影类2场，版画类3场。 2、组织美术家协会、书法家协会、作家协会、音乐家协会、摄影家协会、舞蹈家协会6个协会开展龙华文艺家采风学习系列活动共6场。 3、成立“龙华文艺之家”、“龙华艺廊”，为各协会交流学习、文艺精品创作及展示提供了平台，并成立龙华区第八个区直属协会--龙华区广东汉乐协会。 4、开展“名家艺坛”系列活动、公益·课堂、“到人民中去”系列惠民活动、创建第六届全国文明城市、龙华义工生活节等33场文艺惠民活动。 5、举办庆祝中华人民共和国成立七十周年暨“闪亮龙华”美术书法摄影展，庆祝中华人民共和国成立七十周年暨“闪亮龙华”音乐作品展演、龙华之声·“音”你不凡——龙华区首届歌手大赛决赛暨颁奖晚会、“守望龙华”2019第三届深圳国际摄影展·龙华区平行展、第二届羊台山实景山歌大赛系列活动，编辑出版《“闪亮龙华”美术书法摄影作品集》、《“闪亮龙华”书法作品集》、《“闪亮龙华”摄影作品集》、两期2019年《龙华文艺通讯》；全新升级改版2019年《龙华文学》，并出版了夏、秋、冬季号三期；制作了珍藏版《闪亮龙华》原创音乐作品专辑。 6、通过升级“龙华文联”公众号，设立“文艺名家”栏目，2019年共推出63位龙华区文艺名家；有13个项目获得2019年文艺扶持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 文联骨干成员履职能力提升专题培训 |  | 2场 | 15场 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 文艺志愿者惠民活动场次 |  | 10场 | 33场 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 培训质量达标率 |  | 95以上 | 98% |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参观人数 |  | 递增 | 递增 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作年度 |  | 2019年 | 2019年 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 推动龙华文艺事业持续健康发展 |  | 有效推动 | 有效推动 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 |  | ≥95% | 98% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 彭东海 |  | 联系方式： |  | 13632963039 |  | 填报日期： |  | 2020.5.25 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。