项目需求书

- 项目目标

- 近年来，我局认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，通过举办国际网球公开赛、国际男篮邀请赛、国际篮联U18女篮亚洲杯等活动，不断扩大龙华文体旅品牌国际影响力。2024是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。为助力龙华文体旅事业高质量发展，对外推介龙华区文化体育旅游资源，推动龙华与巴黎文化、体育、旅游等各领域交流，拟在法国召开文旅合作交流会，进一步促进两地的合作交流，推动深圳、巴黎文体旅产业、时尚产业等资源深度对接，签订合作协议，帮助区内企业、文体品牌开拓海外市场，扩大国际影响力，并通过交流会促进文体旅领域国际合作，协助海外优质文化产业项目及国际级重大赛事落地龙华，助力龙华文旅产业高质量发展。

- 二、项目时限

- 2024年9月

- 三、项目内容及要求

（一）前期工作：

- 1.交流会场地租赁工作：做好交流会场地踩点、租赁工作。

- 2.嘉宾邀请及嘉宾资料收集、整理：邀请巴黎当地文化、体育、旅游、时尚、商协会等领域相关相关负责人、专业人士、艺术家出席交流会，做好嘉宾资料收集、整理。

- 3.制作交流会整体活动方案。含：活动方案、活动流程、接待方案。

4.物料设计：做好交流会主舞台、坐席区、签到区、指引牌、邀请函等物料设计。
  （二）会场工作：

- 1.做好交流会现场舞台、签到区、坐席区物料制作，场地搭建及拆卸工作。

- 2.设备租赁：做好交流屏幕、灯光、音箱等租赁及布置工作。

- 3.组建专业团队：安排主持、翻译、礼仪、摄影摄像、后勤保障、现场执行等工作人员确保交流会顺利进展。

- 4.做好所有物资的运输及资料的印刷翻译。

- 四、报价限额

38.5万元（其中单项总价不得超过对应限额）

| 项目名称 | 类别 | 项目 | 具体事项 | 数量 | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召开文体旅合作交流会预算 | 会议场地租赁 | 会场租赁 | 交流会会场：含彩排及会议当天 | 1 | 40000 |
|  | 嘉宾劳务及嘉宾资料收集整理 | 嘉宾劳务 | 巴黎当地文化、体育、旅游、时尚、商协会等领域相关负责人 | 20 | 85000 |
|  |  | 嘉宾邀约及收集对接 | 前期参会人员对接、邀约信息梳理及汇总等 | 1 |  |
|  | 活动策划 及执行 | 活动方案策划 | 负责交流会整体活动方案策划：制作活动方案、工作执行方案、活动流程设计等 | 1 | 30000 |
|  |  | 活动执行组织 | 负责交流会执行组织、衔接联络：包括前期筹备、会场筛选、人员分工、把控进度、统筹现场执行等 | 1 |  |
|  | 物料 设计 | 交流会物料设计 | 主舞台、签到区、坐席区域、邀请函等设计 | 1 | 10000 |
|  | 场地布置 | 场地搭建、拆卸 | 包含交流舞台、场地搭建及拆解 | 1 | 88000 |
|  |  | 灯光布置 | 含主舞台、坐席区域灯光布置及灯光师费用 | 1 |  |
|  |  | 主会场物料制作 | 主舞台、签到区、坐席区域、邀请函等物料 | 1 |  |
|  | 设备 租赁 | 主舞台屏幕租赁 | LED屏幕 | 1 | 63000 |
|  |  | 翻页笔、笔记本电脑 | 含2支翻页笔、2台笔记本电脑 | 1 |  |
|  |  | 灯光租赁 | 灯光控台灯光设备 | 1 |  |
|  |  | 音箱设备 | 含音箱、调音台、讲台麦、手持麦克风、麦架、音响配套线材等音响设备。 | 1 |  |
|  | 工作人员 | 主持人 | 交流会现场主持人一名 | 1 | 41000 |
|  |  | 翻译 | 交流会现场翻译1名 | 1 |  |
|  |  | 摄影摄像 | 含全交流会摄影摄像跟进拍摄 | 1 |  |
|  |  | 接待人员 | 签到区现场接待人员 | 2 |  |
|  |  | 指引礼仪 | 交流会指引礼仪2名 | 2 |  |
|  |  | 后勤保障人员 | 交流会现场水、工作人员用餐保障 | 2 |  |
|  | 资料翻译、印刷 及物料运输 | 邀请函制作 | 20份邀请函制作 | 200 | 28000 |
|  |  | 主会场册子翻译 | 册子含龙华区情况介绍、文旅发展情况介绍、展品介绍等 | 1 |  |
|  |  | 物料运输 | 含舞台物料、租赁设备、主会场展品运输 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 385000 |

五、供应商的资质要求

（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，得分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 25分 | 45分 | 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分 | 同类经验 （10分） | 近三年，承接过同类型项目。（提供1个得5分，2个得10分） | 1.需提供项目合同关键页或中标通知书复印件。 2.未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |
|  | 项目团队拟安排人员情况 （5分） | - 具备英语专八语言证书的得或雅思7分或托福100分及以上的得2分；学历具备本科及以上学历得2分；拟安排的项目团队成员人数不少于6人；得1分，否则不得分。 | 1.提供过往合同佐证材料，包含该工作人员信息； 2.须提供人员的资质证书扫描件。学历要求还须提供学历认证服务机构出具的学历验证证明或中国高等教育学生信息网（www.chsi.com.cn）验证结果截图，对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，可提供其他佐证材料，如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的服务承诺。满分5分。 | 提供盖章版的《服务承诺书》，格式自拟。 |
|  | 诚信承诺函（5分） | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 | - 提供盖章版诚信承诺函，格式自拟，不符或不提供不得分 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力 | 项目服务方案（30分） | 结合项目需求提供策划方案，包括但不限于对项目的工作方法、工作流程、项目过程管理、风险防控等措施，满足以上任意一项内容得4分，最高20分。 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： （1）实施方案内容全面。 （2）实施方案内容具体。 （3）实施方案内容科学合理。 （4）实施方案内容针对性强。 （5）实施方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得 10分。 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得8分。 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得 6分。 中评分标准：满足以上二项要求的评价为中，得 4分。 中评分标准：满足以上一项要求的评价为中，得 2分。 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 | - 提供合理的项目方案。 |
|  | 项目重点 难点分 析、应对 措施及相 关的合理 化建议（15分） | 投标人应根据采购文件服务需求提供项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容包括但不限于： （1）重点难点分析； （2）应对措施； （3）合理化建议。 满足以上任意一项内容得3分，最高 9分。 评分标准： 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： （1）相关重难点分析、应对措施及相关合 理化建议内容全面。 （2）相关重难点分析、应对措施及相关合 理化建议内容具体。 （3）相关重难点分析、应对措施及相关合 理化建议内容科学合理。 （4）相关重难点分析、应对措施及相关合 理化建议内容针对性强。 （5）相关重难点分析、应对措施及相关合 理化建议内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得 6分。 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得 4分。 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得 2分。 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 | - 针对本项目的项目重点难点分析、应对措施及针对重难点问题提出合理化建议。 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区电话：23338140

收件人：吴先生