2024年龙华区第六届社会体育指导员技能

交流展示大赛暨公益体育服务交流大会

项目需求书

一、项目目标

为深入贯彻落实《深圳市龙华区全民健身实施计划(2022-2025年)》，加强龙华区社会体育指导员队伍建设，全面提升辖区社会体育指导员服务质量和水平，推动全民健身活动持续深入开展。同时为表彰龙华区体育公益优秀个人和先进团体，提升体育志愿者、社会体育指导员的荣誉感、价值感和归属感，充分发挥典型示范作用，推动龙华区公共体育服务事业的发展，我局拟举办2024年龙华区第六届社会体育指导员技能交流展示大赛暨公益体育服务交流大会。

二、时间和地点安排

（一）时间：2024年10月

（二）地点：龙华文体中心

三、项目内容及要求

（一）项目内容

举办2024年龙华区第六届社会体育指导员技能交流展示大赛暨公益体育服务交流大会。

（二）具体要求

1.负责技能交流大赛的整体流程规划，如协调会、彩排与正式比赛等，确定赛事7个竞赛项目和赛程等基本内容；负责确定交流大会的主题、内容、流程，负责现场组织、节目排练和演出等工作；

2.负责活动前期的筹备工作，如确定主持人、安排裁判员、安保人员、志愿者、医疗人员、灯光师、音响师、礼仪等活动相关服务人员及交流大会演出队伍，负责下发活动工作人员及演员劳务费并保障餐饮安全；

3.负责活动所需音响、灯光的配置，负责舞台舞美设计、灯光设计等工作；

4.负责活动广告设计和物料制作等工作，如LED屏幕、主席台、异型装置背景、内外场门头、舞台与入场廊道阻燃地毯、奖杯、证书、赛事指引牌、工作证、秩序册、节目单等；

5.负责赛事宣传工作，如赛事现场直播、图文直播等；

6.负责12名优秀体育志愿者、12名优秀社会体育指导员、12名优秀体育工作者、6个先进社会体育指导员服务点、6个先进体育社会组织荣誉证书印制，确定交流大会获奖人员奖励办法；

7.负责进场观众和在场人员的安全保障、秩序维护，负责确保赛事安全顺利举办。

四、报价限额

30万元，其中各项目报价不得超过对应限额。

| 项目 | 内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限额（元） | 小计限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动部分 | 裁判员团队费用 | 裁判长3人，裁判员15人 | 18 | 人 | 300 | 5400 |
|  | 医疗保障 | 1名医生+1名护士（彩排1天+正式演出1天） | 2 | 天 | 1200 | 2400 |
|  | 安保保障 | 含安检设备租赁 | 1 | 天 | 13000 | 13000 |
|  | 主持人 | 社体赛（上午+下午）和交流大会（晚上）折算三大场 | 3 | 场 | 2000 | 6000 |
|  | 灯光师 | 2人，彩排1天+正式演出1天 | 2 | 天 | 3000 | 6000 |
|  | 音响师 | 1人，彩排1天+正式演出1天 | 2 | 天 | 1500 | 3000 |
|  | 颁奖礼仪 |  | 8 | 人 | 500 | 4000 |
|  | 一等奖奖金 |  | 7 | 个 | 2000 | 14000 |
|  | 二等奖奖金 |  | 14 | 个 | 1400 | 19600 |
|  | 三等奖奖金 |  | 21 | 个 | 800 | 16800 |
|  | 最佳人气奖奖品 | 通过直播投票出7个人气最高队伍 | 7 | 批 | 300 | 2100 |
|  | 奖杯 | 42个获奖队伍 | 42 | 个 | 200 | 8400 |
|  | 证书 |  | 1000 | 张 | 15 | 15000 |
|  | 交流大会节目队伍补助 |  | 5 | 个 | 2000 | 10000 |
|  | 交流大会获奖人员奖品 |  | 48 | 份 | 200 | 9600 |
| 后勤部分 | 餐饮费 | 共计145人（含工作人员、志愿者、安保人员和部分参赛人员），100元/人/天，三餐 | 2 | 天 | 14500 | 29000 |
|  | 现场直播 | 社体赛（上午+下午）和交流大会（晚上）折算三大场 | 3 | 场 | 7000 | 21000 |
|  | 图文直播 | 社体赛（上午+下午）和交流大会（晚上）折算三大场 | 3 | 场 | 3000 | 9000 |
|  | 策划设计 | LED画面设计、背景与氛围设计、物料指引牌、证件设计等 | 1 | 批 | 4000 | 4000 |
|  | 活动用品 | 工作证、车辆证、指引牌、队伍牌、奖金代金券KT板、背贴、地贴、文具及资料打印 | 1 | 批 | 8500 | 8500 |
| 物料部分 | LED屏幕 | 赛场主背景（14M*5M)、赛场侧背景(1.5*5*4) | 1 | 批 | 22000 | 22000 |
|  | 灯光、音响（租赁） | 光束灯、LED灯、面光灯、灯架、线阵列音响等 | 1 | 批 | 26700 | 26700 |
|  | 主席台布置 | 含演讲台及布置、嘉宾桌椅 | 1 | 批 | 3000 | 3000 |
|  | 阻燃地毯 | 舞台部分+入场廊道部分 | 625 | 平方米 | 20 | 12500 |
|  | 异型装置背景 |  | 1 | 批 | 9000 | 9000 |
|  | 外场门头 | 造型KT板 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
|  | 内场门头 | 造型KT板 | 1 | 套 | 2500 | 2500 |
|  | 运输和拆装 | 活动现场物料的运输和拆装 | 1 | 批 | 6000 | 6000 |
|  | 赛事秩序册 |  | 100 | 本 | 40 | 4000 |
|  | 交流大会节目单 |  | 100 | 张 | 10 | 1000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 300,000 |

五、供应商的资质要求

（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分的方式，选取平均分最高的投标人为本项目中标人。

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

（二）评分权重

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力 | 同类项目业绩 （10分） | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个体育活动类的同类业绩证明得5分，本项最高得分10分。 | - 1.投标人提供合同关键信息作为得分依据。 - 2.一年一签的长期服务续签合同，不重复计分。 - 3.未提供、提供的材料不符合要求、提供的材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
|  | 诚信评价 （5分） | 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。 | - 须提供《诚信承诺函》，提供得5分，未提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |
|  | 服务承诺书（5分） | 根据对项目的理解及自身管理经验，提出项目完成的服务承诺。 | 提供《服务承诺函》得5分，未提供不得分。 |

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力 | 实施方案（25分） | 提供实施方案。 | 项目实施方案中包括但不限于：项目流程、项目分工、社体赛竞赛规程。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。 在此基础上，将再对实施方案进一步评审： 优评分标准:方案内容逻辑严谨、描述清晰且针对性强、可操作性强,再加13分; 良评分标准:方案内容逻辑较严谨、描述得当且针对性较强、可操作性较强,再加9分; 中评分标准:方案内容逻辑基本严谨、描述基本达到要求且针对性一般、可操作性一般,再加5分; 差评分标准:未提供方案或方案内容不严谨、无针对性,可操作性差,得 0 分。 |
|  | 质量保障措施及方案 （25分） | - 提供项目质量保障措施及方案。 | 质量保障措施及方案包括但不限于：赛事安保方案、应急预案、风险评估报告。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。 在此基础上，将再对质量保障措施及方案进一步评审： 优评分标准:措施符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，再加13分; 良评分标准:措施较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，再加9分; 中评分标准:措施较普通、完整性规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，再加5分; 差评分标准：措施不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：投标单位需邮寄7份密封纸质版投标文件至本单位，并在封面备注“2024年龙华区第六届社会体育指导员技能交流展示大赛暨公益体育服务交流大会+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：采购专员