2024年中医药非遗文化系列活动

项目需求书

一、项目目标

中医药文化是中国文化遗产的重要组成部分，党的二十大以来，《中医药振兴发展重大工程实施方案》等相关决策部署相继出台，第七条中提到，要深入挖掘和传承中医药精华精髓，推动中医药文化融入群众生产生活、贯穿国民教育始终，实现中医药文化创造性转化、创新性发展。为更好地普及中医非遗文化知识和健康生活理念，龙华区文化广电旅游体育局现拟开展2024年中医药非遗文化系列活动，以增强群众自我保健意识，振兴中医文化，营造全社会共同参与、关注、保护和传承优秀传统文化的浓厚氛围。

二、服务时间

2024年11月

三、项目内容及要求

（一）活动地点

深圳市龙华区

- 采购服务需求

完成1场中医药文化体验总会场活动，3场“中医药文化体验新阵地”大型活动，3场校园“中医药非遗伴我同行”特色专题活动。活动内容具体如下：

1.中医药文化体验总会场活动

- 邀请省级、市级非遗传承人对非遗项目进行展示讲解，让群众领略非遗文华之美，营造浓厚的中医药非遗文化氛围。

- 展示内容：

- （1）静态展示。中医药非遗文化宣传角、中草药鉴别展示、中医药非遗治疗器械展览等。

- （2）动态展示。现场展示各式中医非遗传承项目，包括药物炮制、中医正骨、药浴、推拿、导引、按跷、针灸等中医特色疗法；

- （3）现场义诊。邀请名中医现场为参展观众进行免费义诊，指导市民运用中医知识进行日常保健和健康管理，助力中医药文化传播。

2.中医药非遗文化“走基层送健康”

①开展3场“中医药文化体验新阵地”大型活动，以“中医药文化专题讲座”+“中医义诊”普及中医药知识，将中医药文化送到基层“最后一米”，让中医药文化服务惠及于民，不断增强群众的幸福感、获得感。

| 讲座内容 | 讲座内容 |
| --- | --- |
| 学中医会养生—刮痧 | 小穴位大健康--祛湿气 |
| 学中医会养生—拔罐 | 小穴位大健康--颈肩养护 |
| 学中医会养生—艾灸 | 小穴位大健康--失眠 |

- ②开展3场校园“中医药非遗伴我同行”特色专题活动，普及中医药知识，让孩子们在深入了解中医药知识的过程中树立文化自信，推动中医药“非遗”文化的传承，让孩子们为祖国绚丽多彩的传统文化而感到自豪。

| - 校园中医药电影专场 | - 校园中医药实践专场 | - 校园少儿八段锦专场 |
| --- | --- | --- |
| - 中医药相关电影播放 | - 药材种植培育实践 | - 少儿八段锦教学 |

四、项目报价限额及要求

| 列项 | 项目 | 详情 | 单位 | 数量 | 单项限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动策划 | / | / | 项 | 1 | 4000 |
| 中医药文化体验总会场 | 健康宣讲物料 | 横幅（长度5米以上） | 条 | 2 | 200 |
|  |  | 易拉宝 | 个 | 4 | 800 |
|  |  | 健康宣传册（中医药内容相关） | 套 | 200 | 2000 |
|  | 非遗传承人及义诊医生 | 中医药文化专家讲师 | 人 | 5 | 7500 |
|  |  | 义诊中医 | 人 | 5 | 7500 |
|  | 文化长廊搭建 | 桁架搭建喷绘布（中医药非遗文化文字展览） | 项 | 1 | 4000 |
|  | 中药静态展区搭建 | 钢架展柜搭建（中草药及器械实物展览） | 项 | 6 | 6000 |
|  |  | 文字展牌制作 | 个 | 6 | 3000 |
|  | 搭建及人工 | 交通运输（往返） | 趟 | 2 | 2000 |
|  |  | 执行人工 | 人 | 10 | 4000 |
|  | 摄影摄像 | 摄影摄像 | 套 | 1 | 1000 |
|  | 现场小礼品 | 艾敷贴 | 批 | 200 | 6400 |
|  |  | 养生茶 | 瓶 | 200 | 1000 |
| 中医药文化体验新阵地（3场） | 中医答疑讲师和义诊医师 | 中医答疑讲师 | 人 | 9 | 13500 |
|  |  | 义诊医师 | 人 | 12 | 18000 |
|  | 健康宣讲物料 | 中药材和器械 | 套 | 1 | 600 |
|  |  | 横幅 | 条 | 2 | 200 |
|  |  | 健康宣传册（中医药内容相关） | 套 | 150 | 1500 |
|  |  | 易拉宝 | 个 | 6 | 1200 |
|  | 现场小礼品 | 艾敷贴 | 批 | 400 | 12800 |
|  |  | 养生茶 | 瓶 | 400 | 2000 |
| 校园中医药电影专场（1场） | 场务人员 | 拍摄，布场，签到 | 人 | 3 | 1200 |
|  | 宣传物料 | 横幅 | 条 | 1 | 100 |
|  |  | 易拉宝 | 个 | 2 | 400 |
|  | 设备租赁 | 投影，音响设备租赁 | 套 | 1 | 2000 |
|  | 现场小礼品 | 艾敷贴 | 批 | 100 | 3200 |
|  |  | 养生茶 | 瓶 | 140 | 700 |
| 校园中医药实践专场（1场） | 指导老师等人员 | 指导老师 | 人 | 3 | 4500 |
|  |  | 助教（拍摄，布场，签到） | 人 | 3 | 1200 |
|  | 药材实践 | 药材种子包 | 包 | 60 | 1200 |
|  |  | 种植工具（花盆，药铲，药锄一套） | 套 | 60 | 3000 |
|  | 宣传物料 | 横幅 | 条 | 1 | 100 |
|  |  | 实践指南 | 张 | 60 | 300 |
|  |  | 易拉宝 | 个 | 2 | 400 |
| 校园少儿八段锦专场（1场） | 八段锦老师等人员 | 八段锦老师 | 人 | 2 | 3000 |
|  |  | 助教（拍摄，布场，签到） | 人 | 3 | 1200 |
|  |  | 应急医疗人员 | 人 | 1 | 200 |
|  | 宣传物料 | 横幅 | 条 | 1 | 100 |
|  |  | 易拉宝 | 个 | 2 | 400 |
|  | 现场小礼品 | 养生茶 | 瓶 | 160 | 800 |

合计报价限额为12.32万元

- 五、供应商资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 六、选定供应商方法

- 综合评分法。

- 七、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| - 评分内容 | - 商务能力 | - 技术能力 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 20分 | - 50分 | - 30分 |

- （三）评分标准

- 1.商务能力

|  | 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务能力 | 业绩 | 投标人须提供同类项目业绩证明材料，如项目中标通知书或合同关键页复印件等。 | 提供一项举办文化类活动业绩证明得5分，上限10分。 | 10 |
|  | 服务承诺 | 投标人须提供针对本项目的服务承诺书。 | 提供针对本项目的服务承诺书，并加盖公章 | 5 |
|  | 诚信承诺 | 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。 | 提供《诚信承诺函》，未提供不得分，格式自拟。 | 5 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不充分者，不得分。

2.技术能力

|  | 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术能力 | 活动方案内容 | 考察内容:根据项目特点，编制实施方案，提供以下内容： 1.项目目标说明。对活动目的有明确的描述。 2.活动整体规划，包括活动日程，行程，预计参与人数等内容； 3.活动场地保障，含场地规划，活动物料说明等内容； 4.活动人员配置规划，含答疑讲师和坐诊中医人选，执行人员流水安排等内容； 5.活动宣传安排，含摄影摄像，报道撰稿的等内容； | 满足评分内容任意一项内容得4分,最高20分。在此基础上,由评标委员会对实施方案进一步评审: (1)实施方案内容全面。 (2)实施方案内容具体。 (3)实施方案内容科学合理。 (4)实施方案内容针对性强。 (5)实施方案内容可操作性强。 优评分标准:满足以上五项要求的评价为优,得10分。 良评分标准:满足以上四项要求的评价为良,得8分。 中评分标准:满足以上三项要求的评价为中,得6分。 差评分标准:上述情况之外的,评差不得分 | 30 |
|  | 现场组织及协调能力 | 考察内容：方案内具有详细的协调说明及紧急预案。 1.对活动现场布置有详细完整的细则说明，对活动现场调度有切合实际的措施说明； 2.活动应急处置预案，对活动突发情况的应急处理预案等内容； | - 满足评分内容任意一项内容得5分,最高10分。在此基础上,由评标委员会对实施方案进一步评审: - (1)内容完整准确,贴合实际情况,措施内容详实具体的，得10分; - (2)内容准确，措施内容较详实具体，8分; - (3)内容不够完整，具备基本可执行性，4分; (4)内容简单，可执行性差的，得2分。 (5)上述情况之外的,评差不得分 | 20 |

- 3.报价

- 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

- 1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单（加盖公章）

4.其他所需资料（同类业绩证明、方案等）

注：供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

详细地址：深圳市龙华区富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式：0755-23338140