2024年第三届深圳市“一米演说家”少儿演讲

大赛项目需求书

- 一、项目目标

“一米演说家”少儿演讲大赛自2022年以来，已连续举办了两届，为进一步发挥文化馆在公共文化服务领域主阵地的作用，打造我区具有辨识度的文化品牌，展现中国少年音量，讲好时代强音，以优异的成绩向中华人民共和国成立75周年献礼，我局拟于10月-11月开展2024年第三届深圳市“一米演说家”少儿演讲大赛。

- 二、时间安排

- 2024年10—11月（暂定）

- 三、项目内容及要求

（一）项目内容：

比赛安排：负责策划组织本届活动的初赛、复赛、决赛。初赛为线上视频海选、复赛及决赛为线下开展。具体时长根据报名人数决定。

赛事需分为儿童低龄组、儿童高龄组、少年组（初中）三个组别进行。

复赛、决赛地点需根据主办方要求选定。

（二）具体要求：

- 1.负责专家评审的邀请,统筹好主办方招募的选手并合理安排赛程；

2.负责复赛的现场布置、设备租赁、舞美设计和搭建；策划具体的执行方案，完成现场执行工作，组织比赛的开展，确保现场参与人员的人身安全；

- 3.负责本项目所需的线上宣传物料、线下活动物料的设计制作，包括但不限于主视觉背景、海报、拍照打卡区、节目单、证书、奖品等；完成复赛及决赛的现场布置、相关物料采购及物料运输等；

- 4.负责决赛的现场布置、设备租赁、舞美设计和搭建，包括但不限于灯光（包含灯控台、电脑切割灯、光束灯等演出所需灯光设备）、音响（包含调音台、主扩音箱、返送音箱等舞台所需音响设备）、屏幕（包含舞台LED屏幕，主屏幕不少于50 ㎡,侧屏不少于30㎡）；

- 5.负责活动所需的设备运输等工作；

- 6.负责比赛部分的活动媒体宣传及活动存档等；

- 7.本次活动的物料以及图文资料所有权归属深圳市龙华区文化广电旅游体育局所有；

- 8.本次活动由供应商购买活动保险，包含各工作人员、选手、设备等；

9.供应商负责工作人员安全保护责任；

10.积极响应，配合主办方开展项目有关工作。

- 四、报价限额

- 项目总限额不得超过12万元，其中各单项报价不得超过定的单项限额。

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 单项 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划费 | 项目策划及执行 | 9000 | 项 | 1 | 9000 |
| 2 | 评委费 （初赛 | 初赛评审工作 （7人/5小时） （具备中级职称） | 400/小时 | 场 | 7人/5小时 | 14000 |
| 3 | 评委费 (复赛） | 复赛评审工作 （7人/5小时） （具备副高职称） | 500/小时 | 场 | 7人/5小时 | 17500 |
| 4 | 评委费 (决赛） | 决赛评审工作 （7人/2小时） （具备正高职称） | 1000/小时 | 场 | 7人/2小时 | 14000 |
| 5 | 设备租赁 | 灯光设备 | 13000 | 批 | 1 | 13000 |
|  |  | 音响设备 | 12000 | 批 | 1 | 12000 |
|  |  | 屏幕设备 | 15000 | 批 | 1 | 15000 |
| 6 | 舞台搭建置景 | 景板、舞台搭建 | 9000 | 批 | 1 | 9000 |
| 7 | 物料 | 物料制作及奖品购买（复赛的展牌节目单/决赛的获奖证书、获奖选手总计价值3000元的购书卡等） | 10000 | 批 | 1 | 10000 |
| 8 | 安全保障 | 安保费（6人） | 3500 | 批 | 1 | 3500 |
|  |  | 保险费用（决赛的保险） | 3000 | 批 | 1 | 3000 |
| 总 计 |  |  |  |  | 120000 |  |

- 五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 六、选定供应商方法

- 综合评分法

- 七、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| - 评分内容 | - 商务能力 | - 技术能力 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 25分 | - 45分 | - 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟安排的项目团队成员情况（5分） | 评审内容： 拟派项目团队成员要求： 1.具备艺术专业大专或以上学历的，每提供一个得1分，最高得5分； | 1.提供项目团队成员学位证书、毕业证书（须体现专业类别）扫描件或复印件； 2.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供近三个月（2024年7月至2024年9月）社保局出具的以投标单位名义为其缴纳的扫描清晰的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）； 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 |
|  | 同类项目业绩（10分） | 评审内容： 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个同类业绩得5分，本项最高得分10分。 | 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰采购监督小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 诚信 评价（5分） | 评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 | 提供盖章版《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |
|  | 违约承诺（5分） | 评审内容： 投标人应根据采购文件服务需求内容,针对本项目的违约承诺，承诺内容须包括： 1.活动项目不符合违约承诺。 2.活动时间延误时的违约承诺。 | 提供盖章版《违约承诺书》。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力分45分 | 实施方案（30分） | 根据项目特点，针对活动定位、活动内容、执行方案等要点进行项目整体设想和策划，编制实施方案。 | 满足评分内容任意一项内容得5分，最高20分。在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： 1.方案内容全面；2.方案内容具体；3.方案内容科学合理；4.方案内容针对性强；5.方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项标准要求的评价为优，加10分； 良评分标准：满足以上四项标准要求的评价为良，加7分； 中评分标准：满足以上三项标准要求的评价为中，加3分； 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分； |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（15分） | 投标人应根据采购文件服务需求提供项目优势化分析、重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容包括但不限于： （1）项目优势化分析及重点难点分析； （2）应对措施； （3）合理化建议。 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。 | 满足以上任意一项内容得3分，最高9分。在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - 相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容全面。 - 相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容具体。 - 相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容科学合理。 - 相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容针对性强。 - 相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项标准要求的评价为优，加6分； 良评分标准：满足以上四项标准要求的评价为良，加4分； 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分； |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

- 1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单需包含评审费、设备租赁费（灯光、音箱、显示设备）、舞台搭建置景费、宣传物料制作费、保险费（加盖公章）

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）

注：供应商需邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生

文件投递截止日期:2024年10月19日