2024—2025年文物安全巡查和应急演练

项目需求书

一、项目背景

我区文化遗产资源比较丰富，文物保护单位较多，涵盖不可移动文物168处，博物馆7家。为进一步做好文物管理和指导工作，推动文物传承和保护，拟开展2024—2025年文物安全巡查和应急演练项目，协助我局加强我区文博单位安全巡查，提高文博单位安全管理水平，组织消防安全应急演练活动，增强文博单位人员的安全防范意识，提高自救、互救能力，确保我区文博单位安全形势持续稳定。

二、项目服务时间

2024年12月-2025年12月（以实际为准）。

- 三、项目内容

组织开展2024-2025年文物安全巡查和应急演练项目。具体工作内容如下：

（一）协助文物安全巡查

1.成立文物安全巡查及管理班子，组织检查人员，并安排一名专职人员负责信息收集、整理、上报工作，并按项目要求提交文物安全巡查台账。

2.定期组织工作人员协助我局开展文博单位安全巡查，全年对我区168处不可移动文物、7家博物馆等共计约175家文博单位，完成12次全覆盖巡查，共计2100家次。安全巡查项目组负责人需具备注册安全工程师证书，每家次巡查工作需安排不少于2名工作人员共同开展。

3.对安全巡查过程发现的隐患，提出专业整改意见，从技术和管理层面积极消除各类安全隐患，督促落实整改，及时将隐患整改台账上报龙华区文化广电旅游体育局。

（二）文博单位应急演练

- 组织2次龙华区文博单位消防安全应急演练，2次应急演练活动为不同主题，每次参训人员不少于40人，将演练活动与加强文博单位人员安全知识教育和应急救援演练相结合，增强从业人员的安全防范意识，提高从业人员识灾、辨灾、防灾、逃灾和自救、互助、共救能力。

四、相关要求

（一）项目由深圳市龙华区文化广电旅游体育局管理，承办机构需按照项目及深圳市龙华区文化广电旅游体育局要求协助开展相关工作，需随时响应安全巡查工作需求。

（二）本次列入文物安全巡查的文博单位以名单公布的175家为基数，但不仅限于名单中的175家场所，如在日常巡查、其他部门移交、群众反馈等过程发现新的上述类型场所，一并纳入本项目服务要求进行安全巡查；可结合实际经营和状态变化，将部分文博单位从安全巡查名单中移除。

（三）在服务过程中，服务供应商要按照要求及时提供本项目详细的纸质和电子版台账及材料（包括但不限于文物安全巡查台账、隐患整改台账、消防演练活动总结等）。

五、报价限额

- 57.98万元，各报价项目需与预算表项目保持一致。

| 序号 | 项目名称 | 具体 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查 | 协助文物 安全巡查 | 2100家次 | 定期组织工作人员对区内不可移动文物点、博物馆等共计约175家文博单位进行安全巡查 |
| 2 | 应急演练 | 消防演习物料 （租用） | 2次 | - 灭火器6具、烟雾弹4个、烟雾饼2个、急救箱1个、呼吸器1个、灭火毯1张、模拟假人1个、急救担架2个、汽油2罐、着火桶4个、毛巾16条、对讲机6个、防毒面具4个、横幅1条、矿泉水2箱、消防水带水枪1套等 - 2、背景板7米*5米（桁架），油布背面，根据2次不同活动主题设计、制作 3、易拉宝宣传展架2个，根据2次不同活动主题设计、制作 4、指示牌kt板2个，根据2次不同活动主题设计、制作 5、音响设备（含现场调试） 6、桌子2张，椅子40张 7、物料来回运输与清理 |
|  |  | 人员组织 | 2次 | 1、主持人1人/次 2、消防演练人员2人/次，需具有丰富的消防演练经验 3、医疗人员2人/次，需具有丰富的医疗救助经验 4、活动工作人员2人/次 5、消防演练专家1人/次，需具备消防安全管理人员相关资质 |
| 3 | 项目策划执行 | / | 1项 | 文物安全巡查和应急演练项目执行策划 |
| 合计 |  |  |  | 57.98万元 |

六、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

七、选取供应商方法

- 综合评分法。

- 八、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 40分 | 30分 |

- （三）评分标准

- 1.商务能力

| 评分项 | 内容 | 分值 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分30分 | 同类项目业绩 | 10 | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个安全技术服务类项目业绩得5分，本项最高得分10分。 1.投标人提供合同关键页证明资料作为得分依据（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页），以复印件加盖报价供应商公章作为评审依据，不提供不得分。 2.一年一签的长期服务续签合同，不重复计分。 |
|  | 拟安排的项目团队成员 | 10 | 主要考察项目团队成员的学历、职称等内容。 1.大专及以上学历，2分/人,最高4分（附相关证书）。 2.持有注册安全工程师证书，3分/人,最高6分（附相关证书）。 |
|  | 服务 承诺 | 5 | 投标人需针对本项目提供服务承诺。提供服务承诺得5分，未提供不得分，格式自拟。 |
|  | 诚信 评价 | 5 | - 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。提供诚信承诺得5分，未提供不得分，格式自拟。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不充分者，不得分。

2.技术能力

| 评分项 | 内容 | 分值 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分 40分 | 实施 方案 | 20 | - 项目实施方案中包括但不限于：工作内容、项目开展计划、项目重难点分析。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。 - 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - 实施方案内容全面。 - 实施方案内容具体。 - 实施方案内容科学合理。 - 实施方案内容针对性强。 - （5）实施方案内容可操作性强。 - 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得8分。 - 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得5分。 - 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得2分。 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 |
|  | 质量保障措施及方案 | 20 | - 投标人需针对本项目提供质量保障措施及方案，方案内容包括但不限于：时间保障措施、人员管理措施、质量管理措施。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。 - 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - （1）质量保障措施及方案内容全面。 - （2）质量保障措施及方案内容具体。 - （3）质量保障措施及方案内容科学合理。 - （4）质量保障措施及方案内容针对性强。 - （5）质量保障措施及方案内容可操作性强。 - 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得8分。 - 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得5分。 - 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得2分。 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 |

- 3.报价

- 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

九、供应商提供资料清单

（一）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

（二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（三）项目报价清单（加盖公章）；

（四）评分规则所需资料（加盖公章的同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

详细地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：采购专员

联系方式：0755-23338140