## Sheet1
观澜街道2024年区民生实事第二季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 二季度 目标 | 落实情况 | 是否完成 季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 垃圾转运站提升改造工程 | 1.完成大水田垃圾转运站改造。 2.完成库坑市场转运站钢结构安装。 | 尚未完成 | 否 | 因区环提资金不到位无法继续开展施工 | 建议将二季度目标修改为“完成观澜高尔夫转运站改造”，现状为基本完工。 | 刘培毅 | 市政管理中心
2 | 君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程 | 完成总体形象进度55%。 | 完成100% | 是 | 无 |  | 陈俊权 | 建设工程事务中心 | 君子布社区
3 | 深圳市润田电子实业有限公司挡墙治理工程 | 完成总体形象进度60%。 | 完成100% | 是 | 无 |  | 陈俊权 | 建设工程事务中心
4 | 新石桥第六工业区（新石桥街西一巷）后侧挡墙治理工程 | 完成总体形象进度60%。 | 完成100% | 是 | 无 |  | 陈俊权 | 建设工程事务中心 | 桂花社区
5 | 观澜街道鸵鸟厂门后边坡治理工程 | 完成总体形象进度60%。 | 完成100% | 是 | 无 |  | 陈俊权 | 建设工程事务中心