## Sheet1
观澜街道2024年区民生实事第一季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 一季度 目标 | 落实情况 | 是否完成 季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 垃圾转运站提升改造工程 | 完成牛湖312转运站改造。 | 已完成牛湖312转运站改造。 | 是 | 无 | 无 | 刘培毅 | 市政管理中心
2 | 君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程 | 成总体形象进度40% | 已完成总体形象进度98%。 | 是 | 无 | 无 | 陈俊权 | 建设工程事务中心 | 君子布社区
3 | 深圳市润田电子实业有限公司挡墙治理工程 | 成总体形象进度30% | 累计完成总工程量40% | 是 | 无 | 无 | 陈俊权 | 建设工程事务中心
4 | 新石桥第六工业区（新石桥街西一巷）后侧挡墙治理工程 | 成总体形象进度30% | 累计完成总工程量30%。 | 是 | 无 | 无 | 陈俊权 | 建设工程事务中心 | 桂花社区
5 | 观澜街道鸵鸟厂门后边坡治理工程 | 成总体形象进度30% | 已完成总体形象进度30% | 是 | 无 | 无 | 陈俊权 | 建设工程事务中心