第二十一届文博会龙华区主会场设计搭建

服务项目需求书

- 项目目标

中国（深圳）国际文化产业博览交易会（简称“文博会”），由中共中央宣传部（国家新闻出版署、国家电影局）、中华人民共和国文化和旅游部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府联合主办的唯一国家级文化产业博览交易盛会，是我区文化企业的重要国际性展示平台。

第二十一届文博会将于2025年5月22-26日举行，龙华区将在会展中心设立主会场，展示龙华区文化创意产业的实力、特色和风采。为达到较好的展示效果，现拟邀请专业服务商完成龙华区主会场设计搭建工作。

- 时间安排

签订合同起至2025年5月（以具体项目完成时间为准）

- 项目内容及要求

（一）项目内容

1.设计展位特装图

按照以下原则设计出有特色、有创意的展位设计图。

- （1）展位外观设计要有创意，能抓人眼球，吸引市民进入展位；

- （2）展位布局清晰合理，要充分展示我区文旅产业实力，给予企业更多的展示机会，让更多优质的文创产品亮相，重点展示数字文化产业、文旅资源。

（3）设计风格以大气、简洁、时尚、新颖为主，可多利用虚拟展示、光电效果等数字化手段，从传统品牌、时尚文化、数字文化、旅游产业等多方面呈现我区文体旅产业风采，以高质量的展示内容吸引市民关注。

（4）展位要便于参观人群的集聚和分散，充分考虑参观人流走向，设置合理、可行的参观动线。

（5）可设置简易表演舞台区，搭配高清LED屏幕，用于推介我区产业实力以及辖区文旅企业宣传。

（6）展位面积、位置详见附件。

2.做好展品收集对接

服务商需在文博会开展前深入挖掘可展示内容，安排专人做好产品对接工作，尽可能展示更多种类的优质文创产品。

3.做好展位搭建、布展

- 服务商需在文博会开展前将展位设计图交付区文化广电旅游体育局进行确认，并严格按照经区文化广电旅游体育局确认的设计图进行搭建，确保完成后的效果与设计图一致，安全有保障。布展前，要充分了解参展企业的桌椅、用电等需求，确保展示效果良好；布展期间，要与企业做好对接，帮助参展企业运输展品。

- 4.策划现场表演，维护秩序

- 展会期间，需策划1场开幕式以及8场形式丰富、内容精彩的表演活动，开幕式活动需邀请1名专业主持人并编排专业艺术表演，所有活动内容需提前报区文化广电旅游体育局确认，吸引更多市民步入龙华区展位。派5名工作人员（礼仪、电工等）常驻我区展位，负责维护展位现场秩序，协助参展企业解决需求，排查安全隐患，确保展会圆满完成。

- 5.做好后续服务

- 做好后续撤展工作，确保企业展品安全撤离。

- 报价限额

64万元，供应商报价项目与以下需求项目保持一致。

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展位设计 | - 出具主会场设计图，面积约360㎡ |
| 2 | 展位搭建 | - 按照设计图做好展位搭建工作 |
| 3 | 展位布展 | - 1.对接企业展品，做好展品运输工作 - 2.做好展会撤展工作 - 参展企业约为30家。 |
| 4 | 活动策划 | 策划、执行开幕式活动以及8场现场表演活动（具有龙华特色活动），做好活动统筹协调 |
| 5 | 现场服务 | 展会期间，派5名工作人员（礼仪、电工等）常驻我区展位，共5天，做好秩序管理。 |

- 四、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| - 评分内容 | - 报价 | - 技术能力 | - 商务能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 30分 | - 50分 | - 20分 |

- （三）评分标准

- 1.商务能力

| 商务能力评分 | 同类经验 （10分） | 近三年，承接过同类型项目。（提供1个得5分，2个得10分） | 1.需提供项目合同关键页或中标通知书复印件。 2.未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 违约承诺书 （5分） | 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。满分5分。 | 提供盖章版的《违约承诺书》，格式自拟。 |
|  | 诚信承诺函（5分） | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 | 提供盖章版的《诚信承诺书》，格式自拟，不符或不提供不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- 2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分 | 项目服务方案 （30分） | 结合项目需求提供具体项目实施方案，包括展位设计、活动策划、展位搭建计划，突发事项应急预案等， 满足以上任意一项内容得5分，最高20分。 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - （1）实施方案内容全面；（2）实施方案内容具体； - （3）实施方案内容科学合理；（4）实施方案内容针对性强； - （5）实施方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得10分。 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得8分。 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得4分。 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 | - 提供合理的项目方案。 |
|  | 项目重点难点分析析、应对措施及相关的合理化建议 （20分） | 投标人应根据采购文件服务需求提供项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容包括但不限于： （1）重点难点分析；（2）应对措施；（3）合理化建议。 满足以上任意一项内容得4分，最高12分。 评分标准： 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： （1）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容全面。 （2）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容具体。 （3）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容科学合理。 （4）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容针对性强。 （5）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得8分。 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得6分。 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得4分。 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 | - 针对本项目的项目重点难点分析、应对措施及针对重难点问题提出合理化建议。 |

- 3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（展位设计图、同类业绩证明、资质证书、现场活动策划方案等，加盖公章）。

所需资料：营业执照、法人身份证复印件、报价单（一式7份每页盖章）注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生