# 龙华区2025年民生实事项目第一季度落实情况汇总表

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第一季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 简上街角花园建设工程（联系人：冷瑜辉15889651280） | 完工。 | 完善施工图设计。 | 已完善施工图设计，准备进场施工。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 35 | 民治街道白石龙一区公配设施完善工程（联系人：万国良13510422977） | 完工。 | 完成总进度50%。 | 完成总进度55%。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 49 | 民治街道民强社区“一老一小”综合服务站（联系人：邓雨，13510098228） | 完成建成并投入运营。 | 完成招投标确定投资建设方案。 | 截至3月31日，已完成综合服务站建设运营权招投标，投资建设方案已确定。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 59 | 简上工业区城市更新单元规划一路工程（联系人：万国良，13510422977） | 完工。 | 完成总体形象进度50%。 | 完成总进度60%。 |  |  | 民治街道办 | / |
| **加强小型消防救援站建设：**推进3个小型消防站建设。 | 91 | 小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设（联系人：龙华消防救援大队汤贤15718476671；民治街道周嘉明15626408820；龙华街道刘晋欢13928492804；大浪街道罗喻文29672852） | 1.完成民治街道红山社区小型消防站建设工作。  2.完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。  3.完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计及用地申请工作。 | 1.民治街道红山社区小型消防站：完成场地设计及现场勘探、场地清理及经费预算等工作。  2.龙华街道景新社区小型消防站：完成申请转变使用功能。  3.大浪街道赖屋山社区小型消防站：完成前期勘测工作。 | 截至3月31日，已完成场地设计及现场勘探、场地清理及经费预算等工作，正在移交招标。 |  |  | 龙华消防救援大队、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办 | 区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局 |
|  | 100 | 龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727） | 全年惠及超15万人次。 | / | 截至3月31日，民治街道已完成各类群体开设文化艺术特色公益课程的对接协调工作，3月18日正式开课，共开展舞蹈、葫芦丝课程共16课时。 |  |  | 区文化广电旅游体育局、各街道办 | 龙华区党群服务中心 |